## Planilha1
id_local | Prazo_de_Instalacao | TIPO_EQUIP | ID_Equip | rodovia | kmSre | municipio | SENTIDO | VELOCIDADE_DE_FISCALIZACAO | ENERGIZACAO | R_19_junto_equipamento | COMPOSTA | COMPOSTA_AEREA | R_19 | EDUCATIVA | R_19_ANTES_DEPOIS | Status_Final
EV.080.L1.287 | 2026-03-06 | REV | 080L1B001 | GO-080 | 112.76 | JARAGUÁ | PC1 | 60 | SOLAR | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | OK
EM.060.L5.119 | 2026-03-02 | CEV | 060L5R001 | GO-060 | 225.332 | IPORÁ | PC1 | 60 | SOLAR | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | OK
EM.060.L5.120 | 2026-03-02 | CEV | 060L5R002 | GO-060 | 225.599 | IPORÁ | PD1 | 60 | SOLAR | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | OK
EM.080.L1.205 | 2026-03-05 | CEV | 080L1R003 | GO-080 | 132.346 | JARAGUÁ | PC1 | 80 | SOLAR | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | OK
EM.080.L1.205 | 2026-03-05 | CEV | 080L1R004 | GO-080 | 132.346 | JARAGUÁ | PD1 | 80 | SOLAR | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | OK
EM.164.L5.270 | 2026-03-02 | REV | 164L5B005 | GO-164 | 143.52 | QUIRINÓPOLIS | PC1 | 60 | CONVENCIONAL | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | PENDENTE
EM.164.L5.270 | 2026-03-02 | REV | 164L5B006 | GO-164 | 143.52 | QUIRINÓPOLIS | PD1 | 60 | CONVENCIONAL | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | PENDENTE
EV.164.L5.498 | 2026-03-06 | REV | 164L5B009 | GO-164 | 222.636 | SANTA HELENA | PC1 | 40 | SOLAR | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | OK
EV.164.L5.498 | 2026-03-06 | REV | 164L5B010 | GO-164 | 222.636 | SANTA HELENA | PC2 | 40 | SOLAR | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | OK
EV.210.L5.269 | 2026-03-02 | REV | 210L5B046 | GO-210 | 420.847 | SANTA HELENA | PC1 | 40 | SOLAR | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | OK
EV.210.L5.270 | 2026-03-02 | REV | 210L5B047 | GO-210 | 420.993 | SANTA HELENA | PD1 | 40 | SOLAR | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | OK
EV.210.L5.221 | 2026-03-06 | REV | 210L5B048 | GO-210 | 422.289 | SANTA HELENA | PD1 | 60 | SOLAR | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | OK
EM.080.L1.207 | 2026-03-06 | REV | 080L1B007 | GO-080 | 165.48 | GOIANÉSIA | PC1 | 40 | CONVENCIONAL | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | PENDENTE
EM.080.L1.207 | 2026-03-05 | REV | 080L1B008 | GO-080 | 165.48 | GOIANÉSIA | PC2 | 40 | CONVENCIONAL | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | PENDENTE
EM.080.L1.207 | 2026-03-05 | REV | 080L1B009 | GO-080 | 165.48 | GOIANÉSIA | PD1 | 40 | CONVENCIONAL | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | PENDENTE
EM.080.L1.207 | 2026-03-05 | REV | 080L1B010 | GO-080 | 165.48 | GOIANÉSIA | PD2 | 40 | CONVENCIONAL | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | PENDENTE
EV.154.L1.524 | 2026-03-05 | REV | 154L1B025 | GO-154 | 186.701 | URUANA | PC1 | 60 | SOLAR | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1
EM.164.L5.269 | 2026-03-05 | REV | 164L5B003 | GO-164 | 83.674 | PARANAIGUARA | PC1 | 60 | CONVENCIONAL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | OK
EM.164.L5.269 | 2026-03-05 | REV | 164L5B004 | GO-164 | 83.674 | PARANAIGUARA | PD1 | 60 | CONVENCIONAL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | OK
EV.164.L5.500 | 2026-03-05 | REV | 164L5B013 | GO-164 | 223.175 | SANTA HELENA | PC1 | 40 | SOLAR | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | OK
EV.164.L5.500 | 2026-03-05 | REV | 164L5B014 | GO-164 | 223.175 | SANTA HELENA | PC2 | 40 | SOLAR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | OK
EV.164.L5.501 | 2026-03-05 | REV | 164L5B015 | GO-164 | 223.326 | SANTA HELENA | PD1 | 40 | SOLAR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | OK
EV.164.L5.501 | 2026-03-05 | REV | 164L5B016 | GO-164 | 223.326 | SANTA HELENA | PD2 | 40 | SOLAR | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | OK
EV.164.L5.502 | 2026-03-02 | REV | 164L5B017 | GO-164 | 223.672 | SANTA HELENA | PC1 | 40 | SOLAR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | PENDENTE Falta R-19 - 60KM
EV.164.L5.502 | 2026-03-02 | REV | 164L5B018 | GO-164 | 223.672 | SANTA HELENA | PC2 | 40 | SOLAR | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | PENDENTE - Falta R-19 - 60KM
EV.164.L5.503 | 2026-03-02 | REV | 164L5B019 | GO-164 | 223.818 | SANTA HELENA | PD1 | 40 | SOLAR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | PENDENTE - Não tem fotos
EV.164.L5.503 | 2026-03-05 | REV | 164L5B020 | GO-164 | 223.818 | SANTA HELENA | PD2 | 40 | SOLAR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | PENDENTE - Não tem fotos
EM.174.L5.316 | 2026-03-07 | REV | 174L5B026 | GO-174 | 405.875 | IPORÁ | PD1 | 40 | CONVENCIONAL | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | PENDENTE - composta aérea
EM.174.L5.310 | 2026-03-07 | CEV | 174L5R024 | GO-174 | 371.513 | AMORINÓPOLIS | PC1 | 60 | SOLAR | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | PENDENTE - composta terrestre
EM.174.L5.311 | 2026-03-07 | CEV | 174L5R025 | GO-174 | 372.359 | AMORINÓPOLIS | PC1 | 60 | SOLAR | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | PENDENTE - composta terrestre
EV.184.L5.481 | 2026-03-05 | CEV | 184L5R032 | GO-184 | 113.728 | JATAÍ | PC1 | 80 | SOLAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | PENDENTE - composta terrestre
EV.184.L5.480 | 2026-03-05 | CEV | 184L5R033 | GO-184 | 114.347 | JATAÍ | PD1 | 80 | SOLAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | PENDENTE - foto das estruturas
EM.206.L5.319 | 2026-03-05 | REV | 206L5B040 | GO-206 | 221.841 | CAÇÚ | PC1 | 60 | SOLAR | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | PENDENTE - Falta foto
EM.206.L5.320 | 2026-03-06 | REV | 206L5B041 | GO-206 | 224.3 | CAÇÚ | PD1 | 40 | SOLAR | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | PENDENTE - Falta R-19 depois 80 KM/H - estrutura principal - composta terrestre
EM.206.L5.321 | 2026-03-06 | REV | 206L5B042 | GO-206 | 257.525 | ITARUMÃ | PD1 | 40 | CONVENCIONAL | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | PENDENTE - composta aérea
EV.210.L5.222 | 2026-03-06 | REV | 210L5B044 | GO-210 | 410.175 | SANTA HELENA | PC1 | 60 | SOLAR | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | OK
EV.210.L5.223 | 2026-03-06 | REV | 210L5B045 | GO-210 | 410.234 | SANTA HELENA | PD1 | 60 | SOLAR | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | PENDENTE - Falta R-19 - 80KM
EV.210.L5.220 | 2026-03-06 | REV | 210L5B049 | GO-210 | 422.291 | SANTA HELENA | PC1 | 60 | SOLAR | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | OK
EV.080.L1.512 | 2026-03-05 | REV | 080L1B005 | GO-080 | 144.341 | GOIANÉSIA | PC1 | 60 | SOLAR | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1
EV.080.L1.512 | 2026-03-05 | REV | 080L1B006 | GO-080 | 144.341 | GOIANÉSIA | PD1 | 60 | SOLAR | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1
EM.080.L1.208 | 2026-03-06 | REV | 080L1B013 | GO-080 | 166.501 | GOIANÉSIA | PD1 | 60 | CONVENCIONAL | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1
EM.080.L1.208 | 2026-03-06 | REV | 080L1B014 | GO-080 | 166.501 | GOIANÉSIA | PD2 | 60 | CONVENCIONAL | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1
EM.080.L1.209 | 2026-03-06 | REV | 080L1B019 | GO-080 | 170.466 | GOIANÉSIA | PC1 | 60 | CONVENCIONAL | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1
EM.080.L1.209 | 2026-03-06 | REV | 080L1B020 | GO-080 | 170.466 | GOIANÉSIA | PD1 | 60 | CONVENCIONAL | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1
EV.080.L1.261/262 | 2026-03-06 | REV | 080L1B023 | GO-080 | 200.935 | BARRO ALTO | PC1 | 60 | SOLAR | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1
EV.080.L1.261/262 | 2026-03-06 | REV | 080L1B024 | GO-080 | 200.935 | BARRO ALTO | PD1 | 60 | SOLAR | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1
EM.080.L1.204 | 2026-03-05 | CEV | 080L1R002 | GO-080 | 129.188 | JARAGUÁ | PC1 | 80 | SOLAR | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
EM.156.L1.263 | 2026-03-05 | CEV | 156L1R034 | GO-156 | 159.96 | ITABERAÍ | PC1 | 60 | SOLAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
EM.156.L1.264 | 2026-03-05 | CEV | 156L1R035 | GO-156 | 159.572 | ITABERAÍ | PD1 | 60 | SOLAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
EM.156.L1.265 | 2026-03-01 | CEV | 156L1R036 | GO-156 | 192.189 | ITAPURANGA | PC1 | 60 | SOLAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
EM.156.L1.266 | 2026-03-06 | CEV | 156L1R037 | GO-156 | 192.704 | ITAPURANGA | PD1 | 60 | SOLAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
EM.164.L1.496 | 2026-03-02 | CEV | 164L1R041 | GO-164 | 501.378 | CIDADE DE GOIÁS | PC1 | 80 | SOLAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
EM.164.L1.496 | 2026-03-02 | CEV | 164L1R042 | GO-164 | 501.378 | CIDADE DE GOIÁS | PD1 | 80 | SOLAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
EM.164.L5.271 | 2026-03-06 | REV | 164L5B007 | GO-164 | 144.82 | QUIRINÓPOLIS | PC1 | 60 | CONVENCIONAL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | OK
EM.164.L5.271 | 2026-03-06 | REV | 164L5B008 | GO-164 | 144.82 | QUIRINÓPOLIS | PD1 | 60 | CONVENCIONAL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | OK
EV.164.L5.499 | 2026-03-05 | REV | 164L5B011 | GO-164 | 222.889 | SANTA HELENA | PD1 | 40 | SOLAR | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | PENDENTE - R19 equipamento
EV.164.L5.499 | 2026-03-05 | REV | 164L5B012 | GO-164 | 222.889 | SANTA HELENA | PD2 | 40 | SOLAR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | PENDENTE - R19 equipamento
EM.173.L1.304 | 2026-03-05 | CEV | 173L1R047 | GO-173 | 151.605 | BRITÂNIA | PC1 | 80 | SOLAR | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
EM.173.L1.304 | 2026-03-05 | CEV | 173L1R048 | GO-173 | 151.605 | BRITÂNIA | PD1 | 80 | SOLAR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
EM.174.L5.315 | 2026-03-07 | REV | 174L5B027 | GO-174 | 405.979 | IPORÁ | PC1 | 40 | CONVENCIONAL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | PENDENTE - composta aérea
EM.174.L5.314 | 2026-03-07 | REV | 174L5B028 | GO-174 | 406.8 | IPORÁ | PD1 | 40 | CONVENCIONAL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | PENDENTE - composta aérea
EM.174.L5.313 | 2026-03-06 | REV | 174L5B029 | GO-174 | 406.196 | IPORÁ | PC1 | 40 | CONVENCIONAL | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | PENDENTE - composta aérea
EM.174.L5.312 | 2026-03-06 | REV | 174L5B030 | GO-174 | 406.611 | IPORÁ | PC1 | 40 | CONVENCIONAL | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | PENDENTE - composta aérea
EM.174.L5.312 | 2026-04-05 | REV | 174L5B031 | GO-174 | 406.611 | IPORÁ | PD1 | 40 | CONVENCIONAL | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1
EM.206.L5.317 | 2026-04-05 | REV | 206L5B034 | GO-206 | 143.548 | QUIRINÓPOLIS | PD1 | 40 | CONVENCIONAL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | PENDENTE - composta aérea
EM.206.L5.317 | 2026-04-05 | REV | 206L5B035 | GO-206 | 143.548 | QUIRINÓPOLIS | PC1 | 40 | CONVENCIONAL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | PENDENTE - foto das estruturas
EM.206.L5.318 | 2026-04-05 | REV | 206L5B036 | GO-206 | 144.718 | QUIRINÓPOLIS | PC1 | 40 | CONVENCIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PENDENTE - Falta R-19 depois 60 KM/H
EM.206.L5.318 | 2026-03-06 | REV | 206L5B037 | GO-206 | 144.718 | QUIRINÓPOLIS | PC2 | 40 | CONVENCIONAL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | PENDENTE - Falta R-19 depois 60 KM/H - composta aérea
EM.206.L5.318 | 2026-03-06 | REV | 206L5B038 | GO-206 | 144.718 | QUIRINÓPOLIS | PD1 | 40 | CONVENCIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PENDENTE
EM.206.L5.318 | 2026-03-07 | REV | 206L5B039 | GO-206 | 144.718 | QUIRINÓPOLIS | PD2 | 40 | CONVENCIONAL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | PENDENTE
EM.206.L5.322 | 2026-03-07 | REV | 206L5B043 | GO-206 | 432.836 | CHAPADÃO DO CÉU | PC1 | 40 | CONVENCIONAL | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | PENDENTE - fotos das estruturas e placa aérea
EM.230.L1.358 | 2026-03-06 | REV | 230L1B053 | GO-230 | 318.181 | URUANA | PC1 | 40 | SOLAR | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1
EM.230.L1.359 | 2026-03-06 | REV | 230L1B054 | GO-230 | 318.284 | URUANA | PD1 | 40 | SOLAR | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1
EV.E.01.454.0277 | 2026-03-05 | REV | 454L1B058 | GO 454 | 0.15 | NOVA CRIXÁS | PD1 | 40 | SOLAR | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1
EM.080.L1.208 | 2026-03-07 | REV | 080L1B011 | GO-080 | 166.492 | GOIANÉSIA | PC1 | 60 | CONVENCIONAL | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1
EM.080.L1.208 | 2026-03-07 | REV | 080L1B012 | GO-080 | 166.492 | GOIANÉSIA | PC2 | 60 | CONVENCIONAL | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1
EM.080.L1.210 | 2026-03-07 | REV | 080L1B021 | GO-080 | 187.89 | GOIANÉSIA | PC1 | 60 | CONVENCIONAL | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1
EM.080.L1.211 | 2026-03-07 | REV | 080L1B022 | GO-080 | 188.108 | GOIANÉSIA | PC1 | 60 | SOLAR | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1
EV.154.L1.525 | 2026-03-07 | REV | 154L1B026 | GO-154 | 186.796 | URUANA | PD1 | 60 | SOLAR | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1
EV.154.L1.522 | 2026-03-07 | REV | 154L1B027 | GO-154 | 190.863 | URUANA | PC1 | 40 | CONVENCIONAL | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1
EV.154.L1.523 | 2026-03-07 | REV | 154L1B028 | GO-154 | 190.947 | URUANA | PD1 | 40 | CONVENCIONAL | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1
EV.154.L1.464 | 2026-03-07 | REV | 154L1B029 | GO-154 | 349.24 | SANTA TEREZINHA DE GOIÁS | PC1 | 60 | CONVENCIONAL | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2
EV.154.L1.058/059 | 2026-03-06 | REV | 154L1B030 | GO-154 | 364.916 | CAMPOS VERDES | PC1 | 60 | CONVENCIONAL | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | Pendente - Falta R-19 80KM/h - composta aérea
EV.154.L1.058/059 | 2026-03-06 | REV | 154L1B031 | GO-154 | 364.916 | CAMPOS VERDES | PD1 | 60 | CONVENCIONAL | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1
EV.A.01.154.0101 | 2026-03-06 | REV | 154L1B055 | GO-154 | 334.501 | SANTA TEREZINHA DE GOIÁS | PC1 | 40 | SOLAR | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | OK
EV.A.01.154.0101 | 2026-03-06 | REV | 154L1B056 | GO-154 | 334.501 | SANTA TEREZINHA DE GOIÁS | PD1 | 40 | SOLAR | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | OK
EM.156.L1.259 | 2026-04-05 | CEV | 156L1R032 | GO-156 | 145.668 | ITABERAÍ | PC1 | 60 | SOLAR | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
EM.156.L1.259 | 2026-04-05 | CEV | 156L1R033 | GO-156 | 145.668 | ITABERAÍ | PD1 | 60 | SOLAR | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
EV.164.L1.267/268 | 2026-03-07 | REV | 164L1B045 | GO-164 | 749.151 | NOVA CRIXÁS | PC1 | 60 | SOLAR | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2
EV.164.L1.267/268 | 2026-03-06 | REV | 164L1B046 | GO-164 | 749.151 | NOVA CRIXÁS | PD1 | 60 | SOLAR | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2
EV.164.L1.029 | 2026-03-06 | CEV | 164L1R040 | GO-164 | 492.226 | CIDADE DE GOIÁS | PD1 | 60 | SOLAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
EV.164.L1.362 | 2026-03-07 | CEV | 164L1R043 | GO-164 | 690.321 | NOVA CRIXÁS | PC1 | 80 | SOLAR | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
EV.164.L1.363 | 2026-03-07 | CEV | 164L1R044 | GO-164 | 690.351 | NOVA CRIXÁS | PD1 | 80 | SOLAR | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
EM.174.L5.307 | 2026-03-07 | CEV | 174L5R021 | GO-174 | 254.524 | RIO VERDE | PD1 | 80 | SOLAR | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | PENDENTE
EM.174.L5.307 | 2026-03-07 | CEV | 174L5R022 | GO-174 | 254.524 | RIO VERDE | PD2 | 80 | SOLAR | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | PENDENTE
EM.174.L5.307 | 2026-03-06 | CEV | 174L5R023 | GO-174 | 254.524 | RIO VERDE | PC1 | 80 | SOLAR | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | PENDENTE
EV.230.L1.519 | 2026-03-06 | REV | 230L1B049 | GO-230 | 311.91 | URUANA | PC1 | 60 | SOLAR | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2
EV.E.01.239.0276 | 2026-03-07 | REV | 239L1B057 | GO-239 | 0.15 | MUNDO NOVO | PD1 | 40 | SOLAR | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1
EV.230.L1.520 | 2026-03-08 | REV | 230L1B050 | GO-230 | 311.251 | URUANA | PD1 | 60 | SOLAR | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1
EV.230.L1.521 | 2026-03-08 | CEV | 230L1R051 | GO-230 | 314.69 | URUANA | PC1 | 80 | SOLAR | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
EV.230.L1.521 | 2026-03-08 | CEV | 230L1R052 | GO-230 | 314.69 | URUANA | PD1 | 80 | SOLAR | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
EV.E.01.164.0300 | 2026-03-06 | REV | 164L1B059 | GO-164 | 761 | MUNDO NOVO | PC1 | 60 | SOLAR | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1
EV.E.01.164.0300 | 2026-03-06 | REV | 164L1B060 | GO-164 | 761 | MUNDO NOVO | PD1 | 60 | SOLAR | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1
EV.E.01.164.0301 | 2026-03-07 | CEV | 164L1R061 | GO-164 | 555.9 | FAINA | PC1
EV.E.01.164.0301 | 2026-03-07 | CEV | 164L1R062 | GO-164 | 555.95 | FAINA | PD1
EV.221.L5.340 | 2026-03-07 | CEV | 221L5R050 | GO-221 | 0.005 | IPORÁ | PC1
EV.221.L5.341 | 2026-03-06 | CEV | 221L5R051 | GO-221 | 0 | IPORÁ | PD1
EM.080.L1.206 | 2026-03-09 | REV | 080L1B015 | GO-080 | 167.205 | GOIANÉSIA | PC1 | 60 | CONVENCIONAL | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | PENDENTE
EM.080.L1.206 | 2026-03-09 | REV | 080L1B016 | GO-080 | 167.205 | GOIANÉSIA | PD1 | 60 | CONVENCIONAL | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | PENDENTE
EM.080.L1.206 | 2026-03-09 | REV | 080L1B017 | GO-080 | 167.205 | GOIANÉSIA | PC2 | 60 | CONVENCIONAL | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | PENDENTE
EM.080.L1.206 | 2026-03-09 | REV | 080L1B018 | GO-080 | 167.205 | GOIANÉSIA | PD2 | 60 | CONVENCIONAL | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | PENDENTE
EV.156.L1.071/072 | 2026-03-22 | REV | 156L1B038 | GO-156 | 351.533 | CRIXÁS | PC1 | 40 | CONVENCIONAL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
EV.156.L1.071/072 | 2026-03-22 | REV | 156L1B039 | GO-156 | 351.533 | CRIXÁS | PD1 | 40 | CONVENCIONAL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
EM.154.L1.247 | 3ª NI | REV |  | GO-154 | 207.22 | CARMO DO RIO VERDE | PC1 | 40 | CONVENCIONAL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
EM.154.L1.248 | 3ª NI | REV |  | GO-154 | 207.6 | CARMO DO RIO VERDE | PD1 | 40 | CONVENCIONAL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
EM.154.L1.249 | 3ª NI | REV |  | GO-154 | 218.305 | CERES | PC1 | 40 | CONVENCIONAL | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2
EM.154.L1.249 | 3ª NI | REV |  | GO-154 | 218.305 | CERES | PD1 | 40 | CONVENCIONAL | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2
EM.154.L1.250 | 3ª NI | REV |  | GO-154 | 324.022 | SANTA TEREZINHA DE GOIÁS | PC1 | 60 | CONVENCIONAL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
EM.154.L1.250 | 3ª NI | REV |  | GO-154 | 324.022 | SANTA TEREZINHA DE GOIÁS | PD1 | 60 | CONVENCIONAL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
EM.154.L1.424 | 3ª NI | REV | 154L1B063 | GO-154 | 280.059 | ITAPACI | PC1 | 40 | CONVENCIONAL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
EM.154.L1.424 | 3ª NI | REV | 154L1B067 | GO-154 | 280.059 | ITAPACI | PD1 | 40 | CONVENCIONAL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2
EM.154.L1.425 | 3ª NI | REV | 154L1B068 | GO-154 | 280.182 | ITAPACI | PD1 | 40 | CONVENCIONAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
EM.154.L1.425 | 3ª NI | REV | 154L1B069 | GO-154 | 280.182 | ITAPACI | PD2 | 40 | CONVENCIONAL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2
EM.244.L1.379 | 3ª NI | REV |  | GO-244 | 58.095 | PORANGATU | PC1 | 60 | CONVENCIONAL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
EM.244.L1.380 | 3ª NI | REV |  | GO-244 | 58.23 | PORANGATU | PD1 | 60 | CONVENCIONAL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
EM.244.L1.381 | 3ª NI | REV |  | GO-244 | 60.71 | PORANGATU | PC1 | 60 | CONVENCIONAL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
EM.244.L1.382 | 3ª NI | REV |  | GO-244 | 60.863 | PORANGATU | PD1 | 60 | SOLAR | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
EM.244.L1.383 | 3ª NI | REV |  | GO-244 | 178.49 | SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA | PD1 | 40 | CONVENCIONAL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
EM.244.L1.384 | 3ª NI | REV |  | GO-244 | 178.433 | SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA | PC1 | 40 | CONVENCIONAL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
EM.347.L1.434 | 3ª NI | CEV |  | GO-347 | 54.712 | MOZARLÂNDIA
EM.347.L1.434 | 3ª NI | CEV |  | GO-347 | 54.712 | MOZARLÂNDIA
EM.347.L1.435 | 3ª NI | CEV |  | GO-347 | 55.995 | MOZARLÂNDIA | PD1 | 60 | CONVENCIONAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
EM.347.L1.435 | 3ª NI | CEV |  | GO-347 | 55.995 | MOZARLÂNDIA | PD2 | 60 | CONVENCIONAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
EM.347.L1.436 | 3ª NI | CEV |  | GO-347 | 55.917 | MOZARLÂNDIA | PC1 | 60 | CONVENCIONAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
EM.347.L1.436 | 3ª NI | CEV |  | GO-347 | 55.917 | MOZARLÂNDIA | PC2 | 60 | CONVENCIONAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
EM.347.L1.437C | 3ª NI | CEV |  | GO-347 | 141.701 | CRIXÁS | PC1 | 60 | SOLAR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
EM.347.L1.437D | 3ª NI | CEV |  | GO-347 | 141.736 | CRIXÁS | PD1 | 60 | SOLAR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
EM.427.L1.448 | 3ª NI | REV |  | GO-427 | 58.159 | JARAGUÁ | PD1 | 40 | CONVENCIONAL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
EM.427.L1.449 | 3ª NI | REV |  | GO-427 | 58.142 | JARAGUÁ | PC1 | 40 | CONVENCIONAL | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1
EM.427.L1.450 | 3ª NI | REV |  | GO-427 | 58.57 | JARAGUÁ | PC1 | 40 | CONVENCIONAL | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1
EM.427.L1.451 | 3ª NI | REV |  | GO-427 | 58.612 | JARAGUÁ | PD1 | 40 | CONVENCIONAL | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1
ET.427.L1.447 | 3ª NI | CEV |  | GO-427 | 54.595 | JARAGUÁ | PC1 | 80 | SOLAR | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
ET.427.L1.447 | 3ª NI | CEV |  | GO-427 | 54.595 | JARAGUÁ | PD1 | 80 | SOLAR | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
EV.154.L1.265_266 | 3ª NI | REV |  | GO-154 | 356.592 | SANTA TEREZINHA DE GOIÁS | PC1 | 40 | CONVENCIONAL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
EV.154.L1.265_266 | 3ª NI | REV |  | GO-154 | 356.592 | SANTA TEREZINHA DE GOIÁS | PD1 | 40 | CONVENCIONAL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
EV.154.L1.433 | 3ª NI | REV |  | GO-154 | 307.011 | PILAR DE GOIÁS | PC1 | 60 | SOLAR | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2
EV.154.L1.433 | 3ª NI | REV |  | GO-154 | 307.011 | PILAR DE GOIÁS | PD1 | 60 | SOLAR | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2
EV.244.L1.278_279 | 3ª NI | REV |  | GO-244 | 140.34 | NOVO PLANALTO | PC1 | 60 | SOLAR | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2
EV.244.L1.278_279 | 3ª NI | REV |  | GO-244 | 140.34 | NOVO PLANALTO | PD1 | 60 | SOLAR | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 2
EV.347.L1.451 | 3ª NI | REV |  | GO-347 | 239.417 | ALTO HORIZONTE | PD1 | 40 | CONVENCIONAL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
EV.E.01.164.0319 | 3ª NI |  |  | GO-164 | 851.4 | SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA | PC1 | 40 | SOLAR | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2
EV.E.01.164.0319 | 3ª NI |  |  | GO-164 | 851.4 | SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA | PD1 | 40 | SOLAR | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2
EV.E.01.164.0320 | 3ª NI |  |  | GO-164 | 852.6 | SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA | PC1 | 40 | CONVENCIONAL | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2
EV.E.01.164.0320 | 3ª NI |  |  | GO-164 | 852.6 | SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA | PD1 | 40 | CONVENCIONAL | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2
EV.E.01.336.0223 | 3ª NI | REV |  | GO-336 | 17.76 | ITAPACI | PC1 | 40 | CONVENCIONAL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
EV.E.01.336.0223 | 3ª NI | REV |  | GO-336 | 17.76 | ITAPACI | PC2 | 40 | CONVENCIONAL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2
EV.E.01.336.0223 | 3ª NI | REV |  | GO-336 | 17.92 | ITAPACI | PD1 | 40 | CONVENCIONAL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
EV.E.01.336.0223 | 3ª NI | REV |  | GO-336 | 17.92 | ITAPACI | PD2 | 40 | CONVENCIONAL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2
EV.E.01.336.0228 | 3ª NI | CEV |  | GO-336 | 102.58 | CRIXÁS | PD1 | 80 | SOLAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
EVE.01.173.0333 | 3ª NI | REV |  | GO-173 | 94.15 | SANTA FÉ DE GOIÁS | PD1 | 40 | CONVENCIONAL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
EVE.01.173.0333 | 3ª NI | REV |  | GO-173 | 94.15 | SANTA FÉ DE GOIÁS | PC1 | 40 | CONVENCIONAL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
EVE.01.173.0333 | 3ª NI | REV |  | GO-173 | 94.8 | SANTA FÉ DE GOIÁS | PC1 | 40 | CONVENCIONAL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
EVE.01.173.0333 | 3ª NI | REV |  | GO-173 | 94.8 | SANTA FÉ DE GOIÁS | PD1 | 40 | CONVENCIONAL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
EVE.01.173.0333 | 3ª NI | REV |  | GO-173 | 95.6 | SANTA FÉ DE GOIÁS | PC1 | 80 | SOLAR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
EVE.01.173.0333 | 3ª NI | REV |  | GO-173 | 95.6 | SANTA FÉ DE GOIÁS | PD1 | 80 | SOLAR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
EV.E.01.070.0226 | 3ª NI |  |  | GO-070 | 127.45 | GOIÁS
EV.E.01.070.0226 | 3ª NI |  |  | GO-070 | 127.45 | GOIÁS
EM.050.L5.076 | 3ª NI | REV |  | GO-050 | 529.795 | CHAPADÃO DO CÉU | PD1 | 40 | SOLAR | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
EM.060.L5.121 | 3ª NI | REV |  | GO-060 | 261.338 | DIORAMA | PC1 | 60 | SOLAR | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1
EM.060.L5.121 | 3ª NI | REV |  | GO-060 | 261.338 | DIORAMA | PD1 | 60 | SOLAR | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1
EM.060.L5.122 | 3ª NI | REV |  | GO-060 | 262.869 | ARENÓPOLIS | PC1 | 60 | CONVENCIONAL | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2
EM.060.L5.122 | 3ª NI | REV |  | GO-060 | 262.869 | ARENÓPOLIS | PD1 | 60 | CONVENCIONAL | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2
EM.164.L5.268 | 3ª NI | REV |  | GO-164 | 67.954 | SÃO SIMÃO | PD1 | 40 | CONVENCIONAL | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2
EM.174.L5.306 | 3ª NI | REV |  | GO-174 | 218.824 | RIO VERDE | PC1 | 40 | SOLAR | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2
EM.174.L5.306 | 3ª NI | REV |  | GO-174 | 218.824 | RIO VERDE | PD1 | 40 | SOLAR | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2
EM.174.L5.308 | 3ª NI | REV |  | GO-174 | 285.038 | MONTIVIDIÚ | PC1 | 40 | CONVENCIONAL | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2
EM.174.L5.309 | 3ª NI | REV |  | GO-174 | 285.314 | MONTIVIDIÚ | PD1 | 40 | CONVENCIONAL | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2
EM.302.L5.385 | 3ª NI | REV |  | GO-302 | 82.434 | ITAJÁ | PC1 | 40 | SOLAR | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2
EM.302.L5.385 | 3ª NI | REV |  | GO-302 | 82.434 | ITAJÁ | PD1 | 40 | SOLAR | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2
EM.341.L5.430 | 3ª NI | REV |  | GO-341 | 109.482 | MINEIROS | PC1 | 40 | CONVENCIONAL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
EM.341.L5.431 | 3ª NI | REV |  | GO-341 | 108.789 | MINEIROS | PD1 | 40 | SOLAR | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
EM.341.L5.432 | 3ª NI | REV |  | GO-341 | 108.537 | MINEIROS | PC1 | 40 | CONVENCIONAL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
EM.572.L5.492 | 3ª NI | REV |  | GO-572 | 0.147 | IPORÁ | PC1 | 40 | CONVENCIONAL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
EM.572.L5.493 | 3ª NI | REV |  | GO-572 | 0.245 | IPORÁ | PD1 | 40 | CONVENCIONAL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
EV.220.L5.271_272 | 3ª NI | REV |  | GO-220 | 120.19 | PEROLÂNDIA | PC1 | 40 | CONVENCIONAL | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2
EV.220.L5.271_272 | 3ª NI | REV |  | GO-220 | 120.19 | PEROLÂNDIA | PD1 | 40 | CONVENCIONAL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
EV.221.L5.360_361 | 3ª NI | REV |  | GO-221 | 99.783 | CAIAPÔNIA | PC1 | 40 | SOLAR | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2
EV.221.L5.360_361 | 3ª NI | REV |  | GO-221 | 99.783 | CAIAPÔNIA | PD1 | 40 | SOLAR | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2
EV.221.L5.518 | 3ª NI | REV |  | GO-221 | 7.409 | IPORÁ | PC1 | 60 | SOLAR | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2
EV.221.L5.518 | 3ª NI | REV |  | GO-221 | 7.409 | IPORÁ | PD1 | 60 | SOLAR | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2
EM.572.L5.494 | 3ª NI |  |  | GO-572 | 0.435 | IPORÁ | PC1 | 40 | CONVENCIONAL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
EVE.05.060.328 | 3ª NI | REV |  | GO-060 | 279.6 | ARENÓPOLIS | PD1 | 40 | SOLAR | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
EVE.05.060.328 | 3ª NI | REV |  | GO-060 | 278.6 | ARENÓPOLIS | PC1 | 40 | SOLAR | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2