## CRONOGRAMA
sequencia | nis | Prazo_Instalacao | rodovia | kmSre | municipio | ID_Equip | TIPO_EQUIP | SENTIDO | FURACAO_PROJETADO | FURACAO_REALIZADO | FIXACAO_POSTES_PROJETADO | FIXACAO_POSTES_REALIZADO | ESTRUTURAS_PROJETADO | ESTRUTURAS_REALIZADO | TRAVESSIA_INTERLIGACAO_PROJETADO | TRAVESSIA_INTERLIGACAO_REALIZADO | SINALIZACAO_AEREA_BASE_PROJETADO | SINALIZACAO_AEREA_BASE_REALIZADO | SINALIZACAO_AEREA_ICAMENTO_PROJETADO | SINALIZACAO_AEREA_ICAMENTO_REALIZADO | SINALIZACAO_TERRESTRE_FIZACAO_REALIZADO | SINALIZACAO_TERRESTRE_FIZACAO_PROJETADO | SINALIZACAO_TERRESTRE_CONCRETAGEM_PROJETADO | SINALIZACAO_TERRESTRE_CONCRETAGEM_REALIZADO | MONTAGEM_PROJETADO | MONTAGEM_REALIZADO | MONTAGEM_ESTRUTURAL_PROJETADO | MONTAGEM_ESTRUTURAL_REALIZADO | AFERICAO_PROJETADO | AFERICAO_REALIZADO | ONLINE | ENERGIZACAO | PLACAS_AEREAS | STATUS_CIVIL | STATUS_ELETRONICA | Equipe_civil | Equipe_eletronica | Sintese | SINTESE_2 | data_do_aceite | endereco_completo | latitude | longitude
EV.080.L1.287 | 1ª NI | 2026-03-01 | GO-080 |  | JARAGUÁ | 080L1B001 | REV | PC1 | 2026-02-18 | 2026-02-13 | 2026-02-21 | 2026-02-13 | 2026-02-27 | 2026-02-18 | 2026-02-27 | 2026-02-26 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-02-27 | 2026-02-27 |  |  | 2026-02-27 | 2026-02-27 | ONLINE | SOLAR | 0 | Finalizado | Finalizado |  |  | ENTREGA 12/03 |  | 2026-01-15 | GO-080, KM 112,76, JARAGUÁ | -15,72175° | -49,316924° | -15.72175,-49.316924
EM.060.L5.119 | 1ª NI | 2026-03-02 | GO-060 |  | IPORÁ | 060L5R001 | CEV | PC1 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 2026-02-02 | 2026-02-14 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-02-03 | 2026-02-26 |  |  | 2026-02-03 | 2026-03-01 | ONLINE | SOLAR | 0 | Finalizado | Finalizado |  |  | ENTREGA 12/03 | Análise do CQT em 12/03 - Pendentes ajustes finos | 2026-01-16 | GO-060, KM 225,332, IPORÁ | -16,412418° | -51,179943° | -16.412418,-51.179943
EM.060.L5.120 | 1ª NI | 2026-03-02 | GO-060 |  | IPORÁ | 060L5R002 | CEV | PD1 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 2026-02-02 | 2026-02-14 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-02-03 | 2026-02-28 |  |  | 2026-02-03 | 2026-03-01 | ONLINE | SOLAR | 0 | Finalizado | Finalizado |  |  | ENTREGA 12/03 | Análise do CQT em 10/03 - Pendentes ajustes finos | 2026-01-16 | GO-060, KM 225,599, IPORÁ | -16,412446° | -51,182422° | -16.412446,-51.182422
EM.164.L5.270 | 1ª NI | 2026-03-02 | GO-164 |  | QUIRINÓPOLIS | 164L5B005 | REV | PC1 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-01-31 | 2026-01-28 | 2026-02-06 | 2026-01-31 | 2026-02-06 | 2026-01-31 | [8 empty] | 2026-02-10 | 2026-03-04 |  |  | 2026-02-10 | 2026-03-04 | OFFLINE | CONVENCIONAL | 0 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO | Finalizado |  |  | Falta energia. Uma placa composta e uma placa educativa |  | 2026-01-16 | GO-164, KM 143,52, QUIRINÓPOLIS | -18,47458405° | -50,42729568° | -18.47458405,-50.42729568
EM.164.L5.270 | 1ª NI | 2026-03-02 | GO-164 |  | QUIRINÓPOLIS | 164L5B006 | REV | PD1 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-01-31 | 2026-01-28 | 2026-02-06 | 2026-01-31 | 2026-02-06 | 2026-01-31 | [8 empty] | 2026-02-10 | 2026-03-04 |  |  | 2026-02-10 | 2026-03-04 | OFFLINE | CONVENCIONAL | 0 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO | Finalizado |  |  | Falta energia. Uma placa educativa |  | 2026-01-16 | GO-164, KM 143,52, QUIRINÓPOLIS | -18,47458405° | -50,42729568° | -18.47458405,-50.42729568
EV.164.L5.498 | 1ª NI | 2026-03-02 | GO-164 |  | SANTA HELENA | 164L5B009 | REV | PC1 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-26 | 2026-02-05 | 2026-01-30 | 2026-02-05 | 2026-02-23 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-02-06 | 2026-02-24 |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-24 | ONLINE | SOLAR | 1 | Finalizado | Finalizado |  |  | ENTREGA 12/03 | OK | 2026-01-16 | GO-164, KM 222,636, SANTA HELENA | -17,835219° | -50,572096° | -17.835219,-50.572096
EV.164.L5.498 | 1ª NI | 2026-03-02 | GO-164 |  | SANTA HELENA | 164L5B010 | REV | PC2 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-26 | 2026-02-05 | 2026-01-30 | 2026-02-05 | 2026-02-23 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-02-06 | 2026-02-24 |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-24 | ONLINE | SOLAR | 0 | Finalizado | Finalizado |  |  | ENTREGA 12/03 | OK | 2026-01-16 | GO-164, KM 222,636, SANTA HELENA | -17,835219° | -50,572096° | -17.835219,-50.572096
EV.210.L5.269 | 1ª NI | 2026-03-02 | GO-210 |  | SANTA HELENA | 210L5B046 | REV | PC1 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 2026-01-30 | 2026-01-27 | 2026-02-06 | 2026-02-13 | 2026-02-06 | 2026-02-16 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-02-09 | 2026-02-20 |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-23 | ONLINE | SOLAR | 1 | Finalizado | Finalizado |  |  | ENTREGA 12/03 | Análise do CQT em 10/03 - Pendentes ajustes finos | 2026-01-16 | GO-210, KM 420,847, SANTA HELENA | -17,812336° | -50,622408° | -17.812336,-50.622408
EV.210.L5.270 | 1ª NI | 2026-03-02 | GO-210 |  | SANTA HELENA | 210L5B047 | REV | PD1 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 2026-01-30 | 2026-01-27 | 2026-02-06 | 2026-02-13 | 2026-02-06 | 2026-02-16 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-02-09 | 2026-02-20 |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-23 | ONLINE | SOLAR | 1 | Finalizado | Finalizado |  |  | ENTREGA 12/03 | Análise do CQT em 10/03 - Pendentes ajustes finos | 2026-01-16 | GO-210, KM 420,993, SANTA HELENA | -17,812241° | -50,623785° | -17.812241,-50.623785
EV.210.L5.221 | 1ª NI | 2026-03-02 | GO-210 |  | SANTA HELENA | 210L5B048 | REV | PD1 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 2026-01-30 | 2026-01-27 | 2026-02-06 | 2026-02-12 | 2026-02-06 | 2026-02-16 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-02-09 | 2026-02-20 |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-23 | ONLINE | SOLAR | 1 | Finalizado | Finalizado |  |  | ENTREGA 13/03 | Análise do CQT em 10/03 - Pendentes ajustes finos | 2026-01-16 | GO-210, KM 422,289, SANTA HELENA | -17,812205° | -50,635895° | -17.812205,-50.635895
EM.080.L1.205 | 1ª NI | 2026-03-02 | GO-080 |  | JARAGUÁ | 080L1R003 | CEV | PC1 | 2026-02-19 | 2026-02-25 | 2026-02-23 | 2026-02-25 | 2026-02-27 | 2026-02-25 | 2026-02-27 | 2026-02-25 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-02-27 | 2026-02-28 |  |  | 2026-02-27 | 2026-03-01 | ONLINE | SOLAR | 0 | Finalizado | Finalizado |  |  | ENTREGA 12/03 | Ofício 206, solicitado a poda da vegetação junto ao equipamento, haja vista que a vegetação existente no local está encobrindo a placa de energia solar do equipamento, interferindo no funcionamento, | 2026-01-16 | GO-080, KM 132,346, JARAGUÁ | -15,569012° | -49,262689° | -15.569012,-49.262689
EM.080.L1.205 | 1ª NI | 2026-03-02 | GO-080 |  | JARAGUÁ | 080L1R004 | CEV | PD1 | 2026-02-19 | 2026-02-25 | 2026-02-23 | 2026-02-25 | 2026-02-27 | 2026-02-25 | 2026-02-27 | 2026-02-25 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-02-27 | 2026-02-28 |  |  | 2026-02-27 | 2026-03-01 | ONLINE | SOLAR | 0 | Finalizado | Finalizado |  |  | ENTREGA 12/03 | Análise do CQT em 12/03 - Pendentes ajustes finos | 2026-01-16 | GO-080, KM 132,346, JARAGUÁ | -15,569012° | -49,262689° | -15.569012,-49.262689
EM.164.L5.269 | 1ª NI | 2026-03-05 | GO-164 |  | PARANAIGUARA | 164L5B003 | REV | PC1 | 2026-01-29 | 2026-02-04 | 2026-02-02 | 2026-02-04 | 2026-02-06 | 2026-02-24 | 2026-02-06 | 2026-03-03 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-24 |  |  |  | 2026-03-24 |  |  | CONVENCIONAL | 1 | Finalizado | Em andamento - falta etapa MONTAGEM |  | E02ELETRÔNICA | FALTA AFERIÇÃO | Travessia ok em 03/03. Montagem e aferição programadas para 06/03 | 2026-01-19 | GO-164, KM 83,674, PARANAIGUARA | -18,905075° | -50,66134° | -18.905075,-50.66134
EM.164.L5.269 | 1ª NI | 2026-03-05 | GO-164 |  | PARANAIGUARA | 164L5B004 | REV | PD1 | 2026-01-29 | 2026-02-04 | 2026-02-02 | 2026-02-04 | 2026-02-06 | 2026-02-24 | 2026-02-06 | 2026-03-03 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-24 |  |  |  | 2026-03-24 |  |  | CONVENCIONAL | 1 | Finalizado | Em andamento - falta etapa MONTAGEM |  | E02ELETRÔNICA | FALTA AFERIÇÃO | Travessia ok em 03/03. Montagem e aferição programadas para 06/03 | 2026-01-19 | GO-164, KM 83,674, PARANAIGUARA | -18,905075° | -50,66134° | -18.905075,-50.66134
EV.164.L5.500 | 1ª NI | 2026-03-05 | GO-164 |  | SANTA HELENA | 164L5B013 | REV | PC1 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-26 | 2026-02-05 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-03 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-02-06 | 2026-02-06 |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-20 | ONLINE | SOLAR | 1 | Finalizado | Finalizado |  |  | ENTREGA 13/03 | OK | 2026-01-19 | GO-164, KM 223,175, SANTA HELENA | -17,830592° | -50,573169° | -17.830592,-50.573169
EV.164.L5.500 | 1ª NI | 2026-03-05 | GO-164 |  | SANTA HELENA | 164L5B014 | REV | PC2 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-26 | 2026-02-05 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-03 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-02-06 | 2026-02-06 |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-20 | ONLINE | SOLAR | 0 | Finalizado | Finalizado |  |  | ENTREGA 13/03 | Análise do CQT em 10/03 - Pendente ajustes finos | 2026-01-19 | GO-164, KM 223,175, SANTA HELENA | -17,830592° | -50,573169° | -17.830592,-50.573169
EV.164.L5.501 | 1ª NI | 2026-03-05 | GO-164 |  | SANTA HELENA | 164L5B015 | REV | PD1 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 2026-01-28 | 2026-01-26 | 2026-02-05 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-03 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-02-07 | 2026-02-06 |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-21 | ONLINE | SOLAR | 0 | Finalizado | Finalizado |  |  | ENTREGA 13/03 | Anáilse do CQT em 10/03 - Pendente ajustes finos | 2026-01-19 | GO-164, KM 223,326, SANTA HELENA | -17,829315° | -50,573901° | -17.829315,-50.573901
EV.164.L5.501 | 1ª NI | 2026-03-05 | GO-164 |  | SANTA HELENA | 164L5B016 | REV | PD2 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 2026-01-28 | 2026-01-26 | 2026-02-05 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-03 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-02-07 | 2026-02-06 |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-21 | ONLINE | SOLAR | 1 | Finalizado | Finalizado |  |  | ENTREGA 13/03 | OK | 2026-01-19 | GO-164, KM 223,326, SANTA HELENA | -17,829315° | -50,573901° | -17.829315,-50.573901
EV.164.L5.502 | 1ª NI | 2026-03-05 | GO-164 |  | SANTA HELENA | 164L5B017 | REV | PC1 | 2026-01-27 | 2026-01-26 | 2026-01-28 | 2026-01-26 | 2026-02-05 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-03 | [8 empty] | 2026-02-07 | 2026-02-06 |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-21 | ONLINE | SOLAR | 0 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO | Finalizado |  |  | ENTREGA 19/03 | Análise do CQT em 10/03 - Pendente ajustes finos | 2026-01-19 | GO-164, KM 223,672, SANTA HELENA | -17,826151° | -50,573944° | -17.826151,-50.573944
EV.164.L5.502 | 1ª NI | 2026-03-05 | GO-164 |  | SANTA HELENA | 164L5B018 | REV | PC2 | 2026-01-27 | 2026-01-26 | 2026-01-28 | 2026-01-26 | 2026-02-05 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-03 | 2026-03-13 | 2026-03-13 |  |  | 2026-03-13 |  |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-06 |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-21 | ONLINE | SOLAR | 1 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO TERRESTRE | Finalizado |  |  | ENTREGA 19/03 | Análise do CQT em 10/03 - Pendente ajustes finos | 2026-01-19 | GO-164, KM 223,672, SANTA HELENA | -17,826151° | -50,573944° | -17.826151,-50.573944
EV.164.L5.503 | 1ª NI | 2026-03-05 | GO-164 |  | SANTA HELENA | 164L5B019 | REV | PD1 | 2026-01-27 | 2026-01-26 | 2026-01-29 | 2026-01-26 | 2026-02-06 | 2026-02-23 | 2026-02-06 | 2026-02-23 | 2026-03-17 |  |  |  | 2026-03-17 |  |  |  | 2026-02-07 | 2026-03-06 |  |  | 2026-03-21 |  |  | SOLAR | 1 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO AÉREA | Em andamento - falta etapa AFERIÇÃO | E05CIVIL | E02ELETRÔNICA | Aguarda Aferição FALTAM FOTOS DA SINALIZAÇÃO. Renan vai verificar com o técnico | TÉCNICO PROJETO. É necessário suporte do flash. IKÁRIO VAI AMANHÃ. CARRO FOI NO CONSERTO. Sobre o suporte do flash, gestor irá verificar se tem no estoque, senão pegar da instalação. SOBRE PLACAS AÉREAS - AGUARDANDO TERCEIRO | 2026-01-19 | GO-164, KM 223,818, SANTA HELENA | -17,824967° | -50,574604° | -17.824967,-50.574604
EV.164.L5.503 | 1ª NI | 2026-03-05 | GO-164 |  | SANTA HELENA | 164L5B020 | REV | PD2 | 2026-01-27 | 2026-01-26 | 2026-01-29 | 2026-01-26 | 2026-02-06 | 2026-02-23 | 2026-02-06 | 2026-02-23 | 2026-03-17 | [7 empty] | 2026-02-07 | 2026-03-06 |  |  | 2026-03-21 |  |  | SOLAR | 0 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO | Em andamento - falta etapa AFERIÇÃO | E05CIVIL | E02ELETRÔNICA | Aguarda Aferição FALTAM FOTOS DA SINALIZAÇÃO. Renan vai verificar com o técnico | Equipe eletrônica prevista para 07/03 | 2026-01-19 | GO-164, KM 223,818, SANTA HELENA | -17,824967° | -50,574604° | -17.824967,-50.574604
EV.210.L5.222 | 1ª NI | 2026-03-05 | GO-210 |  | SANTA HELENA | 210L5B044 | REV | PC1 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 2026-01-29 | 2026-01-27 | 2026-02-06 | 2026-02-13 | 2026-02-06 | 2026-02-14 | 2026-03-16 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-02-09 | 2026-02-20 |  |  | 2026-03-18 | 2026-03-18 |  | SOLAR | 0 | Finalizado | Em andamento - falta etapa ONLINE | E05CIVIL | E02ELETRÔNICA | Não está online - enviado e-mail ao SANDRO em 23/03 Sinalização OK Aferição OK |  | 2026-01-19 | GO-210, KM 410,175, SANTA HELENA | -17,815567° | -50,536295° | -17.815567,-50.536295
EV.210.L5.223 | 1ª NI | 2026-03-05 | GO-210 |  | SANTA HELENA | 210L5B045 | REV | PD1 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 2026-01-30 | 2026-01-27 | 2026-02-06 | 2026-02-13 | 2026-02-06 | 2026-02-14 | 2026-03-16 | [7 empty] | 2026-02-09 | 2026-02-20 |  |  | 2026-03-18 | 2026-03-18 | ONLINE | SOLAR | 0 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO | Finalizado | E05CIVIL | E02ELETRÔNICA | FALTA PLACA R19 - 80 KM/H |  | 2026-01-19 | GO-210, KM 410,234, SANTA HELENA | -17,815772° | -50,536827° | -17.815772,-50.536827
EV.210.L5.220 | 1ª NI | 2026-03-05 | GO-210 |  | SANTA HELENA | 210L5B049 | REV | PC1 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 2026-01-30 | 2026-01-27 | 2026-02-06 | 2026-02-12 | 2026-02-06 | 2026-02-16 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-02-09 | 2026-02-20 |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-21 | ONLINE | SOLAR | 1 | Finalizado | Finalizado |  |  | ENTREGA 18/03 | Análise do CQT em 12/03 - Pendente ajustes finos | 2026-01-19 | GO-210, KM 422,291, SANTA HELENA | -17,812104° | -50,635918° | -17.812104,-50.635918
EM.174.L5.310 | 1ª NI | 2026-03-05 | GO-174 |  | AMORINÓPOLIS | 174L5R024 | CEV | PC1 | 2026-01-24 | 2026-01-24 | 2026-01-26 | 2026-01-24 | 2026-02-03 | 2026-02-11 | 2026-02-03 | 2026-02-18 | [8 empty] | 2026-03-20 | 2026-03-19 |  |  | 2026-03-21 |  | ONLINE | SOLAR | 0 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO | Em andamento - falta etapa AFERIÇÃO |  | E03ELETRÔNICA | PENDENTE - composta terrestre | ? | 2026-01-19 | GO-174, KM 371,513, AMORINÓPOLIS | -16,73084° | -51,063168° | -16.73084,-51.063168
EM.174.L5.311 | 1ª NI | 2026-03-05 | GO-174 |  | AMORINÓPOLIS | 174L5R025 | CEV | PC1 | 2026-01-24 | 2026-01-24 | 2026-01-26 | 2026-01-24 | 2026-02-03 | 2026-02-11 | 2026-02-03 | 2026-02-18 | [8 empty] | 2026-03-20 | 2026-03-19 |  |  | 2026-03-21 | 2026-03-21 | ONLINE | SOLAR | 0 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO | Finalizado |  | E03ELETRÔNICA | PENDENTE - composta terrestre | ? | 2026-01-19 | GO-174, KM 372,359, AMORINÓPOLIS | -16,724487° | -51,06576° | -16.724487,-51.06576
EM.174.L5.316 | 1ª NI | 2026-03-05 | GO-174 |  | IPORÁ | 174L5B026 | REV | PD1 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 2026-01-24 | 2026-01-23 | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 2026-02-02 | 2026-02-16 | 2026-03-24 |  | 2026-03-27 | [5 empty] | 2026-02-03 | 2026-03-02 |  |  | 2026-02-03 | 2026-03-02 | OFFLINE | CONVENCIONAL | 1 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO | Finalizado | E01CIVIL |  | Falta energia e PLACA COMPOSTA | Está sem energia convencional -> c/ jurídico | 2026-01-19 | GO-174, KM 405,875, IPORÁ | -16,449873° | -51,117561° | -16.449873,-51.117561
EV.184.L5.481 | 1ª NI | 2026-03-05 | GO-184 |  | JATAÍ | 184L5R032 | CEV | PC1 | 2026-01-30 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-07 | 2026-02-25 | 2026-02-07 | 2026-02-25 | [8 empty] | 2026-03-14 | 2026-03-14 |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-16 |  | SOLAR | 0 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO | Em andamento - falta etapa ONLINE |  | E02ELETRÔNICA | PENDENTE - composta terrestre e R19 junto ao equipamento | Montagem e aferição programadas para 07/03 | 2026-01-19 | GO-184, KM 113,728, JATAÍ | -18,13963° | -51,904923° | -18.13963,-51.904923
EV.184.L5.480 | 1ª NI | 2026-03-05 | GO-184 |  | JATAÍ | 184L5R033 | CEV | PD1 | 2026-01-30 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-07 | 2026-02-26 | 2026-02-07 | 2026-02-26 | [8 empty] | 2026-03-14 | 2026-03-14 |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-16 |  | SOLAR | 0 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO | Em andamento - falta etapa ONLINE |  | E02ELETRÔNICA | PENDENTE - foto da estrutura secundária - R-19 junto ao equipamento | Montagem e aferição programadas para 07/03 | 2026-01-19 | GO-184, KM 114,347, JATAÍ | -18,134402° | -51,903248° | -18.134402,-51.903248
EM.206.L5.319 | 1ª NI | 2026-03-05 | GO-206 |  | CAÇÚ | 206L5B040 | REV | PC1 | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-07 | 2026-02-25 | 2026-02-07 | 2026-02-27 | 2026-03-19 |  | 2026-03-21 | [5 empty] | 2026-03-13 | 2026-03-13 |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 |  | SOLAR | 1 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO AÉREA | Em andamento - falta etapa ONLINE | E03CIVIL | E02ELETRÔNICA | VERIFICAR SE É COMPOSTA OU COMPOSTA AÉREA E FALTA R19 - 80KM Não está online - Pode ser energia ou internet | Montagem e aferição programadas para 04/03 | 2026-01-19 | GO-206, KM 221,841, CAÇÚ | -18,556807° | -51,12636° | -18.556807,-51.12636
EM.206.L5.320 | 1ª NI | 2026-03-05 | GO-206 |  | CAÇÚ | 206L5B041 | REV | PD1 | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-07 | 2026-02-25 | 2026-02-07 | 2026-02-27 | [8 empty] | 2026-03-13 | 2026-03-13 |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | ONLINE | SOLAR | 0 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO | Finalizado |  | E02ELETRÔNICA | Aguardando conferência do Renan quanto a sinalização - Falta R-19 depois 80 KM/H - R19 junto ao equipamento - composta terrestre |  | 2026-01-19 | GO-206, KM 224,300, CAÇÚ | -18,5759° | -51,1358° | -18.5759,-51.1358
EM.206.L5.321 | 1ª NI | 2026-03-05 | GO-206 |  | ITARUMÃ | 206L5B042 | REV | PD1 | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-07 | 2026-01-25 | 2026-02-07 | 2026-02-28 | 2026-03-19 |  | 2026-03-21 | [5 empty] | 2026-03-25 |  |  |  | 2026-03-25 |  |  | CONVENCIONAL | 1 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO | Em andamento - falta etapa MONTAGEM | E03CIVIL | E07ELETRÔNICA | PENDENTE - Composta aérea | Montagem e aferição programadas para 05/03 | 2026-01-19 | GO-206, KM 257,525, ITARUMÃ | -18,761294° | -51,347627° | -18.761294,-51.347627
EM.080.L1.207 | 1ª NI | 2026-03-05 | GO-080 |  | GOIANÉSIA | 080L1B007 | REV | PC1 | 2026-02-14 | 2026-02-10 | 2026-02-16 | 2026-02-10 | 2026-02-24 | 2026-02-18 | 2026-02-24 | 2026-03-03 | [8 empty] | 2026-03-21 |  |  |  | 2026-03-21 |  |  | CONVENCIONAL | 1 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO | Em andamento - falta etapa MONTAGEM |  | E05ELETRÔNICA | Sem energia | Equipe civil programadas para 05. | 2026-01-19 | GO-080, KM 165,48, GOIANÉSIA | -15,332501° | -49,108369° | -15.332501,-49.108369
EM.080.L1.207 | 1ª NI | 2026-03-05 | GO-080 |  | GOIANÉSIA | 080L1B008 | REV | PC2 | 2026-02-14 | 2026-02-10 | 2026-02-16 | 2026-02-10 | 2026-02-24 | 2026-02-18 | 2026-02-24 | 2026-03-03 | [8 empty] | 2026-03-21 |  |  |  | 2026-03-21 |  |  | CONVENCIONAL | 0 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO | Em andamento - falta etapa MONTAGEM |  | E05ELETRÔNICA | Sem energia | Equipe civil programadas para 05. | 2026-01-19 | GO-080, KM 165,48, GOIANÉSIA | -15,332501° | -49,108369° | -15.332501,-49.108369
EM.080.L1.207 | 1ª NI | 2026-03-05 | GO-080 |  | GOIANÉSIA | 080L1B009 | REV | PD1 | 2026-02-14 | 2026-02-10 | 2026-02-16 | 2026-02-10 | 2026-02-24 | 2026-02-18 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | [8 empty] | 2026-02-24 | 2026-03-04 |  |  | 2026-03-21 | 2026-03-09 |  | CONVENCIONAL | 1 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO | Em andamento - falta etapa ONLINE |  | E05ELETRÔNICA | Sem energia | Equipe civil programadas para 05. | 2026-01-19 | GO-080, KM 165,48, GOIANÉSIA | -15,332501° | -49,108369° | -15.332501,-49.108369
EM.080.L1.207 | 1ª NI | 2026-03-05 | GO-080 |  | GOIANÉSIA | 080L1B010 | REV | PD2 | 2026-02-14 | 2026-02-10 | 2026-02-16 | 2026-02-10 | 2026-02-24 | 2026-02-18 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | [8 empty] | 2026-02-24 | 2026-03-04 |  |  | 2026-03-21 | 2026-03-09 |  | CONVENCIONAL | 0 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO | Em andamento - falta etapa ONLINE |  | E05ELETRÔNICA | Sem energia | Equipe civil programadas para 05. | 2026-01-19 | GO-080, KM 165,48, GOIANÉSIA | -15,332501° | -49,108369° | -15.332501,-49.108369
EV.154.L1.524 | 1ª NI | 2026-03-05 | GO-154 |  | URUANA | 154L1B025 | REV | PC1 | 2026-02-09 | 2026-02-06 | 2026-02-10 | 2026-02-06 | 2026-02-21 | 2026-02-17 | 2026-02-21 | 2026-02-23 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2026-03-20 | 2026-03-19 |  |  |  |  | 2026-02-21 | 2026-02-26 |  |  | 2026-03-18 | 2026-03-21 |  | SOLAR | 1 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO TERRESTRE | Em andamento - falta etapa ONLINE | E01CIVIL | E01ELETRÔNICA | Falta aferir. Conferir sinalização |  | 2026-01-19 | GO-154, KM 186,701, URUANA | -15,521152° | -49,673842° | -15.521152,-49.673842
EM.206.L5.322 | 1ª NI | 2026-03-06 | GO-206 |  | CHAPADÃO DO CÉU | 206L5B043 | REV | PC1 | 2026-01-30 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-02-03 | 2026-02-09 | 2026-02-26 | 2026-02-09 | 2026-02-26 | 2026-03-20 |  | 2026-03-23 | [5 empty] | 2026-03-24 |  |  |  | 2026-03-24 |  |  | CONVENCIONAL | 1 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO | Em andamento - falta etapa MONTAGEM | E03CIVIL | E07ELETRÔNICA | Falta fotos das estruturas e placa aérea |  | 2026-01-20 | GO-206, KM 432,836, CHAPADÃO DO CÉU | -18,39284° | -52,666764° | -18.39284,-52.666764
EM.164.L5.271 | 1ª NI | 2026-03-06 | GO-164 |  | QUIRINÓPOLIS | 164L5B007 | REV | PC1 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-01-30 | 2026-01-28 | 2026-02-06 | 2026-02-17 | 2026-02-06 | 2026-02-21 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-02-10 | 2026-03-03 |  |  | 2026-03-23 |  |  | CONVENCIONAL | 1 | Finalizado | Em andamento - falta etapa AFERIÇÃO |  | E02ELETRÔNICA | FALTA AFERIÇÃO | Confirmar, estava previsto dia 03/03 | 2026-01-20 | GO-164, KM 144,820, QUIRINÓPOLIS | -18,45908° | -50,42296° | -18.45908,-50.42296
EM.164.L5.271 | 1ª NI | 2026-03-06 | GO-164 |  | QUIRINÓPOLIS | 164L5B008 | REV | PD1 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-01-30 | 2026-01-28 | 2026-02-06 | 2026-02-17 | 2026-02-06 | 2026-02-21 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-02-10 | 2026-03-03 |  |  | 2026-03-23 |  |  | CONVENCIONAL | 1 | Finalizado | Em andamento - falta etapa AFERIÇÃO |  | E02ELETRÔNICA | FALTA AFERIÇÃO | Confirmar, estava previsto dia 03/03 | 2026-01-20 | GO-164, KM 144,820, QUIRINÓPOLIS | -18,45908° | -50,42296° | -18.45908,-50.42296
EV.164.L5.499 | 1ª NI | 2026-03-06 | GO-164 |  | SANTA HELENA | 164L5B011 | REV | PD1 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-26 | 2026-02-05 | 2026-01-30 | 2026-02-05 | 2026-01-31 | [8 empty] | 2026-02-06 | 2026-01-31 |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-20 | ONLINE | SOLAR | 1 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO AÉREA | Finalizado |  |  | ENTREGA 19/03 | OK | 2026-01-20 | GO-164, KM 222,889, SANTA HELENA | -17,833183° | -50,573214° | -17.833183,-50.573214
EV.164.L5.499 | 1ª NI | 2026-03-06 | GO-164 |  | SANTA HELENA | 164L5B012 | REV | PD2 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-26 | 2026-02-05 | 2026-01-30 | 2026-02-05 | 2026-01-31 | [8 empty] | 2026-02-06 | 2026-01-31 |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-20 | ONLINE | SOLAR | 0 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO | Finalizado |  |  | ENTREGA 19/03 | Análise do CQT em 12/03 - Sem imagem noturna para análise | 2026-01-20 | GO-164, KM 222,889, SANTA HELENA | -17,833183° | -50,573214° | -17.833183,-50.573214
EM.174.L5.315 | 1ª NI | 2026-03-06 | GO-174 |  | IPORÁ | 174L5B027 | REV | PC1 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 2026-01-24 | 2026-01-23 | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 2026-02-02 | 2026-02-16 | 2026-03-24 |  | 2026-03-27 | [5 empty] | 2026-02-03 | 2026-03-02 |  |  | 2026-02-03 | 2026-03-02 | OFFLINE | CONVENCIONAL | 1 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO | Finalizado | E01CIVIL |  | Falta energia - Falta composta aérea | Está sem energia -> c/ jurídico | 2026-01-20 | GO-174, KM 405,979, IPORÁ | -16,449289° | -51,118343° | -16.449289,-51.118343
EM.174.L5.314 | 1ª NI | 2026-03-06 | GO-174 |  | IPORÁ | 174L5B028 | REV | PD1 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 2026-01-24 | 2026-01-23 | 2026-02-03 | 2026-02-12 | 2026-02-03 | 2026-02-16 | 2026-03-25 |  | 2026-03-27 | [5 empty] | 2026-03-21 |  |  |  | 2026-03-21 | 2026-03-23 |  | CONVENCIONAL | 1 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO | Em andamento - falta etapa MONTAGEM | E01CIVIL | E03ELETRÔNICA | Falta energia - Falta composta aérea |  | 2026-01-20 | GO-174, KM 406,80, IPORÁ | -16,448566° | -51,118917° | -16.448566,-51.118917
EM.174.L5.313 | 1ª NI | 2026-03-06 | GO-174 |  | IPORÁ | 174L5B029 | REV | PC1 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 2026-01-24 | 2026-01-23 | 2026-02-03 | 2026-02-12 | 2026-02-03 | 2026-02-16 | 2026-03-25 |  | 2026-03-28 | [5 empty] | 2026-03-23 |  |  |  | 2026-03-23 |  |  | CONVENCIONAL | 1 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO | Em andamento - falta etapa MONTAGEM | E01CIVIL | E03ELETRÔNICA | Falta energia - Falta composta aérea |  | 2026-01-20 | GO-174, KM 406,196, IPORÁ | -16,447845° | -51,119723° | -16.447845,-51.119723
EM.174.L5.312 | 1ª NI | 2026-03-06 | GO-174 |  | IPORÁ | 174L5B030 | REV | PC1 | 2026-01-24 | 2026-01-24 | 2026-01-26 | 2026-01-24 | 2026-02-03 | 2026-02-12 | 2026-02-03 | 2026-02-17 | 2026-03-26 |  | 2026-03-28 | [5 empty] | 2026-03-24 |  |  |  | 2026-03-24 |  |  | CONVENCIONAL | 1 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO | Em andamento - falta etapa MONTAGEM | E01CIVIL | E03ELETRÔNICA | Falta energia - Falta composta aérea |  | 2026-01-20 | GO-174, KM 406,611, IPORÁ | -16,445051° | -51,122316° | -16.445051,-51.122316
EM.174.L5.312 | 1ª NI | 2026-03-06 | GO-174 |  | IPORÁ | 174L5B031 | REV | PD1 | 2026-01-24 | 2026-01-24 | 2026-01-26 | 2026-01-24 | 2026-02-03 | 2026-02-12 | 2026-02-03 | 2026-02-17 | 2026-03-26 |  | 2026-03-28 | [5 empty] | 2026-03-25 |  |  |  | 2026-03-25 |  |  | CONVENCIONAL | 1 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO | Em andamento - falta etapa MONTAGEM | E01CIVIL | E03ELETRÔNICA |  |  | 2026-01-20 | GO-174, KM 406,611, IPORÁ | -16,445051° | -51,122316° | -16.445051,-51.122316
EM.206.L5.317 | 1ª NI | 2026-03-06 | GO-206 |  | QUIRINÓPOLIS | 206L5B034 | REV | PD1 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-02-02 | 2026-01-28 | 2026-02-07 | 2026-02-17 | 2026-02-07 | 2026-02-23 | [8 empty] | 2026-03-05 | 2026-03-05 |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-06 |  | CONVENCIONAL | 1 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO | Em andamento - falta etapa ONLINE |  | E02ELETRÔNICA | Falta composta aérea |  | 2026-01-20 | GO-206, KM 143,548, QUIRINÓPOLIS | -18,46528° | -50,45154° | -18.46528,-50.45154
EM.206.L5.317 | 1ª NI | 2026-03-06 | GO-206 |  | QUIRINÓPOLIS | 206L5B035 | REV | PC1 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-02-02 | 2026-01-28 | 2026-02-07 | 2026-02-17 | 2026-02-07 | 2026-02-23 | [8 empty] | 2026-03-05 | 2026-03-05 |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-06 |  | CONVENCIONAL | 1 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO | Em andamento - falta etapa ONLINE |  | E02ELETRÔNICA | Falta foto das estruturas |  | 2026-01-20 | GO-206, KM 143,548, QUIRINÓPOLIS | -18,46528° | -50,45154° | -18.46528,-50.45154
EM.206.L5.318 | 1ª NI | 2026-03-06 | GO-206 |  | QUIRINÓPOLIS | 206L5B036 | REV | PC1 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-01-31 | 2026-01-28 | 2026-02-07 | 2026-02-17 | 2026-02-07 | 2026-02-21 | [8 empty] | 2026-03-11 | 2026-03-10 |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-10 |  | CONVENCIONAL | 0 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO | Em andamento - falta etapa ONLINE |  | E02ELETRÔNICA | Falta R19 depois 60 km/h - composta aérea |  | 2026-01-20 | GO-206, KM 144,718, QUIRINÓPOLIS | -18,45793° | -50,45909° | -18.45793,-50.45909
EM.206.L5.318 | 1ª NI | 2026-03-06 | GO-206 |  | QUIRINÓPOLIS | 206L5B037 | REV | PC2 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-01-31 | 2026-01-28 | 2026-02-07 | 2026-02-17 | 2026-02-07 | 2026-02-21 | [8 empty] | 2026-03-11 | 2026-03-10 |  |  | 2026-03-23 |  |  | CONVENCIONAL | 1 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO | Em andamento - falta etapa AFERIÇÃO |  | E02ELETRÔNICA | Falta R19 depois 60 km/h - composta aérea |  | 2026-01-20 | GO-206, KM 144,718, QUIRINÓPOLIS | -18,45793° | -50,45909° | -18.45793,-50.45909
EM.206.L5.318 | 1ª NI | 2026-03-06 | GO-206 |  | QUIRINÓPOLIS | 206L5B038 | REV | PD1 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-01-31 | 2026-01-28 | 2026-02-07 | 2026-02-17 | 2026-02-07 | 2026-02-21 | [8 empty] | 2026-03-11 | 2026-03-10 |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-10 |  | CONVENCIONAL | 0 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO | Em andamento - falta etapa ONLINE |  | E02ELETRÔNICA | Aguardando conferência quanto a sinalização |  | 2026-01-20 | GO-206, KM 144,718, QUIRINÓPOLIS | -18,45793° | -50,45909° | -18.45793,-50.45909
EM.206.L5.318 | 1ª NI | 2026-03-06 | GO-206 |  | QUIRINÓPOLIS | 206L5B039 | REV | PD2 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-01-31 | 2026-01-28 | 2026-02-07 | 2026-02-17 | 2026-02-07 | 2026-02-21 | [8 empty] | 2026-03-11 | 2026-03-09 |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-09 |  | CONVENCIONAL | 1 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO | Em andamento - falta etapa ONLINE |  | E02ELETRÔNICA | Aguardando conferência quanto a sinalização |  | 2026-01-20 | GO-206, KM 144,718, QUIRINÓPOLIS | -18,45793° | -50,45909° | -18.45793,-50.45909
EM.080.L1.204 | 1ª NI | 2026-03-06 | GO-080 |  | JARAGUÁ | 080L1R002 | CEV | PC1 | 2026-02-19 | 2026-02-25 | 2026-02-21 | 2026-02-25 | 2026-02-27 | 2026-02-25 | 2026-02-27 | 2026-02-26 | [8 empty] | 2026-02-27 | 2026-02-28 |  |  | 2026-02-27 | 2026-03-01 | OFFLINE | SOLAR | 0 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO | Finalizado |  |  | Falta internet. Aprovado orçamento para internet via radio pelo DR, em 18/03. | Será colocada uma antena externa - internet. Coleta OK. Compras irá adquirir a antena e mais componentes. Deve chegar na terça. Técnico do projeto que irá colocar. P&D vai mandar 20 cabos para ligar a internet na controladora. Todos os elsys terão que ter o cabo p fins de alimentação -> Não pode estar ligado a bateria. DIA 12/03: O Técnico Otoniel, não conseguiu fazer o 080L1R002 concetar a rede de celular, mesmo utilizando a antena elsys+espinha de peixe e trocando de operadora(Claro, Vivo e TIM). O Técnico conseguiu deixar o equipamento operando, a partir de uma bateria carregada que ele instalou, no entanto os painéis solares, não estão carregando e precisam ser trocados, para tanto é necessario o apoio da Equipe Civil. 18/03, solicitado aprovação do orçamento abaixo para a instalação de um ponto de internet via rádio | 2026-01-20 | GO-080, KM 129,188, JARAGUÁ | -15,577862° | -49,287865° | -15.577862,-49.287865
EV.080.L1.512 | 1ª NI | 2026-03-06 | GO-080 |  | GOIANÉSIA | 080L1B005 | REV | PC1 | 2026-02-13 | 2026-02-11 | 2026-02-14 | 2026-02-11 | 2026-02-25 | 2026-02-19 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | [8 empty] | 2026-02-25 | 2026-03-04 |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 |  | SOLAR | 0 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO | Em andamento - falta etapa ONLINE |  | E01ELETRÔNICA | Aguardando conferência do Renan quanto a sinalização. Não está online - Não há fibra/rádio no ponto (e-mail Sandro 23/03) | Equipe eletrônica programada para 04 e 05/03 | 2026-01-20 | GO-080, KM 144,341, GOIANÉSIA | -15,489266° | -49,194147° | -15.489266,-49.194147
EV.080.L1.512 | 1ª NI | 2026-03-06 | GO-080 |  | GOIANÉSIA | 080L1B006 | REV | PD1 | 2026-02-13 | 2026-02-11 | 2026-02-14 | 2026-02-11 | 2026-02-25 | 2026-02-19 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | [8 empty] | 2026-02-25 | 2026-03-04 |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 |  | SOLAR | 0 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO | Em andamento - falta etapa ONLINE |  | E01ELETRÔNICA | Aguardando conferência do Renan quanto a sinalização. Não está online - Não há fibra/rádio no ponto (e-mail Sandro 23/03) | Equipe eletrônica programada para 04 e 05/03 | 2026-01-20 | GO-080, KM 144,341, GOIANÉSIA | -15,489266° | -49,194147° | -15.489266,-49.194147
EM.080.L1.208 | 1ª NI | 2026-03-06 | GO-080 |  | GOIANÉSIA | 080L1B013 | REV | PD1 | 2026-02-16 | 2026-02-12 | 2026-02-18 | 2026-02-12 | 2026-02-26 | 2026-02-19 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | [8 empty] | 2026-03-09 | 2026-03-11 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-23 |  |  | CONVENCIONAL | 1 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO | Em andamento - falta etapa AFERIÇÃO |  | E05ELETRÔNICA |  | Civil? | 2026-01-20 | GO-080, KM 166,501, GOIANÉSIA | -15,31939° | -49,10841° | -15.31939,-49.10841
EM.080.L1.208 | 1ª NI | 2026-03-06 | GO-080 |  | GOIANÉSIA | 080L1B014 | REV | PD2 | 2026-02-16 | 2026-02-12 | 2026-02-18 | 2026-02-12 | 2026-02-26 | 2026-02-19 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | [8 empty] | 2026-03-09 | 2026-03-11 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-23 |  |  | CONVENCIONAL | 0 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO | Em andamento - falta etapa AFERIÇÃO |  | E05ELETRÔNICA |  | Civil? | 2026-01-20 | GO-080, KM 166,501, GOIANÉSIA | -15,31939° | -49,10841° | -15.31939,-49.10841
EM.080.L1.209 | 1ª NI | 2026-03-06 | GO-080 |  | GOIANÉSIA | 080L1B019 | REV | PC1 | 2026-02-16 | 2026-02-12 | 2026-02-20 | 2026-02-12 | 2026-02-26 | 2026-02-19 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | [8 empty] | 2026-03-23 |  |  |  | 2026-03-23 |  |  | CONVENCIONAL | 1 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO | Em andamento - falta etapa MONTAGEM | E03CIVIL | E05ELETRÔNICA |  | Civil? | 2026-01-20 | GO-080, KM 170,466, GOIANÉSIA | -15,299703° | -49,086127° | -15.299703,-49.086127
EM.080.L1.209 | 1ª NI | 2026-03-06 | GO-080 |  | GOIANÉSIA | 080L1B020 | REV | PD1 | 2026-02-16 | 2026-02-12 | 2026-02-20 | 2026-02-12 | 2026-02-26 | 2026-02-19 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | [8 empty] | 2026-03-24 |  |  |  | 2026-03-24 |  |  | CONVENCIONAL | 1 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO | Em andamento - falta etapa MONTAGEM | E03CIVIL | E01ELETRÔNICA |  | Civil? | 2026-01-20 | GO-080, KM 170,466, GOIANÉSIA | -15,299703° | -49,086127° | -15.299703,-49.086127
EV.080.L1.261/262 | 1ª NI | 2026-03-06 | GO-080 |  | BARRO ALTO | 080L1B023 | REV | PC1 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-12 | 2026-02-25 | 2026-02-19 | 2026-03-07 | 2026-03-09 | [8 empty] | 2026-03-14 | 2026-03-14 |  |  | 2026-03-16 |  | ONLINE | SOLAR | 0 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO | Em andamento - falta etapa AFERIÇÃO | E03CIVIL | E04ELETRÔNICA | Aguarda etapas travessia > montagem> aferição | Equipe civil programada para 07/03 | 2026-01-20 | GO-080, KM 200,935, BARRO ALTO |  |  | ,
EV.080.L1.261/262 | 1ª NI | 2026-03-06 | GO-080 |  | BARRO ALTO | 080L1B024 | REV | PD1 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-12 | 2026-02-25 | 2026-02-19 | 2026-03-07 | 2026-03-09 | [8 empty] | 2026-03-14 | 2026-03-14 |  |  | 2026-03-16 |  |  | SOLAR | 0 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO | Em andamento - falta etapa AFERIÇÃO | E03CIVIL | E04ELETRÔNICA | Aguarda etapas travessia > montagem> aferição | Equipe civil programada para 07/03 | 2026-01-20 | GO-080, KM 200,935, BARRO ALTO |  |  | ,
EM.156.L1.263 | 1ª NI | 2026-03-06 | GO-156 |  | ITABERAÍ | 156L1R034 | CEV | PC1 | 2026-02-09 | 2026-02-05 | 2026-02-10 | 2026-02-05 | 2026-02-18 | 2026-02-16 | 2026-02-18 | 2026-02-28 | [8 empty] | 2026-03-14 | 2026-03-16 | 2026-03-14 | 2026-03-14 | 2026-03-14 | 2026-03-16 | ONLINE | SOLAR | 0 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO | Finalizado |  | E07ELETRÔNICA | Aguardando conferência do Renan quanto a sinalização. |  | 2026-01-20 | GO-156, KM 159,96, ITABERAÍ | -15,871238° | -49,785916° | -15.871238,-49.785916
EM.156.L1.264 | 1ª NI | 2026-03-06 | GO-156 |  | ITABERAÍ | 156L1R035 | CEV | PD1 | 2026-02-09 | 2026-02-05 | 2026-02-10 | 2026-02-05 | 2026-02-18 | 2026-02-16 | 2026-02-18 | 2026-02-28 | [8 empty] | 2026-03-14 | 2026-03-16 |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-17 | ONLINE | SOLAR | 0 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO | Finalizado |  |  | Aguardando conferência do Renan quanto a sinalização. |  | 2026-01-20 | GO-156, KM 159,572, ITABERAÍ | -15,867294° | -49,787345° | -15.867294,-49.787345
EM.156.L1.265 | 1ª NI | 2026-03-06 | GO-156 |  | ITAPURANGA | 156L1R036 | CEV | PC1 | 2026-02-09 | 2026-02-14 | 2026-02-09 | 2026-02-14 | 2026-02-20 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 2026-02-24 | [8 empty] | 2026-03-19 | 2026-03-19 |  |  | 2026-03-20 | 2026-03-20 |  | SOLAR | 0 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO | Em andamento - falta etapa ONLINE |  | E05ELETRÔNICA | Aguarda etapas montagem> aferição. | ? | 2026-01-20 | GO-156, KM 192,189, ITAPURANGA | -15,603815° | -49,852696° | -15.603815,-49.852696
EM.156.L1.266 | 1ª NI | 2026-03-06 | GO-156 |  | ITAPURANGA | 156L1R037 | CEV | PD1 | 2026-02-09 | 2026-02-14 | 2026-02-09 | 2026-02-14 | 2026-02-20 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 2026-02-24 | [8 empty] | 2026-03-20 | 2026-03-19 |  |  | 2026-03-20 | 2026-03-20 |  | SOLAR | 0 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO | Em andamento - falta etapa ONLINE |  | E05ELETRÔNICA | Aguarda etapas montagem> aferição. | ? | 2026-01-20 | GO-156, KM 192,704, ITAPURANGA | -15,601562° | -49,85688° | -15.601562,-49.85688
EM.164.L1.496 | 1ª NI | 2026-03-06 | GO-164 |  | CIDADE DE GOIÁS | 164L1R041 | CEV | PC1 | 2026-02-10 | 2026-02-07 | 2026-02-11 | 2026-02-07 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-03-14 | 2026-03-16 |  |  |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 2026-03-18 | 2026-03-20 |  |  | 2026-03-19 |  |  | SOLAR | 0 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO | Em andamento - falta etapa AFERIÇÃO | E05CIVIL | E07ELETRÔNICA | Pendente - Foto da estrutura secundária | ? | 2026-01-20 | GO-164, KM 501,378, CIDADE DE GOIÁS | -15,86482° | -50,0889° | -15.86482,-50.0889
EM.164.L1.496 | 1ª NI | 2026-03-06 | GO-164 |  | CIDADE DE GOIÁS | 164L1R042 | CEV | PD1 | 2026-02-10 | 2026-02-07 | 2026-02-11 | 2026-02-07 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-03-14 | 2026-03-16 |  |  |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 2026-03-18 | 2026-03-19 |  |  | 2026-03-19 | 2026-03-21 |  | SOLAR | 0 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO | Em andamento - falta etapa ONLINE | E05CIVIL | E07ELETRÔNICA | Pendente - Foto da estrutura secundária | ? | 2026-01-20 | GO-164, KM 501,378, CIDADE DE GOIÁS | -15,86482° | -50,0889° | -15.86482,-50.0889
EM.173.L1.304 | 1ª NI | 2026-03-06 | GO-173 |  | BRITÂNIA | 173L1R047 | CEV | PC1 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 2026-02-13 | 2026-02-11 | 2026-02-20 | 2026-03-03 | 2026-02-20 | 2026-03-03 | [8 empty] | 2026-03-19 | 2026-03-19 |  |  | 2026-03-19 | 2026-03-20 | ONLINE | SOLAR | 0 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO | Finalizado |  | E04ELETRÔNICA | Aguardando conferência do Renan quanto a sinalização. |  | 2026-01-20 | GO-173, KM 151,605, BRITÂNIA | -15,30702° | -51,19267° | -15.30702,-51.19267
EM.173.L1.304 | 1ª NI | 2026-03-06 | GO-173 |  | BRITÂNIA | 173L1R048 | CEV | PD1 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 2026-02-13 | 2026-02-11 | 2026-02-20 | 2026-03-03 | 2026-02-20 | 2026-03-03 | [8 empty] | 2026-03-20 | 2026-03-19 |  |  | 2026-03-20 | 2026-03-20 |  | SOLAR | 0 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO | Em andamento - falta etapa ONLINE |  | E04ELETRÔNICA | Não está online | Travessia OK em 03/03 | 2026-01-20 | GO-173, KM 151,605, BRITÂNIA | -15,30702° | -51,19267° | -15.30702,-51.19267
EM.230.L1.358 | 1ª NI | 2026-03-06 | GO-230 |  | URUANA | 230L1B053 | REV | PC1 | 2026-02-11 | 2026-02-21 | 2026-02-12 | 2026-02-21 | 2026-02-24 | 2026-02-21 | 2026-02-24 | 2026-02-27 | 2026-03-14 | 2026-03-14 | 2026-03-19 | 2026-03-18 |  |  |  |  | 2026-03-19 | 2026-03-18 |  |  | 2026-03-19 | 2026-03-18 |  | SOLAR | 1 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO TERRESTRE | Em andamento - falta etapa ONLINE | E01CIVIL | E01ELETRÔNICA | Aguardando conferência do Renan quanto a sinalização. |  | 2026-01-20 | GO-230, KM 318,181, URUANA | -15,50313° | -49,69309° | -15.50313,-49.69309
EM.230.L1.359 | 1ª NI | 2026-03-06 | GO-230 |  | URUANA | 230L1B054 | REV | PD1 | 2026-02-11 | 2026-02-21 | 2026-02-12 | 2026-02-21 | 2026-02-24 | 2026-02-21 | 2026-02-24 | 2026-02-27 | 2026-03-14 | 2026-03-14 | 2026-03-19 | 2026-03-18 |  |  |  |  | 2026-03-20 | 2026-03-18 |  |  | 2026-03-20 | 2026-03-18 |  | SOLAR | 1 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO TERRESTRE | Em andamento - falta etapa ONLINE | E01CIVIL | E01ELETRÔNICA | Aguardando conferência do Renan quanto a sinalização. |  | 2026-01-20 | GO-230, KM 318,284, URUANA | -15,503841° | -49,693717° | -15.503841,-49.693717
EV.E.01.454.0277 | 1ª NI | 2026-03-06 | GO 454 | 0.15 | NOVA CRIXÁS | 454L1B058 | REV | PD1 | 2026-02-13 | 2026-02-03 | 2026-02-17 | 2026-02-03 | 2026-02-23 | 2026-02-06 | 2026-02-23 | 2026-02-06 | [8 empty] | 2026-03-14 | 2026-03-14 |  |  | 2026-03-18 | 2026-03-18 |  | SOLAR | 0 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO | Em andamento - falta etapa ONLINE | E05CIVIL | E05ELETRÔNICA | Não está online - Não há fibra/rádio no ponto (e-mail Sandro 23/03) |  | 2026-01-20 | GO 454, KM 0,15, NOVA CRIXÁS | -14.3995 | -50.4437 | -14.399526,-50.443653
EM.174.L5.307 | 1ª NI | 2026-03-07 | GO-174 |  | RIO VERDE | 174L5R021 | CEV | PD1 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-26 | 2026-02-04 | 2026-03-02 | 2026-02-04 | 2026-02-26 | [8 empty] | 2026-03-16 | 2026-03-17 |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-17 |  | SOLAR | 0 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO | Em andamento - falta etapa ONLINE |  |  | PENDENTE PLACAS | colocado as estruturas no sentido Crescente e o radar no decrescente faltando o projetado 02/03 | 2026-01-21 | GO-174, KM 254,524, RIO VERDE | -17,68678° | -51,034541° | -17.68678,-51.034541
EM.174.L5.307 | 1ª NI | 2026-03-07 | GO-174 |  | RIO VERDE | 174L5R022 | CEV | PD2 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-26 | 2026-02-04 | 2026-03-02 | 2026-02-04 | 2026-02-26 | 2026-03-20 |  | 2026-03-23 | [5 empty] | 2026-03-19 | 2026-03-20 |  |  | 2026-03-20 | 2026-03-23 |  | SOLAR | 1 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO AÉREA | Em andamento - falta etapa ONLINE | E05CIVIL | E02ELETRÔNICA | PENDENTE PLACAS | colocado as estruturas no sentido Crescente e o radar no decrescente faltando o projetado 02/03 | 2026-01-21 | GO-174, KM 254,524, RIO VERDE | -17,68678° | -51,034541° | -17.68678,-51.034541
EM.174.L5.307 | 1ª NI | 2026-03-07 | GO-174 |  | RIO VERDE | 174L5R023 | CEV | PC1 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-26 | 2026-02-04 | 2026-03-02 | 2026-02-04 | 2026-02-26 | [8 empty] | 2026-03-19 | 2026-03-20 |  |  | 2026-03-20 | 2026-03-23 |  | SOLAR | 0 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO | Em andamento - falta etapa ONLINE |  | E02ELETRÔNICA | PENDENTE PLACAS | colocado as estruturas no sentido Crescente e o radar no decrescente faltando o projetado 02/03 | 2026-01-21 | GO-174, KM 254,524, RIO VERDE | -17,68678° | -51,034541° | -17.68678,-51.034541
EM.080.L1.208 | 1ª NI | 2026-03-07 | GO-080 |  | GOIANÉSIA | 080L1B011 | REV | PC1 | 2026-02-14 | 2026-02-12 | 2026-02-17 | 2026-02-12 | 2026-02-25 | 2026-02-18 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | [8 empty] | 2026-03-05 | 2026-03-05 |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-11 |  | CONVENCIONAL | 1 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO | Em andamento - falta etapa ONLINE |  | E03ELETRÔNICA |  |  | 2026-01-21 | GO-080, KM 166,492, GOIANÉSIA | -15,31939° | -49,10841° | -15.31939,-49.10841
EM.080.L1.208 | 1ª NI | 2026-03-07 | GO-080 |  | GOIANÉSIA | 080L1B012 | REV | PC2 | 2026-02-14 | 2026-02-12 | 2026-02-17 | 2026-02-12 | 2026-02-25 | 2026-02-18 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | [8 empty] | 2026-03-05 | 2026-03-11 |  |  | 2026-03-24 |  |  | CONVENCIONAL | 0 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO | Em andamento - falta etapa AFERIÇÃO |  | E04ELETRÔNICA |  |  | 2026-01-21 | GO-080, KM 166,492, GOIANÉSIA | -15,31939° | -49,10841° | -15.31939,-49.10841
EM.080.L1.210 | 1ª NI | 2026-03-07 | GO-080 |  | GOIANÉSIA | 080L1B021 | REV | PC1 | 2026-02-12 | 2026-02-11 | 2026-02-20 | 2026-02-11 | 2026-03-07 | 2026-03-09 | 2026-03-07 | 2026-03-09 | [8 empty] | 2026-03-25 | 2026-03-22 |  |  | 2026-03-25 |  |  | CONVENCIONAL | 1 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO | Em andamento - falta etapa AFERIÇÃO | E03CIVIL | E01ELETRÔNICA |  |  | 2026-01-21 | GO-080, KM 187,890, GOIANÉSIA | -15,191481° | -48,978016° | -15.191481,-48.978016
EM.080.L1.211 | 1ª NI | 2026-03-07 | GO-080 |  | GOIANÉSIA | 080L1B022 | REV | PC1 | 2026-02-12 | 2026-02-11 | 2026-02-20 | 2026-02-11 | 2026-03-07 | 2026-03-05 | 2026-03-07 | 2026-03-09 | 2026-03-07 | 2026-03-07 | 2026-03-10 | 2026-03-10 |  |  |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-12 |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-13 |  | SOLAR | 1 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO TERRESTRE | Em andamento - falta etapa ONLINE | E03CIVIL | E01ELETRÔNICA | Aguardando conferência do Renan quanto a sinalização. |  | 2026-01-21 | GO-080, KM 188,108, GOIANÉSIA | -15,189766° | -48,977002° | -15.189766,-48.977002
EV.154.L1.525 | 1ª NI | 2026-03-07 | GO-154 |  | URUANA | 154L1B026 | REV | PD1 | 2026-02-09 | 2026-02-06 | 2026-02-10 | 2026-02-06 | 2026-02-21 | 2026-02-17 | 2026-02-21 | 2026-02-23 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2026-03-20 | 2026-03-19 |  |  |  |  | 2026-02-21 | 2026-02-26 |  |  | 2026-03-18 | 2026-03-17 | ONLINE | SOLAR | 1 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO TERRESTRE | Finalizado | E01CIVIL | E01ELETRÔNICA | Aguardando conferência do Renan quanto a sinalização. |  | 2026-01-21 | GO-154, KM 186,796, URUANA | -15,520417° | -49,674292° | -15.520417,-49.674292
EV.154.L1.522 | 1ª NI | 2026-03-07 | GO-154 |  | URUANA | 154L1B027 | REV | PC1 | 2026-02-10 | 2026-02-06 | 2026-02-10 | 2026-02-06 | 2026-02-21 | 2026-02-17 | 2026-02-21 | 2026-02-23 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 2026-03-21 | 2026-03-23 |  |  |  |  | 2026-02-21 | 2026-02-24 |  |  | 2026-03-21 |  | ONLINE | CONVENCIONAL | 1 | Finalizado | Em andamento - falta etapa AFERIÇÃO | E01CIVIL | E01ELETRÔNICA |  |  | 2026-01-21 | GO-154, KM 190,863, URUANA | -15,494941° | -49,693084° | -15.494941,-49.693084
EV.154.L1.523 | 1ª NI | 2026-03-07 | GO-154 |  | URUANA | 154L1B028 | REV | PD1 | 2026-02-10 | 2026-02-06 | 2026-02-11 | 2026-02-06 | 2026-02-21 | 2026-02-17 | 2026-02-21 | 2026-02-23 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 2026-03-21 | 2026-03-23 |  |  |  |  | 2026-02-21 | 2026-02-24 |  |  | 2026-03-21 |  |  | CONVENCIONAL | 1 | Finalizado | Em andamento - falta etapa AFERIÇÃO | E01CIVIL | E01ELETRÔNICA |  |  | 2026-01-21 | GO-154, KM 190,947, URUANA | -15,494439° | -49,693685° | -15.494439,-49.693685
EV.154.L1.464 | 1ª NI | 2026-03-07 | GO-154 |  | SANTA TEREZINHA DE GOIÁS | 154L1B029 | REV | PC1 | 2026-02-16 | 2026-02-14 | 2026-02-19 | 2026-02-14 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-02-24 | 2026-02-17 |  | 2026-03-20 | [6 empty] | 2026-03-20 | 2026-03-19 |  |  | 2026-03-20 | 2026-03-19 | ONLINE | CONVENCIONAL | 0 | Finalizado | Finalizado | E01CIVIL | E01ELETRÔNICA | ENTREGA 20/03 |  | 2026-01-21 | GO-154, KM 349,24, SANTA TEREZINHA DE GOIÁS | -14,409214° | -49,701111° | -14.409214,-49.701111
EV.154.L1.058/059 | 1ª NI | 2026-03-07 | GO-154 |  | CAMPOS VERDES | 154L1B030 | REV | PC1 | 2026-02-17 | 2026-02-16 | 2026-02-21 | 2026-02-16 | 2026-03-11 | 2026-03-10 | 2026-02-23 | 2026-02-16 | 2026-03-19 |  | 2026-03-21 | [5 empty] | 2026-03-22 | 2026-03-21 |  |  | 2026-03-22 | 2026-03-23 |  | CONVENCIONAL | 1 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO | Em andamento - falta etapa ONLINE | E02CIVIL | E04ELETRÔNICA | Falta composta aérea |  | 2026-01-21 | GO-154, KM 364,916, CAMPOS VERDES |  |  | ,
EV.154.L1.058/059 | 1ª NI | 2026-03-07 | GO-154 |  | CAMPOS VERDES | 154L1B031 | REV | PD1 | 2026-02-17 | 2026-02-16 | 2026-02-21 | 2026-02-16 | 2026-03-11 | 2026-03-10 | 2026-02-23 | 2026-02-16 | [8 empty] | 2026-03-21 | 2026-03-21 |  |  | 2026-03-21 | 2026-03-23 |  | CONVENCIONAL | 0 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO | Em andamento - falta etapa ONLINE | E01CIVIL | E04ELETRÔNICA | Falta composta aérea |  | 2026-01-21 | GO-154, KM 364,916, CAMPOS VERDES |  |  | ,
EM.156.L1.259 | 1ª NI | 2026-03-07 | GO-156 |  | ITABERAÍ | 156L1R032 | CEV | PC1 | 2026-02-09 | 2026-02-05 | 2026-02-10 | 2026-02-05 | 2026-02-18 | 2026-02-16 | 2026-02-18 | 2026-02-28 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2026-03-19 | [5 empty] | 2026-03-16 | 2026-03-17 |  |  | 2026-03-18 | 2026-03-18 | ONLINE | SOLAR | 1 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO TERRESTRE | Finalizado | E03CIVIL | E07ELETRÔNICA | Aguardando conferência do Renan quanto a sinalização. |  | 2026-01-21 | GO-156, KM 145,668, ITABERAÍ | -15,990727° | -49,790555° | -15.990727,-49.790555
EM.156.L1.259 | 1ª NI | 2026-03-07 | GO-156 |  | ITABERAÍ | 156L1R033 | CEV | PD1 | 2026-02-09 | 2026-02-05 | 2026-02-10 | 2026-02-05 | 2026-02-18 | 2026-02-16 | 2026-02-18 | 2026-02-28 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | [5 empty] | 2026-03-16 | 2026-03-17 |  |  | 2026-03-18 | 2026-03-18 |  | SOLAR | 1 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO TERRESTRE | Em andamento - falta etapa ONLINE | E03CIVIL | E07ELETRÔNICA | Aguardando conferência do Renan quanto a sinalização. |  | 2026-01-21 | GO-156, KM 145,668, ITABERAÍ | -15,990727° | -49,790555° | -15.990727,-49.790555
EV.164.L1.029 | 1ª NI | 2026-03-07 | GO-164 |  | CIDADE DE GOIÁS | 164L1R040 | CEV | PD1 | 2026-03-13 | 2026-03-17 | 2026-03-13 | 2026-03-17 | 2026-03-13 | 2026-03-17 | 2026-03-14 | 2026-03-18 | [8 empty] | 2026-03-19 | 2026-03-19 |  |  | 2026-03-19 | 2026-03-19 | ONLINE | SOLAR | 0 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO | Finalizado | E05CIVIL | E07ELETRÔNICA | Falta foto estrutura secundária |  | 2026-01-21 | GO-164, KM 492,226, CIDADE DE GOIÁS | -15,9254525° | -50,1374047° | -15.9254525,-50.1374047
EV.164.L1.362 | 1ª NI | 2026-03-07 | GO-164 |  | NOVA CRIXÁS | 164L1R043 | CEV | PC1 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-14 | 2026-02-13 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2026-03-10 | [8 empty] | 2026-03-14 | 2026-03-16 |  |  | 2026-03-18 | 2026-03-18 |  | SOLAR | 0 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO | Em andamento - falta etapa ONLINE | E05CIVIL | E05ELETRÔNICA | PENDENTE - Falta R-19 junto ao equipamento Não está online - Não há fibra/rádio no ponto (e-mail Sandro 23/03) |  | 2026-01-21 | GO-164, KM 690,321, NOVA CRIXÁS | -14,399854° | -50,442351° | -14.399854,-50.442351
EV.164.L1.363 | 1ª NI | 2026-03-07 | GO-164 |  | NOVA CRIXÁS | 164L1R044 | CEV | PD1 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-14 | 2026-02-13 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2026-03-10 | [8 empty] | 2026-03-16 | 2026-03-16 |  |  | 2026-03-18 | 2026-03-18 |  | SOLAR | 0 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO | Em andamento - falta etapa ONLINE | E05CIVIL | E05ELETRÔNICA | Falta R-19 junto ao equipamento - educativa - R-19 antes - composta terrestre Não está online - Não há fibra/rádio no ponto (e-mail Sandro 23/03) |  | 2026-01-21 | GO-164, KM 690,351, NOVA CRIXÁS | -14,399577° | -50,442321° | -14.399577,-50.442321
EV.164.L1.267/268 | 1ª NI | 2026-03-07 | GO-164 |  | NOVA CRIXÁS | 164L1B045 | REV | PC1 | 2026-02-13 | 2026-02-03 | 2026-02-16 | 2026-02-03 | 2026-03-06 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-05 | [8 empty] | 2026-03-16 | 2026-03-13 |  |  | 2026-03-19 | 2026-03-18 |  | SOLAR | 0 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO | Em andamento - falta etapa ONLINE | E05CIVIL | E05ELETRÔNICA | Não está online - enviado e-mail ao Sandro em 23/03: Aparenta estar com problema no carregamento da bateria |  | 2026-01-21 | GO-164, KM 749,151, NOVA CRIXÁS |  |  | ,
EV.164.L1.267/268 | 1ª NI | 2026-03-07 | GO-164 |  | NOVA CRIXÁS | 164L1B046 | REV | PD1 | 2026-02-13 | 2026-02-03 | 2026-02-16 | 2026-02-03 | 2026-03-06 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-05 | [8 empty] | 2026-03-17 | 2026-03-13 |  |  | 2026-03-17 | 2026-03-17 |  | SOLAR | 0 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO | Em andamento - falta etapa ONLINE | E05CIVIL |  | Aguardando conferência do Renan quanto a sinalização. Não está online. |  | 2026-01-21 | GO-164, KM 749,151, NOVA CRIXÁS |  |  | ,
EV.230.L1.519 | 1ª NI | 2026-03-07 | GO-230 |  | URUANA | 230L1B049 | REV | PC1 | 2026-02-10 | 2026-02-06 | 2026-02-11 | 2026-02-06 | 2026-02-23 | 2026-02-17 | 2026-02-23 | 2026-02-21 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 2026-03-19 |  |  |  |  | 2026-02-23 | 2026-02-21 |  |  | 2026-03-18 | 2026-03-16 | ONLINE | SOLAR | 1 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO TERRESTRE | Finalizado | E01CIVIL | E01ELETRÔNICA | Aguardando conferência do Renan quanto a sinalização. Análise Suporte: Bateria em nível crítico, sem tensão de entrada do Painel Solar, equipamento offline no momento. |  | 2026-01-21 | GO-230, KM 311,91, URUANA | -15,506097° | -49,636382° | -15.506097,-49.636382
EV.A.01.154.0101 | 1ª NI | 2026-03-07 | GO-154 |  | SANTA TEREZINHA DE GOIÁS | 154L1B055 | REV | PC1 | 2026-02-16 | 2026-02-14 | 2026-02-20 | 2026-02-14 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-02-24 | 2026-02-17 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-12 |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 |  | SOLAR | 0 | Finalizado | Em andamento - falta etapa ONLINE | E05CIVIL | E05ELETRÔNICA | Não está online - Não há fibra/rádio no ponto (e-mail Sandro 23/03) |  | 2026-01-21 | GO-154, KM 334,501, SANTA TEREZINHA DE GOIÁS | -14,506146° | -49,638217° | -14.506146,-49.638217
EV.A.01.154.0101 | 1ª NI | 2026-03-07 | GO-154 |  | SANTA TEREZINHA DE GOIÁS | 154L1B056 | REV | PD1 | 2026-02-16 | 2026-02-14 | 2026-02-20 | 2026-02-14 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-02-24 | 2026-02-17 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-12 |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 |  | SOLAR | 0 | Finalizado | Em andamento - falta etapa ONLINE | E05CIVIL | E04ELETRÔNICA | Não está online - Não há fibra/rádio no ponto (e-mail Sandro 23/03) |  | 2026-01-21 | GO-154, KM 334,501, SANTA TEREZINHA DE GOIÁS | -14,506146° | -49,638217° | -14.506146,-49.638217
EV.E.01.239.0276 | 1ª NI | 2026-03-07 | GO-239 | 0.15 | MUNDO NOVO | 239L1B057 | REV | PD1 | 2026-02-14 | 2026-02-03 | 2026-02-18 | 2026-02-03 | 2026-02-23 | 2026-02-06 | 2026-02-23 | 2026-02-06 |  | 2026-03-24 | [6 empty] | 2026-03-17 | 2026-03-14 |  |  | 2026-03-17 | 2026-03-16 | ONLINE | SOLAR | 0 | Finalizado | Finalizado |  | E05ELETRÔNICA | P&D (20/03) : indícios apontam para uma possível falha em um dos seguintes pontos do sistema: painel solar (geração) cabeamento (interrupção ou mau contato) controladora de carga (detecção e gerenciamento do carregamento).Enviado e-mail ao Sandro |  | 2026-01-21 | GO-239, KM 0,15, MUNDO NOVO | -13.8906 | -50.3299 | -13.890626,-50.329898
EV.230.L1.520 | 1ª NI | 2026-03-08 | GO-230 |  | URUANA | 230L1B050 | REV | PD1 | 2026-02-10 | 2026-02-06 | 2026-02-11 | 2026-02-06 | 2026-02-23 | 2026-02-17 | 2026-02-23 | 2026-02-21 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 2026-03-20 |  |  |  |  | 2026-02-23 | 2026-02-21 |  |  | 2026-03-18 | 2026-03-16 | ONLINE | SOLAR | 1 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO TERRESTRE | Finalizado | E01CIVIL | E01ELETRÔNICA | Aguardando conferência do Renan quanto a sinalização. |  | 2026-01-22 | GO-230, KM 311,251, URUANA | -15,506394° | -49,637843° | -15.506394,-49.637843
EV.230.L1.521 | 1ª NI | 2026-03-08 | GO-230 |  | URUANA | 230L1R051 | CEV | PC1 | 2026-02-10 | 2026-02-06 | 2026-02-12 | 2026-02-06 | 2026-02-23 | 2026-02-17 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2026-03-21 | 2026-03-20 |  |  |  |  | 2026-02-23 | 2026-02-26 |  |  | 2026-03-18 | 2026-03-17 | ONLINE | SOLAR | 1 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO TERRESTRE | Finalizado | E02CIVIL | E01ELETRÔNICA | Aguardando conferência do Renan quanto a sinalização. |  | 2026-01-22 | GO-230, KM 314,690, URUANA | -15,511912° | -49,668608° | -15.511912,-49.668608
EV.230.L1.521 | 1ª NI | 2026-03-08 | GO-230 |  | URUANA | 230L1R052 | CEV | PD1 | 2026-02-10 | 2026-02-06 | 2026-02-12 | 2026-02-06 | 2026-02-23 | 2026-02-17 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2026-03-21 | 2026-03-23 |  |  |  |  | 2026-02-23 | 2026-02-26 |  |  | 2026-03-19 | 2026-03-17 |  | SOLAR | 1 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO TERRESTRE | Em andamento - falta etapa ONLINE | E02CIVIL | E01ELETRÔNICA | Aguardando conferência do Renan quanto a sinalização. |  | 2026-01-22 | GO-230, KM 314,690, URUANA | -15,511912° | -49,668608° | -15.511912,-49.668608
EV.E.01.164.0300 | 2ª NI | 2026-03-09 | GO-164 | 761 | MUNDO NOVO | 164L1B060 | REV | PD1 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2026-02-07 | 2026-02-07 |  | 2026-03-24 | [6 empty] | 2026-03-18 | 2026-03-14 |  |  | 2026-03-18 | 2026-03-17 | ONLINE | SOLAR | 0 | Finalizado | Finalizado |  | E05ELETRÔNICA | ENTREGA 24/03 |  | 2026-01-23 | GO-164, KM 761, MUNDO NOVO | -13.783749° | -50.340316° | -13.783749,-50.340316
EV.E.01.164.0300 | 2ª NI | 2026-03-09 | GO-164 | 761 | MUNDO NOVO | 164L1B059 | REV | PC1 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2026-02-07 | 2026-02-07 | [8 empty] | 2026-03-18 | 2026-03-14 |  |  | 2026-01-01 |  |  | SOLAR | 0 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO | Em andamento - falta etapa AFERIÇÃO |  | E04ELETRÔNICA | FALTA AFERIÇÃO |  | 2026-01-23 | GO-164, KM 761, MUNDO NOVO | -13.783749° | -50.340316° | -13.783749,-50.340316
EV.E.01.164.0301 | 2ª NI | 2026-03-09 | GO-164 | 555.95 | FAINA | 164L1R062 | CEV | PD1 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-06 | 2026-02-07 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | [6 empty] | 2026-03-17 | 2026-03-10 | 2026-03-20 | 2026-03-19 |  | SOLAR |  | Finalizado | Em andamento - falta etapa MONTAGEM |  | E07ELETRÔNICA | Falta foto estrutura secundária |  | 2026-01-23 | GO-164, KM 555,95, FAINA | -15.464883° | -50.352701° | -15.464883,-50.352701
EV.E.01.164.0301 | 2ª NI | 2026-03-09 | GO-164 | 555.9 | FAINA | 164L1R061 | CEV | PC1 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-06 | 2026-02-07 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | [5 empty] | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 2026-03-10 | 2026-03-20 | 2026-03-18 | ONLINE | SOLAR |  | Finalizado | Finalizado |  | E07ELETRÔNICA | Falta foto estrutura secundária |  | 2026-01-23 | GO-164, KM 555,9, FAINA | -15.464883° | -50.352701° | -15.464883,-50.352701
EV.221.L5.340 | 2ª NI | 2026-03-22 | GO-221 |  | IPORÁ | 221L5R050 | CEV | PC1 | 2026-03-27 |  | 2026-03-27 |  | 2026-03-28 |  | 2026-03-28 | [5 empty] | 2026-03-27 |  | 2026-03-27 | [8 empty] | SOLAR | 0 | Em andamento - falta etapa FURAÇÃO | Em andamento - falta etapa MONTAGEM | E01CIVIL | E03ELETRÔNICA |  |  | 2026-02-05 | GO-221, KM 000,005, IPORÁ | -16.4632 | -51.1265 | -16.46320666,-51.12654399
EV.221.L5.341 | 2ª NI | 2026-03-22 | GO-221 |  | IPORÁ | 221L5R051 | CEV | PD1 | 2026-03-27 |  | 2026-03-27 |  | 2026-03-28 |  | 2026-03-28 | [5 empty] | 2026-03-27 |  | 2026-03-27 | [8 empty] | SOLAR | 0 | Em andamento - falta etapa FURAÇÃO | Em andamento - falta etapa MONTAGEM | E01CIVIL | E03ELETRÔNICA |  |  | 2026-02-05 | GO-221, KM 000,000, IPORÁ | -16.4632 | -51.1265 | -16.46320793,-51.12654428
EM.080.L1.206 | 1ª NI | 2026-04-05 | GO-080 |  | GOIANÉSIA | 080L1B015 | REV | PC1 | 2026-02-17 | 2026-02-13 | 2026-02-19 | 2026-02-13 | 2026-03-09 | 2026-03-21 | 2026-03-09 | 2026-03-20 | [8 empty] | 2026-03-26 |  |  |  | 2026-03-26 |  |  | CONVENCIONAL | 0 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO | Em andamento - falta etapa MONTAGEM | E03CIVIL | E01ELETRÔNICA |  |  | 2026-02-19 | GO-080, KM 167,205, GOIANÉSIA | -15,31296° | -49,1088° | -15.31296,-49.1088
EM.080.L1.206 | 1ª NI | 2026-04-05 | GO-080 |  | GOIANÉSIA | 080L1B016 | REV | PD1 | 2026-02-17 | 2026-02-13 | 2026-02-19 | 2026-02-13 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | [8 empty] | 2026-03-25 |  |  |  | 2026-03-25 |  |  | CONVENCIONAL | 0 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO | Em andamento - falta etapa MONTAGEM | E03CIVIL | E04ELETRÔNICA |  |  | 2026-02-19 | GO-080, KM 167,205, GOIANÉSIA | -15,31296° | -49,1088° | -15.31296,-49.1088
EM.080.L1.206 | 1ª NI | 2026-04-05 | GO-080 |  | GOIANÉSIA | 080L1B017 | REV | PC2 | 2026-02-17 | 2026-02-13 | 2026-02-19 | 2026-02-13 | 2026-03-10 | 2026-03-21 | 2026-03-10 | 2026-03-20 | [8 empty] | 2026-03-27 | 2026-03-22 |  |  | 2026-03-27 |  |  | CONVENCIONAL | 0 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO | Em andamento - falta etapa AFERIÇÃO | E03CIVIL | E01ELETRÔNICA |  |  | 2026-02-19 | GO-080, KM 167,205, GOIANÉSIA | -15,31296° | -49,1088° | -15.31296,-49.1088
EM.080.L1.206 | 1ª NI | 2026-04-05 | GO-080 |  | GOIANÉSIA | 080L1B018 | REV | PD2 | 2026-02-17 | 2026-02-13 | 2026-02-19 | 2026-02-13 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | [8 empty] | 2026-03-26 | 2026-03-22 |  |  | 2026-03-26 |  |  | CONVENCIONAL | 1 | #REF! | Em andamento - falta etapa AFERIÇÃO | E03CIVIL | E04ELETRÔNICA |  |  | 2026-02-19 | GO-080, KM 167,205, GOIANÉSIA | -15,31296° | -49,1088° | -15.31296,-49.1088
EV.156.L1.071/072 | 1ª NI | 2026-04-05 | GO-156 |  | CRIXÁS | 156L1B038 | REV | PC1 | 2026-02-14 | 2026-02-06 | 2026-02-18 | 2026-02-06 | 2026-02-23 | 2026-02-06 | 2026-02-23 | 2026-02-17 | 2026-03-19 |  | 2026-03-19 | [5 empty] | 2026-03-23 |  |  |  | 2026-03-23 |  |  | CONVENCIONAL | 1 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO | Em andamento - falta etapa MONTAGEM | E02CIVIL | E04ELETRÔNICA |  |  | 2026-02-19 | GO-156, KM 351,533, CRIXÁS |  |  | ,
EV.156.L1.071/072 | 1ª NI | 2026-04-05 | GO-156 |  | CRIXÁS | 156L1B039 | REV | PD1 | 2026-02-14 | 2026-02-06 | 2026-02-18 | 2026-02-06 | 2026-02-23 | 2026-02-06 | 2026-02-23 | 2026-02-17 | 2026-03-19 |  | 2026-03-19 | [5 empty] | 2026-03-22 |  |  |  | 2026-03-22 |  |  | CONVENCIONAL | 1 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO | Em andamento - falta etapa MONTAGEM | E02CIVIL | E04ELETRÔNICA |  |  | 2026-02-19 | GO-156, KM 351,533, CRIXÁS |  |  | ,