## CRONOGRAMA
sequencia | nis | Prazo_Instalacao | rodovia | kmSre | municipio | ID_Equip | TIPO_EQUIP | SENTIDO | FURACAO_PROJETADO | FURACAO_REALIZADO | FIXACAO_POSTES_PROJETADO | FIXACAO_POSTES_REALIZADO | ESTRUTURAS_PROJETADO | ESTRUTURAS_REALIZADO | TRAVESSIA_INTERLIGACAO_PROJETADO | TRAVESSIA_INTERLIGACAO_REALIZADO | SINALIZACAO_AEREA_BASE_PROJETADO | SINALIZACAO_AEREA_BASE_REALIZADO | SINALIZACAO_AEREA_ICAMENTO_PROJETADO | SINALIZACAO_AEREA_ICAMENTO_REALIZADO | SINALIZACAO_TERRESTRE_FIZACAO_REALIZADO | SINALIZACAO_TERRESTRE_FIZACAO_PROJETADO | SINALIZACAO_TERRESTRE_CONCRETAGEM_PROJETADO | SINALIZACAO_TERRESTRE_CONCRETAGEM_REALIZADO | MONTAGEM_PROJETADO | MONTAGEM_REALIZADO | MONTAGEM_ESTRUTURAL_PROJETADO | MONTAGEM_ESTRUTURAL_REALIZADO | AFERICAO_PROJETADO | AFERICAO_REALIZADO | ONLINE | ENERGIZACAO | PLACAS_AEREAS | STATUS_CIVIL | STATUS_ELETRONICA | Equipe_civil | Equipe_eletronica | Sintese | SINTESE_2 | data_do_aceite | endereco_completo | latitude | longitude
EV.080.L1.287 | 1ª NI | 2026-03-01 | GO-080 | 112.76 | JARAGUÁ | 080L1B001 | REV | PC1 | 2026-02-18 | 2026-02-13 | 2026-02-21 | 2026-02-13 | 2026-02-27 | 2026-02-18 | 2026-02-27 | 2026-02-26 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-02-27 | 2026-02-27 |  |  | 2026-02-27 | 2026-02-27 | ONLINE | SOLAR | 0 | Finalizado | Finalizado |  |  | ENTREGA 12/03 |  | 2026-01-15 | GO-080, KM 112,76, JARAGUÁ | -15,72175° | -49,316924°
EM.060.L5.119 | 1ª NI | 2026-03-02 | GO-060 | 225.332 | IPORÁ | 060L5R001 | CEV | PC1 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 2026-02-02 | 2026-02-14 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-02-03 | 2026-02-26 |  |  | 2026-02-03 | 2026-03-01 | ONLINE | SOLAR | 0 | Finalizado | Finalizado |  |  | ENTREGA 12/03 | Análise do CQT em 12/03 - Pendentes ajustes finos | 2026-01-16 | GO-060, KM 225,332, IPORÁ | -16,412418° | -51,179943°
EM.060.L5.120 | 1ª NI | 2026-03-02 | GO-060 | 225.599 | IPORÁ | 060L5R002 | CEV | PD1 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 2026-02-02 | 2026-02-14 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-02-03 | 2026-02-28 |  |  | 2026-02-03 | 2026-03-01 | ONLINE | SOLAR | 0 | Finalizado | Finalizado |  |  | ENTREGA 12/03 | Análise do CQT em 10/03 - Pendentes ajustes finos | 2026-01-16 | GO-060, KM 225,599, IPORÁ | -16,412446° | -51,182422°
EM.164.L5.270 | 1ª NI | 2026-03-02 | GO-164 | 143.52 | QUIRINÓPOLIS | 164L5B005 | REV | PC1 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-01-31 | 2026-01-28 | 2026-02-06 | 2026-01-31 | 2026-02-06 | 2026-01-31 | [8 empty] | 2026-02-10 | 2026-03-04 |  |  | 2026-02-10 | 2026-03-04 | OFFLINE | CONVENCIONAL | 0 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO | Finalizado |  |  | Falta energia. Uma placa composta e uma placa educativa |  | 2026-01-16 | GO-164, KM 143,52, QUIRINÓPOLIS | -18,47458405° | -50,42729568°
EM.164.L5.270 | 1ª NI | 2026-03-02 | GO-164 | 143.52 | QUIRINÓPOLIS | 164L5B006 | REV | PD1 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-01-31 | 2026-01-28 | 2026-02-06 | 2026-01-31 | 2026-02-06 | 2026-01-31 | [8 empty] | 2026-02-10 | 2026-03-04 |  |  | 2026-02-10 | 2026-03-04 | OFFLINE | CONVENCIONAL | 0 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO | Finalizado |  |  | Falta energia. Uma placa educativa |  | 2026-01-16 | GO-164, KM 143,52, QUIRINÓPOLIS | -18,47458405° | -50,42729568°
EV.164.L5.498 | 1ª NI | 2026-03-02 | GO-164 | 222.636 | SANTA HELENA | 164L5B009 | REV | PC1 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-26 | 2026-02-05 | 2026-01-30 | 2026-02-05 | 2026-02-23 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-02-06 | 2026-02-24 |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-24 | ONLINE | SOLAR | 1 | Finalizado | Finalizado |  |  | ENTREGA 12/03 | OK | 2026-01-16 | GO-164, KM 222,636, SANTA HELENA | -17,835219° | -50,572096°
EV.164.L5.498 | 1ª NI | 2026-03-02 | GO-164 | 222.636 | SANTA HELENA | 164L5B010 | REV | PC2 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-26 | 2026-02-05 | 2026-01-30 | 2026-02-05 | 2026-02-23 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-02-06 | 2026-02-24 |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-24 | ONLINE | SOLAR | 0 | Finalizado | Finalizado |  |  | ENTREGA 12/03 | OK | 2026-01-16 | GO-164, KM 222,636, SANTA HELENA | -17,835219° | -50,572096°
EV.210.L5.269 | 1ª NI | 2026-03-02 | GO-210 | 420.847 | SANTA HELENA | 210L5B046 | REV | PC1 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 2026-01-30 | 2026-01-27 | 2026-02-06 | 2026-02-13 | 2026-02-06 | 2026-02-16 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-02-09 | 2026-02-20 |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-23 | ONLINE | SOLAR | 1 | Finalizado | Finalizado |  |  | ENTREGA 12/03 | Análise do CQT em 10/03 - Pendentes ajustes finos | 2026-01-16 | GO-210, KM 420,847, SANTA HELENA | -17,812336° | -50,622408°
EV.210.L5.270 | 1ª NI | 2026-03-02 | GO-210 | 420.993 | SANTA HELENA | 210L5B047 | REV | PD1 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 2026-01-30 | 2026-01-27 | 2026-02-06 | 2026-02-13 | 2026-02-06 | 2026-02-16 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-02-09 | 2026-02-20 |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-23 | ONLINE | SOLAR | 1 | Finalizado | Finalizado |  |  | ENTREGA 12/03 | Análise do CQT em 10/03 - Pendentes ajustes finos | 2026-01-16 | GO-210, KM 420,993, SANTA HELENA | -17,812241° | -50,623785°
EV.210.L5.221 | 1ª NI | 2026-03-02 | GO-210 | 422.289 | SANTA HELENA | 210L5B048 | REV | PD1 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 2026-01-30 | 2026-01-27 | 2026-02-06 | 2026-02-12 | 2026-02-06 | 2026-02-16 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-02-09 | 2026-02-20 |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-23 | ONLINE | SOLAR | 1 | Finalizado | Finalizado |  |  | ENTREGA 13/03 | Análise do CQT em 10/03 - Pendentes ajustes finos | 2026-01-16 | GO-210, KM 422,289, SANTA HELENA | -17,812205° | -50,635895°
EM.080.L1.205 | 1ª NI | 2026-03-02 | GO-080 | 132.346 | JARAGUÁ | 080L1R003 | CEV | PC1 | 2026-02-19 | 2026-02-25 | 2026-02-23 | 2026-02-25 | 2026-02-27 | 2026-02-25 | 2026-02-27 | 2026-02-25 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-02-27 | 2026-02-28 |  |  | 2026-02-27 | 2026-03-01 | ONLINE | SOLAR | 0 | Finalizado | Finalizado |  |  | ENTREGA 12/03 | Ofício 206, solicitado a poda da vegetação junto ao equipamento, haja vista que a vegetação existente no local está encobrindo a placa de energia solar do equipamento, interferindo no funcionamento, | 2026-01-16 | GO-080, KM 132,346, JARAGUÁ | -15,569012° | -49,262689°
EM.080.L1.205 | 1ª NI | 2026-03-02 | GO-080 | 132.346 | JARAGUÁ | 080L1R004 | CEV | PD1 | 2026-02-19 | 2026-02-25 | 2026-02-23 | 2026-02-25 | 2026-02-27 | 2026-02-25 | 2026-02-27 | 2026-02-25 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-02-27 | 2026-02-28 |  |  | 2026-02-27 | 2026-03-01 | ONLINE | SOLAR | 0 | Finalizado | Finalizado |  |  | ENTREGA 12/03 | Análise do CQT em 12/03 - Pendentes ajustes finos | 2026-01-16 | GO-080, KM 132,346, JARAGUÁ | -15,569012° | -49,262689°
EM.164.L5.269 | 1ª NI | 2026-03-05 | GO-164 | 83.674 | PARANAIGUARA | 164L5B003 | REV | PC1 | 2026-01-29 | 2026-02-04 | 2026-02-02 | 2026-02-04 | 2026-02-06 | 2026-02-24 | 2026-02-06 | 2026-03-03 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-21 |  |  |  | 2026-03-21 |  |  | CONVENCIONAL | 1 | Finalizado | Em andamento - falta etapa MONTAGEM |  | E07ELETRÔNICA |  | Travessia ok em 03/03. Montagem e aferição programadas para 06/03 | 2026-01-19 | GO-164, KM 83,674, PARANAIGUARA | -18,905075° | -50,66134°
EM.164.L5.269 | 1ª NI | 2026-03-05 | GO-164 | 83.674 | PARANAIGUARA | 164L5B004 | REV | PD1 | 2026-01-29 | 2026-02-04 | 2026-02-02 | 2026-02-04 | 2026-02-06 | 2026-02-24 | 2026-02-06 | 2026-03-03 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-23 |  |  |  | 2026-03-23 |  |  | CONVENCIONAL | 1 | Finalizado | Em andamento - falta etapa MONTAGEM |  | E07ELETRÔNICA |  | Travessia ok em 03/03. Montagem e aferição programadas para 06/03 | 2026-01-19 | GO-164, KM 83,674, PARANAIGUARA | -18,905075° | -50,66134°
EV.164.L5.500 | 1ª NI | 2026-03-05 | GO-164 | 223.175 | SANTA HELENA | 164L5B013 | REV | PC1 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-26 | 2026-02-05 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-03 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-02-06 | 2026-02-06 |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-20 | ONLINE | SOLAR | 1 | Finalizado | Finalizado |  |  | ENTREGA 13/03 | OK | 2026-01-19 | GO-164, KM 223,175, SANTA HELENA | -17,830592° | -50,573169°
EV.164.L5.500 | 1ª NI | 2026-03-05 | GO-164 | 223.175 | SANTA HELENA | 164L5B014 | REV | PC2 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-26 | 2026-02-05 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-03 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-02-06 | 2026-02-06 |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-20 | ONLINE | SOLAR | 0 | Finalizado | Finalizado |  |  | ENTREGA 13/03 | Análise do CQT em 10/03 - Pendente ajustes finos | 2026-01-19 | GO-164, KM 223,175, SANTA HELENA | -17,830592° | -50,573169°
EV.164.L5.501 | 1ª NI | 2026-03-05 | GO-164 | 223.326 | SANTA HELENA | 164L5B015 | REV | PD1 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 2026-01-28 | 2026-01-26 | 2026-02-05 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-03 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-02-07 | 2026-02-06 |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-21 | ONLINE | SOLAR | 0 | Finalizado | Finalizado |  |  | ENTREGA 13/03 | Anáilse do CQT em 10/03 - Pendente ajustes finos | 2026-01-19 | GO-164, KM 223,326, SANTA HELENA | -17,829315° | -50,573901°
EV.164.L5.501 | 1ª NI | 2026-03-05 | GO-164 | 223.326 | SANTA HELENA | 164L5B016 | REV | PD2 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 2026-01-28 | 2026-01-26 | 2026-02-05 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-03 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-02-07 | 2026-02-06 |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-21 | ONLINE | SOLAR | 1 | Finalizado | Finalizado |  |  | ENTREGA 13/03 | OK | 2026-01-19 | GO-164, KM 223,326, SANTA HELENA | -17,829315° | -50,573901°
EV.164.L5.502 | 1ª NI | 2026-03-05 | GO-164 | 223.672 | SANTA HELENA | 164L5B017 | REV | PC1 | 2026-01-27 | 2026-01-26 | 2026-01-28 | 2026-01-26 | 2026-02-05 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-03 | [8 empty] | 2026-02-07 | 2026-02-06 |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-21 | ONLINE | SOLAR | 0 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO | Finalizado |  |  | Aguardando correção do relatório fotográfico - Falta foto da sinalização de 60km/h. Liberado para a Pesquisa fazer testes. | Análise do CQT em 10/03 - Pendente ajustes finos | 2026-01-19 | GO-164, KM 223,672, SANTA HELENA | -17,826151° | -50,573944°
EV.164.L5.502 | 1ª NI | 2026-03-05 | GO-164 | 223.672 | SANTA HELENA | 164L5B018 | REV | PC2 | 2026-01-27 | 2026-01-26 | 2026-01-28 | 2026-01-26 | 2026-02-05 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-03 | 2026-03-13 | 2026-03-13 |  |  | 2026-03-13 |  |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-06 |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-21 | ONLINE | SOLAR | 1 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO TERRESTRE | Finalizado |  |  | Aguardando correção do relatório fotográfico - Falta foto da da sinalização de 60km/h. Liberado para a Pesquisa fazer testes. | Análise do CQT em 10/03 - Pendente ajustes finos | 2026-01-19 | GO-164, KM 223,672, SANTA HELENA | -17,826151° | -50,573944°
EV.164.L5.503 | 1ª NI | 2026-03-05 | GO-164 | 223.818 | SANTA HELENA | 164L5B019 | REV | PD1 | 2026-01-27 | 2026-01-26 | 2026-01-29 | 2026-01-26 | 2026-02-06 | 2026-02-23 | 2026-02-06 | 2026-02-23 | 2026-03-17 |  |  |  | 2026-03-17 |  |  |  | 2026-02-07 | 2026-03-06 |  |  | 2026-03-19 |  |  | SOLAR | 1 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO AÉREA | Em andamento - falta etapa AFERIÇÃO | E05CIVIL | E02ELETRÔNICA | FALTAM FOTOS DA SINALIZAÇÃO. Renan vai verificar com o técnico | TÉCNICO PROJETO. É necessário suporte do flash. IKÁRIO VAI AMANHÃ. CARRO FOI NO CONSERTO. Sobre o suporte do flash, gestor irá verificar se tem no estoque, senão pegar da instalação. SOBRE PLACAS AÉREAS - AGUARDANDO TERCEIRO | 2026-01-19 | GO-164, KM 223,818, SANTA HELENA | -17,824967° | -50,574604°
EV.164.L5.503 | 1ª NI | 2026-03-05 | GO-164 | 223.818 | SANTA HELENA | 164L5B020 | REV | PD2 | 2026-01-27 | 2026-01-26 | 2026-01-29 | 2026-01-26 | 2026-02-06 | 2026-02-23 | 2026-02-06 | 2026-02-23 | 2026-03-17 | [7 empty] | 2026-02-07 | 2026-03-06 |  |  | 2026-03-19 |  |  | SOLAR | 0 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO | Em andamento - falta etapa AFERIÇÃO | E05CIVIL | E02ELETRÔNICA | FALTAM FOTOS DA SINALIZAÇÃO. Renan vai verificar com o técnico | Equipe eletrônica prevista para 07/03 | 2026-01-19 | GO-164, KM 223,818, SANTA HELENA | -17,824967° | -50,574604°
EV.210.L5.222 | 1ª NI | 2026-03-05 | GO-210 | 410.175 | SANTA HELENA | 210L5B044 | REV | PC1 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 2026-01-29 | 2026-01-27 | 2026-02-06 | 2026-02-13 | 2026-02-06 | 2026-02-14 | 2026-03-16 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-02-09 | 2026-02-20 |  |  | 2026-03-18 | 2026-03-18 |  | SOLAR | 0 | Finalizado | Em andamento - falta etapa ONLINE | E05CIVIL | E02ELETRÔNICA |  |  | 2026-01-19 | GO-210, KM 410,175, SANTA HELENA | -17,815567° | -50,536295°
EV.210.L5.223 | 1ª NI | 2026-03-05 | GO-210 | 410.234 | SANTA HELENA | 210L5B045 | REV | PD1 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 2026-01-30 | 2026-01-27 | 2026-02-06 | 2026-02-13 | 2026-02-06 | 2026-02-14 | 2026-03-16 | [7 empty] | 2026-02-09 | 2026-02-20 |  |  | 2026-03-18 | 2026-03-18 |  | SOLAR | 0 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO | Em andamento - falta etapa ONLINE | E05CIVIL | E02ELETRÔNICA | FALTA PLACA R19 - 80 KM/H |  | 2026-01-19 | GO-210, KM 410,234, SANTA HELENA | -17,815772° | -50,536827°
EV.210.L5.220 | 1ª NI | 2026-03-05 | GO-210 | 422.291 | SANTA HELENA | 210L5B049 | REV | PC1 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 2026-01-30 | 2026-01-27 | 2026-02-06 | 2026-02-12 | 2026-02-06 | 2026-02-16 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-02-09 | 2026-02-20 |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-21 | ONLINE | SOLAR | 1 | Finalizado | Finalizado |  |  | ENTREGA 18/03 | Análise do CQT em 12/03 - Pendente ajustes finos | 2026-01-19 | GO-210, KM 422,291, SANTA HELENA | -17,812104° | -50,635918°
EM.174.L5.310 | 1ª NI | 2026-03-05 | GO-174 | 371.513 | AMORINÓPOLIS | 174L5R024 | CEV | PC1 | 2026-01-24 | 2026-01-24 | 2026-01-26 | 2026-01-24 | 2026-02-03 | 2026-02-11 | 2026-02-03 | 2026-02-18 | [8 empty] | 2026-03-19 |  |  |  | 2026-03-20 |  |  | SOLAR | 0 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO | Em andamento - falta etapa MONTAGEM |  | E02ELETRÔNICA | Aguarda etapas montagem> aferição Sem chuva até 03/03, Chuva forte a partir de 05/03. VERIFICAR FALTA PLACAS / PODAR | ? | 2026-01-19 | GO-174, KM 371,513, AMORINÓPOLIS | -16,73084° | -51,063168°
EM.174.L5.311 | 1ª NI | 2026-03-05 | GO-174 | 372.359 | AMORINÓPOLIS | 174L5R025 | CEV | PC1 | 2026-01-24 | 2026-01-24 | 2026-01-26 | 2026-01-24 | 2026-02-03 | 2026-02-11 | 2026-02-03 | 2026-02-18 | [8 empty] | 2026-03-19 |  |  |  | 2026-03-20 |  |  | SOLAR | 0 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO | Em andamento - falta etapa MONTAGEM |  | E02ELETRÔNICA | Aguarda etapas montagem> aferição Sem chuva até 03/03, Chuva forte a partir de 05/03. VERIFICAR FALTA PLACAS / PODAR | ? | 2026-01-19 | GO-174, KM 372,359, AMORINÓPOLIS | -16,724487° | -51,06576°
EM.174.L5.316 | 1ª NI | 2026-03-05 | GO-174 | 405.875 | IPORÁ | 174L5B026 | REV | PD1 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 2026-01-24 | 2026-01-23 | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 2026-02-02 | 2026-02-16 | [8 empty] | 2026-02-03 | 2026-03-02 |  |  | 2026-02-03 | 2026-03-02 | OFFLINE | CONVENCIONAL | 1 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO | Finalizado | E01CIVIL |  | Falta energia e PLACA COMPOSTA | Está sem energia convencional -> c/ jurídico | 2026-01-19 | GO-174, KM 405,875, IPORÁ | -16,449873° | -51,117561°
EV.184.L5.481 | 1ª NI | 2026-03-05 | GO-184 | 113.728 | JATAÍ | 184L5R032 | CEV | PC1 | 2026-01-30 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-07 | 2026-02-25 | 2026-02-07 | 2026-02-25 | [8 empty] | 2026-03-14 | 2026-03-14 |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-16 |  | SOLAR | 0 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO | Em andamento - falta etapa ONLINE |  | E02ELETRÔNICA | Aguarda etapas montagem> aferição Sem chuva até 04/03, Chuva forte a partir de 06/03. FALTA PLACA COMPOSTA | Montagem e aferição programadas para 07/03 | 2026-01-19 | GO-184, KM 113,728, JATAÍ | -18,13963° | -51,904923°
EV.184.L5.480 | 1ª NI | 2026-03-05 | GO-184 | 114.347 | JATAÍ | 184L5R033 | CEV | PD1 | 2026-01-30 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-07 | 2026-02-26 | 2026-02-07 | 2026-02-26 | [8 empty] | 2026-03-14 | 2026-03-14 |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-16 |  | SOLAR | 0 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO | Em andamento - falta etapa ONLINE |  | E02ELETRÔNICA | Aguarda etapas montagem> aferição Sem chuva até 04/03, Chuva forte a partir de 06/03. FALTA PLACA COMPOSTA | Montagem e aferição programadas para 07/03 | 2026-01-19 | GO-184, KM 114,347, JATAÍ | -18,134402° | -51,903248°
EM.206.L5.319 | 1ª NI | 2026-03-05 | GO-206 | 221.841 | CAÇÚ | 206L5B040 | REV | PC1 | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-07 | 2026-02-25 | 2026-02-07 | 2026-02-27 | 2026-03-19 |  | 2026-03-21 | [5 empty] | 2026-03-13 | 2026-03-13 |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 |  | SOLAR | 1 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO AÉREA | Em andamento - falta etapa ONLINE | E03CIVIL | E02ELETRÔNICA | Aguarda etapas montagem> aferição Sem chuva até 04/03, Chuva forte a partir de 06/03. VERIFICAR SE É COMPOSTA OU COMPOSTA AÉREA E FALTA R19 - 80KM | Montagem e aferição programadas para 04/03 | 2026-01-19 | GO-206, KM 221,841, CAÇÚ | -18,556807° | -51,12636°
EM.206.L5.320 | 1ª NI | 2026-03-05 | GO-206 | 224.3 | CAÇÚ | 206L5B041 | REV | PD1 | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-07 | 2026-02-25 | 2026-02-07 | 2026-02-27 | [8 empty] | 2026-03-13 | 2026-03-13 |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | ONLINE | SOLAR | 0 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO | Finalizado |  | E02ELETRÔNICA | Aguardando correção do relatório fotográfico - Falta R-19 depois 80 KM/H - R19 junto ao equipamento - composta terrestre |  | 2026-01-19 | GO-206, KM 224,300, CAÇÚ | -18,5759° | -51,1358°
EM.206.L5.321 | 1ª NI | 2026-03-05 | GO-206 | 257.525 | ITARUMÃ | 206L5B042 | REV | PD1 | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-07 | 2026-01-25 | 2026-02-07 | 2026-02-28 | 2026-03-19 |  | 2026-03-21 | [5 empty] | 2026-03-23 |  |  |  | 2026-03-23 |  |  | CONVENCIONAL | 1 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO | Em andamento - falta etapa MONTAGEM | E03CIVIL | E07ELETRÔNICA |  | Montagem e aferição programadas para 05/03 | 2026-01-19 | GO-206, KM 257,525, ITARUMÃ | -18,761294° | -51,347627°
EM.080.L1.207 | 1ª NI | 2026-03-05 | GO-080 | 165.48 | GOIANÉSIA | 080L1B007 | REV | PC1 | 2026-02-14 | 2026-02-10 | 2026-02-16 | 2026-02-10 | 2026-02-24 | 2026-02-18 | 2026-02-24 | 2026-03-03 | [8 empty] | 2026-03-20 |  |  |  | 2026-03-20 |  |  | CONVENCIONAL | 1 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO | Em andamento - falta etapa MONTAGEM |  | E05ELETRÔNICA |  | Equipe civil programadas para 05. | 2026-01-19 | GO-080, KM 165,48, GOIANÉSIA | -15,332501° | -49,108369°
EM.080.L1.207 | 1ª NI | 2026-03-05 | GO-080 | 165.48 | GOIANÉSIA | 080L1B008 | REV | PC2 | 2026-02-14 | 2026-02-10 | 2026-02-16 | 2026-02-10 | 2026-02-24 | 2026-02-18 | 2026-02-24 | 2026-03-03 | [8 empty] | 2026-03-20 |  |  |  | 2026-03-20 |  |  | CONVENCIONAL | 0 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO | Em andamento - falta etapa MONTAGEM |  | E05ELETRÔNICA |  | Equipe civil programadas para 05. | 2026-01-19 | GO-080, KM 165,48, GOIANÉSIA | -15,332501° | -49,108369°
EM.080.L1.207 | 1ª NI | 2026-03-05 | GO-080 | 165.48 | GOIANÉSIA | 080L1B009 | REV | PD1 | 2026-02-14 | 2026-02-10 | 2026-02-16 | 2026-02-10 | 2026-02-24 | 2026-02-18 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | [8 empty] | 2026-02-24 | 2026-03-04 |  |  | 2026-03-21 | 2026-03-09 |  | CONVENCIONAL | 1 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO | Em andamento - falta etapa ONLINE |  | E05ELETRÔNICA |  | Equipe civil programadas para 05. | 2026-01-19 | GO-080, KM 165,48, GOIANÉSIA | -15,332501° | -49,108369°
EM.080.L1.207 | 1ª NI | 2026-03-05 | GO-080 | 165.48 | GOIANÉSIA | 080L1B010 | REV | PD2 | 2026-02-14 | 2026-02-10 | 2026-02-16 | 2026-02-10 | 2026-02-24 | 2026-02-18 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | [8 empty] | 2026-02-24 | 2026-03-04 |  |  | 2026-03-21 | 2026-03-09 |  | CONVENCIONAL | 0 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO | Em andamento - falta etapa ONLINE |  | E05ELETRÔNICA |  | Equipe civil programadas para 05. | 2026-01-19 | GO-080, KM 165,48, GOIANÉSIA | -15,332501° | -49,108369°
EV.154.L1.524 | 1ª NI | 2026-03-05 | GO-154 | 186.701 | URUANA | 154L1B025 | REV | PC1 | 2026-02-09 | 2026-02-06 | 2026-02-10 | 2026-02-06 | 2026-02-21 | 2026-02-17 | 2026-02-21 | 2026-02-23 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2026-03-20 | [5 empty] | 2026-02-21 | 2026-02-26 |  |  | 2026-03-18 |  |  | SOLAR | 1 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO TERRESTRE | Em andamento - falta etapa AFERIÇÃO | E01CIVIL | E01ELETRÔNICA | Falta aferir. 03/03 (amanhã) sem chuva. Chuva fraca até 05/03, depois, chuva forte. |  | 2026-01-19 | GO-154, KM 186,701, URUANA | -15,521152° | -49,673842°
EM.206.L5.322 | 1ª NI | 2026-03-06 | GO-206 | 432.836 | CHAPADÃO DO CÉU | 206L5B043 | REV | PC1 | 2026-01-30 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-02-03 | 2026-02-09 | 2026-02-26 | 2026-02-09 | 2026-02-26 | 2026-03-20 |  | 2026-03-23 | [5 empty] | 2026-03-24 |  |  |  | 2026-03-24 |  |  | CONVENCIONAL | 1 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO | Em andamento - falta etapa MONTAGEM | E03CIVIL | E07ELETRÔNICA |  |  | 2026-01-20 | GO-206, KM 432,836, CHAPADÃO DO CÉU | -18,39284° | -52,666764°
EM.164.L5.271 | 1ª NI | 2026-03-06 | GO-164 | 144.82 | QUIRINÓPOLIS | 164L5B007 | REV | PC1 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-01-30 | 2026-01-28 | 2026-02-06 | 2026-02-17 | 2026-02-06 | 2026-02-21 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-02-10 | 2026-03-03 |  |  | 2026-03-21 |  |  | CONVENCIONAL | 1 | Finalizado | Em andamento - falta etapa AFERIÇÃO |  | E02ELETRÔNICA | Montagem OK - Falta aferição | Confirmar, estava previsto dia 03/03 | 2026-01-20 | GO-164, KM 144,820, QUIRINÓPOLIS | -18,45908° | -50,42296°
EM.164.L5.271 | 1ª NI | 2026-03-06 | GO-164 | 144.82 | QUIRINÓPOLIS | 164L5B008 | REV | PD1 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-01-30 | 2026-01-28 | 2026-02-06 | 2026-02-17 | 2026-02-06 | 2026-02-21 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-02-10 | 2026-03-03 |  |  | 2026-03-21 |  |  | CONVENCIONAL | 1 | Finalizado | Em andamento - falta etapa AFERIÇÃO |  | E02ELETRÔNICA | Montagem OK - Falta aferição | Confirmar, estava previsto dia 03/03 | 2026-01-20 | GO-164, KM 144,820, QUIRINÓPOLIS | -18,45908° | -50,42296°
EV.164.L5.499 | 1ª NI | 2026-03-06 | GO-164 | 222.889 | SANTA HELENA | 164L5B011 | REV | PD1 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-26 | 2026-02-05 | 2026-01-30 | 2026-02-05 | 2026-01-31 | [8 empty] | 2026-02-06 | 2026-01-31 |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-20 | ONLINE | SOLAR | 1 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO AÉREA | Finalizado |  |  | Aguardando correção do relatório fotográfico - Falta foto da placa composta aérea e R19 junto ao equipamento | OK | 2026-01-20 | GO-164, KM 222,889, SANTA HELENA | -17,833183° | -50,573214°
EV.164.L5.499 | 1ª NI | 2026-03-06 | GO-164 | 222.889 | SANTA HELENA | 164L5B012 | REV | PD2 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-26 | 2026-02-05 | 2026-01-30 | 2026-02-05 | 2026-01-31 | [8 empty] | 2026-02-06 | 2026-01-31 |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-20 | ONLINE | SOLAR | 0 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO | Finalizado |  |  | Aguardando correção do relatório fotográfico - Falta foto da placa composta aérea e R19 junto ao equipamento | Análise do CQT em 12/03 - Sem imagem noturna para análise | 2026-01-20 | GO-164, KM 222,889, SANTA HELENA | -17,833183° | -50,573214°
EM.174.L5.315 | 1ª NI | 2026-03-06 | GO-174 | 405.979 | IPORÁ | 174L5B027 | REV | PC1 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 2026-01-24 | 2026-01-23 | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 2026-02-02 | 2026-02-16 | [8 empty] | 2026-02-03 | 2026-03-02 |  |  | 2026-02-03 | 2026-03-02 | OFFLINE | CONVENCIONAL | 1 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO | Finalizado | E01CIVIL |  | Falta energia | Está sem energia -> c/ jurídico | 2026-01-20 | GO-174, KM 405,979, IPORÁ | -16,449289° | -51,118343°
EM.174.L5.314 | 1ª NI | 2026-03-06 | GO-174 | 406.8 | IPORÁ | 174L5B028 | REV | PD1 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 2026-01-24 | 2026-01-23 | 2026-02-03 | 2026-02-12 | 2026-02-03 | 2026-02-16 | [8 empty] | 2026-03-24 |  |  |  | 2026-03-25 |  |  | CONVENCIONAL | 1 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO | Em andamento - falta etapa MONTAGEM | E02CIVIL | E07ELETRÔNICA |  |  | 2026-01-20 | GO-174, KM 406,80, IPORÁ | -16,448566° | -51,118917°
EM.174.L5.313 | 1ª NI | 2026-03-06 | GO-174 | 406.196 | IPORÁ | 174L5B029 | REV | PC1 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 2026-01-24 | 2026-01-23 | 2026-02-03 | 2026-02-12 | 2026-02-03 | 2026-02-16 | [8 empty] | 2026-03-25 |  |  |  | 2026-03-25 |  |  | CONVENCIONAL | 1 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO | Em andamento - falta etapa MONTAGEM | E02CIVIL | E07ELETRÔNICA |  |  | 2026-01-20 | GO-174, KM 406,196, IPORÁ | -16,447845° | -51,119723°
EM.174.L5.312 | 1ª NI | 2026-03-06 | GO-174 | 406.611 | IPORÁ | 174L5B030 | REV | PC1 | 2026-01-24 | 2026-01-24 | 2026-01-26 | 2026-01-24 | 2026-02-03 | 2026-02-12 | 2026-02-03 | 2026-02-17 | [8 empty] | 2026-03-25 |  |  |  | 2026-03-25 |  |  | CONVENCIONAL | 1 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO | Em andamento - falta etapa MONTAGEM |  | E07ELETRÔNICA |  |  | 2026-01-20 | GO-174, KM 406,611, IPORÁ | -16,445051° | -51,122316°
EM.174.L5.312 | 1ª NI | 2026-03-06 | GO-174 | 406.611 | IPORÁ | 174L5B031 | REV | PD1 | 2026-01-24 | 2026-01-24 | 2026-01-26 | 2026-01-24 | 2026-02-03 | 2026-02-12 | 2026-02-03 | 2026-02-17 | [8 empty] | 2026-03-25 |  |  |  | 2026-03-25 |  |  | CONVENCIONAL | 1 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO | Em andamento - falta etapa MONTAGEM |  | E07ELETRÔNICA |  |  | 2026-01-20 | GO-174, KM 406,611, IPORÁ | -16,445051° | -51,122316°
EM.206.L5.317 | 1ª NI | 2026-03-06 | GO-206 | 143.548 | QUIRINÓPOLIS | 206L5B034 | REV | PD1 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-02-02 | 2026-01-28 | 2026-02-07 | 2026-02-17 | 2026-02-07 | 2026-02-23 | [8 empty] | 2026-03-05 | 2026-03-05 |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-06 |  | CONVENCIONAL | 1 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO | Em andamento - falta etapa ONLINE |  | E02ELETRÔNICA |  |  | 2026-01-20 | GO-206, KM 143,548, QUIRINÓPOLIS | -18,46528° | -50,45154°
EM.206.L5.317 | 1ª NI | 2026-03-06 | GO-206 | 143.548 | QUIRINÓPOLIS | 206L5B035 | REV | PC1 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-02-02 | 2026-01-28 | 2026-02-07 | 2026-02-17 | 2026-02-07 | 2026-02-23 | [8 empty] | 2026-03-05 | 2026-03-05 |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-06 |  | CONVENCIONAL | 1 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO | Em andamento - falta etapa ONLINE |  | E02ELETRÔNICA |  |  | 2026-01-20 | GO-206, KM 143,548, QUIRINÓPOLIS | -18,46528° | -50,45154°
EM.206.L5.318 | 1ª NI | 2026-03-06 | GO-206 | 144.718 | QUIRINÓPOLIS | 206L5B036 | REV | PC1 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-01-31 | 2026-01-28 | 2026-02-07 | 2026-02-17 | 2026-02-07 | 2026-02-21 | [8 empty] | 2026-03-11 | 2026-03-10 |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-10 |  | CONVENCIONAL | 0 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO | Em andamento - falta etapa ONLINE |  | E02ELETRÔNICA |  |  | 2026-01-20 | GO-206, KM 144,718, QUIRINÓPOLIS | -18,45793° | -50,45909°
EM.206.L5.318 | 1ª NI | 2026-03-06 | GO-206 | 144.718 | QUIRINÓPOLIS | 206L5B037 | REV | PC2 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-01-31 | 2026-01-28 | 2026-02-07 | 2026-02-17 | 2026-02-07 | 2026-02-21 | [8 empty] | 2026-03-11 | 2026-03-10 |  |  | 2026-03-21 |  |  | CONVENCIONAL | 1 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO | Em andamento - falta etapa AFERIÇÃO |  | E02ELETRÔNICA |  |  | 2026-01-20 | GO-206, KM 144,718, QUIRINÓPOLIS | -18,45793° | -50,45909°
EM.206.L5.318 | 1ª NI | 2026-03-06 | GO-206 | 144.718 | QUIRINÓPOLIS | 206L5B038 | REV | PD1 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-01-31 | 2026-01-28 | 2026-02-07 | 2026-02-17 | 2026-02-07 | 2026-02-21 | [8 empty] | 2026-03-11 | 2026-03-10 |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-10 |  | CONVENCIONAL | 0 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO | Em andamento - falta etapa ONLINE |  | E02ELETRÔNICA |  |  | 2026-01-20 | GO-206, KM 144,718, QUIRINÓPOLIS | -18,45793° | -50,45909°
EM.206.L5.318 | 1ª NI | 2026-03-06 | GO-206 | 144.718 | QUIRINÓPOLIS | 206L5B039 | REV | PD2 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-01-31 | 2026-01-28 | 2026-02-07 | 2026-02-17 | 2026-02-07 | 2026-02-21 | [8 empty] | 2026-03-11 | 2026-03-09 |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-09 |  | CONVENCIONAL | 1 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO | Em andamento - falta etapa ONLINE |  | E02ELETRÔNICA |  |  | 2026-01-20 | GO-206, KM 144,718, QUIRINÓPOLIS | -18,45793° | -50,45909°
EM.080.L1.204 | 1ª NI | 2026-03-06 | GO-080 | 129.188 | JARAGUÁ | 080L1R002 | CEV | PC1 | 2026-02-19 | 2026-02-25 | 2026-02-21 | 2026-02-25 | 2026-02-27 | 2026-02-25 | 2026-02-27 | 2026-02-26 | [8 empty] | 2026-02-27 | 2026-02-28 |  |  | 2026-02-27 | 2026-03-01 | OFFLINE | SOLAR | 0 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO | Finalizado |  |  | Falta internet | Será colocada uma antena externa - internet. Coleta OK. Compras irá adquirir a antena e mais componentes. Deve chegar na terça. Técnico do projeto que irá colocar. P&D vai mandar 20 cabos para ligar a internet na controladora. Todos os elsys terão que ter o cabo p fins de alimentação -> Não pode estar ligado a bateria. DIA 12/03: O Técnico Otoniel, não conseguiu fazer o 080L1R002 concetar a rede de celular, mesmo utilizando a antena elsys+espinha de peixe e trocando de operadora(Claro, Vivo e TIM). O Técnico conseguiu deixar o equipamento operando, a partir de uma bateria carregada que ele instalou, no entanto os painéis solares, não estão carregando e precisam ser trocados, para tanto é necessario o apoio da Equipe Civil. 18/03, solicitado aprovação do orçamento abaixo para a instalação de um ponto de internet via rádio | 2026-01-20 | GO-080, KM 129,188, JARAGUÁ | -15,577862° | -49,287865°
EV.080.L1.512 | 1ª NI | 2026-03-06 | GO-080 | 144.341 | GOIANÉSIA | 080L1B005 | REV | PC1 | 2026-02-13 | 2026-02-11 | 2026-02-14 | 2026-02-11 | 2026-02-25 | 2026-02-19 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | [8 empty] | 2026-02-25 | 2026-03-04 |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 |  | SOLAR | 0 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO | Em andamento - falta etapa ONLINE |  | E01ELETRÔNICA | Aguarda etapas montagem> aferição. Chuva fraca até 05/03 e chuva forte até 16/03. | Equipe eletrônica programada para 04 e 05/03 | 2026-01-20 | GO-080, KM 144,341, GOIANÉSIA | -15,489266° | -49,194147°
EV.080.L1.512 | 1ª NI | 2026-03-06 | GO-080 | 144.341 | GOIANÉSIA | 080L1B006 | REV | PD1 | 2026-02-13 | 2026-02-11 | 2026-02-14 | 2026-02-11 | 2026-02-25 | 2026-02-19 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | [8 empty] | 2026-02-25 | 2026-03-04 |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 |  | SOLAR | 0 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO | Em andamento - falta etapa ONLINE |  | E01ELETRÔNICA | Aguarda etapas montagem> aferição. Chuva fraca até 05/03 e chuva forte até 16/03. | Equipe eletrônica programada para 04 e 05/03 | 2026-01-20 | GO-080, KM 144,341, GOIANÉSIA | -15,489266° | -49,194147°
EM.080.L1.208 | 1ª NI | 2026-03-06 | GO-080 | 166.501 | GOIANÉSIA | 080L1B013 | REV | PD1 | 2026-02-16 | 2026-02-12 | 2026-02-18 | 2026-02-12 | 2026-02-26 | 2026-02-19 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | [8 empty] | 2026-03-09 | 2026-03-11 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-21 |  |  | CONVENCIONAL | 1 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO | Em andamento - falta etapa AFERIÇÃO |  | E05ELETRÔNICA |  | Civil? | 2026-01-20 | GO-080, KM 166,501, GOIANÉSIA | -15,31939° | -49,10841°
EM.080.L1.208 | 1ª NI | 2026-03-06 | GO-080 | 166.501 | GOIANÉSIA | 080L1B014 | REV | PD2 | 2026-02-16 | 2026-02-12 | 2026-02-18 | 2026-02-12 | 2026-02-26 | 2026-02-19 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | [8 empty] | 2026-03-09 | 2026-03-11 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-21 |  |  | CONVENCIONAL | 0 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO | Em andamento - falta etapa AFERIÇÃO |  | E05ELETRÔNICA |  | Civil? | 2026-01-20 | GO-080, KM 166,501, GOIANÉSIA | -15,31939° | -49,10841°
EM.080.L1.209 | 1ª NI | 2026-03-06 | GO-080 | 170.466 | GOIANÉSIA | 080L1B019 | REV | PC1 | 2026-02-16 | 2026-02-12 | 2026-02-20 | 2026-02-12 | 2026-02-26 | 2026-02-19 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | [8 empty] | 2026-03-21 |  |  |  | 2026-03-21 |  |  | CONVENCIONAL | 1 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO | Em andamento - falta etapa MONTAGEM | E03CIVIL | E05ELETRÔNICA |  | Civil? | 2026-01-20 | GO-080, KM 170,466, GOIANÉSIA | -15,299703° | -49,086127°
EM.080.L1.209 | 1ª NI | 2026-03-06 | GO-080 | 170.466 | GOIANÉSIA | 080L1B020 | REV | PD1 | 2026-02-16 | 2026-02-12 | 2026-02-20 | 2026-02-12 | 2026-02-26 | 2026-02-19 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | [8 empty] | 2026-03-21 |  |  |  | 2026-03-21 |  |  | CONVENCIONAL | 1 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO | Em andamento - falta etapa MONTAGEM | E03CIVIL | E05ELETRÔNICA |  | Civil? | 2026-01-20 | GO-080, KM 170,466, GOIANÉSIA | -15,299703° | -49,086127°
EV.080.L1.261/262 | 1ª NI | 2026-03-06 | GO-080 | 200.935 | BARRO ALTO | 080L1B023 | REV | PC1 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-12 | 2026-02-25 | 2026-02-19 | 2026-03-07 | 2026-03-09 | [8 empty] | 2026-03-14 | 2026-03-14 |  |  | 2026-03-16 |  |  | SOLAR | 0 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO | Em andamento - falta etapa AFERIÇÃO | E03CIVIL |  | Aguarda etapas travessia > montagem> aferição | Equipe civil programada para 07/03 | 2026-01-20 | GO-080, KM 200,935, BARRO ALTO
EV.080.L1.261/262 | 1ª NI | 2026-03-06 | GO-080 | 200.935 | BARRO ALTO | 080L1B024 | REV | PD1 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-12 | 2026-02-25 | 2026-02-19 | 2026-03-07 | 2026-03-09 | [8 empty] | 2026-03-14 | 2026-03-14 |  |  | 2026-03-16 |  |  | SOLAR | 0 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO | Em andamento - falta etapa AFERIÇÃO | E03CIVIL |  | Aguarda etapas travessia > montagem> aferição | Equipe civil programada para 07/03 | 2026-01-20 | GO-080, KM 200,935, BARRO ALTO
EM.156.L1.263 | 1ª NI | 2026-03-06 | GO-156 | 159.96 | ITABERAÍ | 156L1R034 | CEV | PC1 | 2026-02-09 | 2026-02-05 | 2026-02-10 | 2026-02-05 | 2026-02-18 | 2026-02-16 | 2026-02-18 | 2026-02-28 | [8 empty] | 2026-03-14 | 2026-03-16 | 2026-03-14 | 2026-03-14 | 2026-03-14 | 2026-03-16 |  | SOLAR | 0 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO | Em andamento - falta etapa ONLINE |  | E07ELETRÔNICA | Aguarda etapas montagem> aferição. | ? | 2026-01-20 | GO-156, KM 159,96, ITABERAÍ | -15,871238° | -49,785916°
EM.156.L1.264 | 1ª NI | 2026-03-06 | GO-156 | 159.572 | ITABERAÍ | 156L1R035 | CEV | PD1 | 2026-02-09 | 2026-02-05 | 2026-02-10 | 2026-02-05 | 2026-02-18 | 2026-02-16 | 2026-02-18 | 2026-02-28 | [8 empty] | 2026-03-14 | 2026-03-16 |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-17 | ONLINE | SOLAR | 0 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO | Finalizado |  |  | SEM FOTOS | ? | 2026-01-20 | GO-156, KM 159,572, ITABERAÍ | -15,867294° | -49,787345°
EM.156.L1.265 | 1ª NI | 2026-03-06 | GO-156 | 192.189 | ITAPURANGA | 156L1R036 | CEV | PC1 | 2026-02-09 | 2026-02-14 | 2026-02-09 | 2026-02-14 | 2026-02-20 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 2026-02-24 | [8 empty] | 2026-03-19 |  |  |  | 2026-03-20 |  |  | SOLAR | 0 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO | Em andamento - falta etapa MONTAGEM |  | E05ELETRÔNICA | Aguarda etapas montagem> aferição. | ? | 2026-01-20 | GO-156, KM 192,189, ITAPURANGA | -15,603815° | -49,852696°
EM.156.L1.266 | 1ª NI | 2026-03-06 | GO-156 | 192.704 | ITAPURANGA | 156L1R037 | CEV | PD1 | 2026-02-09 | 2026-02-14 | 2026-02-09 | 2026-02-14 | 2026-02-20 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 2026-02-24 | [8 empty] | 2026-03-20 |  |  |  | 2026-03-20 |  |  | SOLAR | 0 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO | Em andamento - falta etapa MONTAGEM |  | E05ELETRÔNICA | Aguarda etapas montagem> aferição. | ? | 2026-01-20 | GO-156, KM 192,704, ITAPURANGA | -15,601562° | -49,85688°
EM.164.L1.496 | 1ª NI | 2026-03-06 | GO-164 | 501.378 | CIDADE DE GOIÁS | 164L1R041 | CEV | PC1 | 2026-02-10 | 2026-02-07 | 2026-02-11 | 2026-02-07 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-03-14 | 2026-03-16 |  |  |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 2026-03-18 |  |  |  | 2026-03-19 |  |  | SOLAR | 0 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO | Em andamento - falta etapa MONTAGEM | E05CIVIL | E07ELETRÔNICA | Aguarda etapas estrutura > travessia e interligação > montagem > aferição | ? | 2026-01-20 | GO-164, KM 501,378, CIDADE DE GOIÁS | -15,86482° | -50,0889°
EM.164.L1.496 | 1ª NI | 2026-03-06 | GO-164 | 501.378 | CIDADE DE GOIÁS | 164L1R042 | CEV | PD1 | 2026-02-10 | 2026-02-07 | 2026-02-11 | 2026-02-07 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-03-14 | 2026-03-16 |  |  |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 2026-03-18 |  |  |  | 2026-03-19 |  |  | SOLAR | 0 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO | Em andamento - falta etapa MONTAGEM | E05CIVIL | E07ELETRÔNICA | Aguarda etapas estrutura > travessia e interligação > montagem > aferição | ? | 2026-01-20 | GO-164, KM 501,378, CIDADE DE GOIÁS | -15,86482° | -50,0889°
EM.173.L1.304 | 1ª NI | 2026-03-06 | GO-173 | 151.605 | BRITÂNIA | 173L1R047 | CEV | PC1 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 2026-02-13 | 2026-02-11 | 2026-02-20 | 2026-03-03 | 2026-02-20 | 2026-03-03 | [8 empty] | 2026-03-19 |  |  |  | 2026-03-19 |  |  | SOLAR | 0 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO | Em andamento - falta etapa MONTAGEM |  | E04ELETRÔNICA | Falta montagem e aferição | Travessia OK em 03/03 | 2026-01-20 | GO-173, KM 151,605, BRITÂNIA | -15,30702° | -51,19267°
EM.173.L1.304 | 1ª NI | 2026-03-06 | GO-173 | 151.605 | BRITÂNIA | 173L1R048 | CEV | PD1 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 2026-02-13 | 2026-02-11 | 2026-02-20 | 2026-03-03 | 2026-02-20 | 2026-03-03 | [8 empty] | 2026-03-20 |  |  |  | 2026-03-20 |  |  | SOLAR | 0 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO | Em andamento - falta etapa MONTAGEM |  | E04ELETRÔNICA | Falta montagem e aferição | Travessia OK em 03/03 | 2026-01-20 | GO-173, KM 151,605, BRITÂNIA | -15,30702° | -51,19267°
EM.230.L1.358 | 1ª NI | 2026-03-06 | GO-230 | 318.181 | URUANA | 230L1B053 | REV | PC1 | 2026-02-11 | 2026-02-21 | 2026-02-12 | 2026-02-21 | 2026-02-24 | 2026-02-21 | 2026-02-24 | 2026-02-27 | 2026-03-14 | 2026-03-14 | 2026-03-19 | 2026-03-18 |  |  |  |  | 2026-03-19 | 2026-03-18 |  |  | 2026-03-19 | 2026-03-18 |  | SOLAR | 1 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO TERRESTRE | Em andamento - falta etapa ONLINE | E01CIVIL | E01ELETRÔNICA |  |  | 2026-01-20 | GO-230, KM 318,181, URUANA | -15,50313° | -49,69309°
EM.230.L1.359 | 1ª NI | 2026-03-06 | GO-230 | 318.284 | URUANA | 230L1B054 | REV | PD1 | 2026-02-11 | 2026-02-21 | 2026-02-12 | 2026-02-21 | 2026-02-24 | 2026-02-21 | 2026-02-24 | 2026-02-27 | 2026-03-14 | 2026-03-14 | 2026-03-19 | 2026-03-18 |  |  |  |  | 2026-03-20 | 2026-03-18 |  |  | 2026-03-20 | 2026-03-18 |  | SOLAR | 1 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO TERRESTRE | Em andamento - falta etapa ONLINE | E01CIVIL | E01ELETRÔNICA |  |  | 2026-01-20 | GO-230, KM 318,284, URUANA | -15,503841° | -49,693717°
EV.E.01.454.0277 | 1ª NI | 2026-03-06 | GO 454 | 30/12/1899 | NOVA CRIXÁS | 454L1B058 | REV | PD1 | 2026-02-13 | 2026-02-03 | 2026-02-17 | 2026-02-03 | 2026-02-23 | 2026-02-06 | 2026-02-23 | 2026-02-06 | [8 empty] | 2026-03-14 | 2026-03-14 |  |  | 2026-03-18 | 2026-03-18 |  | SOLAR | 0 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO | Em andamento - falta etapa ONLINE | E05CIVIL | E05ELETRÔNICA |  |  | 2026-01-20 | GO 454, KM 0,15, NOVA CRIXÁS | -14.3995 | -50.4437
EM.174.L5.307 | 1ª NI | 2026-03-07 | GO-174 | 254.524 | RIO VERDE | 174L5R021 | CEV | PD1 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-26 | 2026-02-04 | 2026-03-02 | 2026-02-04 | 2026-02-26 | [8 empty] | 2026-03-16 | 2026-03-17 |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-17 |  | SOLAR | 0 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO | Em andamento - falta etapa ONLINE |  |  | PENDENTE PLACAS | colocado as estruturas no sentido Crescente e o radar no decrescente faltando o projetado 02/03 | 2026-01-21 | GO-174, KM 254,524, RIO VERDE | -17,68678° | -51,034541°
EM.174.L5.307 | 1ª NI | 2026-03-07 | GO-174 | 254.524 | RIO VERDE | 174L5R022 | CEV | PD2 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-26 | 2026-02-04 | 2026-03-02 | 2026-02-04 | 2026-02-26 | 2026-03-20 |  | 2026-03-23 | [5 empty] | 2026-03-22 |  |  |  | 2026-03-22 |  |  | SOLAR | 1 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO AÉREA | Em andamento - falta etapa MONTAGEM | E05CIVIL | E02ELETRÔNICA | PENDENTE PLACAS | colocado as estruturas no sentido Crescente e o radar no decrescente faltando o projetado 02/03 | 2026-01-21 | GO-174, KM 254,524, RIO VERDE | -17,68678° | -51,034541°
EM.174.L5.307 | 1ª NI | 2026-03-07 | GO-174 | 254.524 | RIO VERDE | 174L5R023 | CEV | PC1 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-26 | 2026-02-04 | 2026-03-02 | 2026-02-04 | 2026-02-26 | [8 empty] | 2026-03-22 |  |  |  | 2026-03-22 |  |  | SOLAR | 0 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO | Em andamento - falta etapa MONTAGEM |  | E02ELETRÔNICA | PENDENTE PLACAS | colocado as estruturas no sentido Crescente e o radar no decrescente faltando o projetado 02/03 | 2026-01-21 | GO-174, KM 254,524, RIO VERDE | -17,68678° | -51,034541°
EM.080.L1.208 | 1ª NI | 2026-03-07 | GO-080 | 166.492 | GOIANÉSIA | 080L1B011 | REV | PC1 | 2026-02-14 | 2026-02-12 | 2026-02-17 | 2026-02-12 | 2026-02-25 | 2026-02-18 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | [8 empty] | 2026-03-05 | 2026-03-05 |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-11 |  | CONVENCIONAL | 1 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO | Em andamento - falta etapa ONLINE |  | E03ELETRÔNICA |  |  | 2026-01-21 | GO-080, KM 166,492, GOIANÉSIA | -15,31939° | -49,10841°
EM.080.L1.208 | 1ª NI | 2026-03-07 | GO-080 | 166.492 | GOIANÉSIA | 080L1B012 | REV | PC2 | 2026-02-14 | 2026-02-12 | 2026-02-17 | 2026-02-12 | 2026-02-25 | 2026-02-18 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | [8 empty] | 2026-03-05 | 2026-03-11 |  |  | 2026-03-22 |  |  | CONVENCIONAL | 0 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO | Em andamento - falta etapa AFERIÇÃO |  | E05ELETRÔNICA |  |  | 2026-01-21 | GO-080, KM 166,492, GOIANÉSIA | -15,31939° | -49,10841°
EM.080.L1.210 | 1ª NI | 2026-03-07 | GO-080 | 187.89 | GOIANÉSIA | 080L1B021 | REV | PC1 | 2026-02-12 | 2026-02-11 | 2026-02-20 | 2026-02-11 | 2026-03-07 | 2026-03-09 | 2026-03-07 | 2026-03-09 | [8 empty] | 2026-03-21 |  |  |  | 2026-03-22 |  |  | CONVENCIONAL | 1 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO | Em andamento - falta etapa MONTAGEM | E03CIVIL | E05ELETRÔNICA |  |  | 2026-01-21 | GO-080, KM 187,890, GOIANÉSIA | -15,191481° | -48,978016°
EM.080.L1.211 | 1ª NI | 2026-03-07 | GO-080 | 188.108 | GOIANÉSIA | 080L1B022 | REV | PC1 | 2026-02-12 | 2026-02-11 | 2026-02-20 | 2026-02-11 | 2026-03-07 | 2026-03-05 | 2026-03-07 | 2026-03-09 | 2026-03-07 | 2026-03-07 | 2026-03-10 | 2026-03-10 |  |  |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-12 |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-13 |  | SOLAR | 1 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO TERRESTRE | Em andamento - falta etapa ONLINE | E03CIVIL | E01ELETRÔNICA |  |  | 2026-01-21 | GO-080, KM 188,108, GOIANÉSIA | -15,189766° | -48,977002°
EV.154.L1.525 | 1ª NI | 2026-03-07 | GO-154 | 186.796 | URUANA | 154L1B026 | REV | PD1 | 2026-02-09 | 2026-02-06 | 2026-02-10 | 2026-02-06 | 2026-02-21 | 2026-02-17 | 2026-02-21 | 2026-02-23 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2026-03-20 | [5 empty] | 2026-02-21 | 2026-02-26 |  |  | 2026-03-18 | 2026-03-17 | ONLINE | SOLAR | 1 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO TERRESTRE | Finalizado | E01CIVIL | E01ELETRÔNICA | SEM FOTOS |  | 2026-01-21 | GO-154, KM 186,796, URUANA | -15,520417° | -49,674292°
EV.154.L1.522 | 1ª NI | 2026-03-07 | GO-154 | 190.863 | URUANA | 154L1B027 | REV | PC1 | 2026-02-10 | 2026-02-06 | 2026-02-10 | 2026-02-06 | 2026-02-21 | 2026-02-17 | 2026-02-21 | 2026-02-23 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 2026-03-21 | [5 empty] | 2026-02-21 | 2026-02-24 |  |  | 2026-03-21 |  |  | CONVENCIONAL | 1 | Finalizado | Em andamento - falta etapa AFERIÇÃO | E01CIVIL | E01ELETRÔNICA |  |  | 2026-01-21 | GO-154, KM 190,863, URUANA | -15,494941° | -49,693084°
EV.154.L1.523 | 1ª NI | 2026-03-07 | GO-154 | 190.947 | URUANA | 154L1B028 | REV | PD1 | 2026-02-10 | 2026-02-06 | 2026-02-11 | 2026-02-06 | 2026-02-21 | 2026-02-17 | 2026-02-21 | 2026-02-23 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 2026-03-21 | [5 empty] | 2026-02-21 | 2026-02-24 |  |  | 2026-03-21 |  |  | CONVENCIONAL | 1 | Finalizado | Em andamento - falta etapa AFERIÇÃO | E01CIVIL | E01ELETRÔNICA |  |  | 2026-01-21 | GO-154, KM 190,947, URUANA | -15,494439° | -49,693685°
EV.154.L1.464 | 1ª NI | 2026-03-07 | GO-154 | 349.24 | SANTA TEREZINHA DE GOIÁS | 154L1B029 | REV | PC1 | 2026-02-16 | 2026-02-14 | 2026-02-19 | 2026-02-14 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-02-24 | 2026-02-17 | [8 empty] | 2026-03-20 |  |  |  | 2026-03-20 |  |  | CONVENCIONAL | 0 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO | Em andamento - falta etapa MONTAGEM | E01CIVIL | E01ELETRÔNICA |  |  | 2026-01-21 | GO-154, KM 349,24, SANTA TEREZINHA DE GOIÁS | -14,409214° | -49,701111°
EV.154.L1.058/059 | 1ª NI | 2026-03-07 | GO-154 | 364.916 | CAMPOS VERDES | 154L1B030 | REV | PC1 | 2026-02-17 | 2026-02-16 | 2026-02-21 | 2026-02-16 | 2026-03-11 | 2026-03-10 | 2026-02-23 | 2026-02-16 | 2026-03-19 |  | 2026-03-21 | [5 empty] | 2026-03-22 |  |  |  | 2026-03-22 |  |  | CONVENCIONAL | 1 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO | Em andamento - falta etapa MONTAGEM | E02CIVIL | E04ELETRÔNICA |  |  | 2026-01-21 | GO-154, KM 364,916, CAMPOS VERDES
EV.154.L1.058/059 | 1ª NI | 2026-03-07 | GO-154 | 364.916 | CAMPOS VERDES | 154L1B031 | REV | PD1 | 2026-02-17 | 2026-02-16 | 2026-02-21 | 2026-02-16 | 2026-03-11 | 2026-03-10 | 2026-02-23 | 2026-02-16 | [8 empty] | 2026-03-21 |  |  |  | 2026-03-21 |  |  | CONVENCIONAL | 0 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO | Em andamento - falta etapa MONTAGEM | E01CIVIL | E01ELETRÔNICA |  |  | 2026-01-21 | GO-154, KM 364,916, CAMPOS VERDES
EM.156.L1.259 | 1ª NI | 2026-03-07 | GO-156 | 145.668 | ITABERAÍ | 156L1R032 | CEV | PC1 | 2026-02-09 | 2026-02-05 | 2026-02-10 | 2026-02-05 | 2026-02-18 | 2026-02-16 | 2026-02-18 | 2026-02-28 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2026-03-19 | [5 empty] | 2026-03-16 | 2026-03-17 |  |  | 2026-03-18 | 2026-03-18 | ONLINE | SOLAR | 1 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO TERRESTRE | Finalizado | E03CIVIL | E07ELETRÔNICA |  |  | 2026-01-21 | GO-156, KM 145,668, ITABERAÍ | -15,990727° | -49,790555°
EM.156.L1.259 | 1ª NI | 2026-03-07 | GO-156 | 145.668 | ITABERAÍ | 156L1R033 | CEV | PD1 | 2026-02-09 | 2026-02-05 | 2026-02-10 | 2026-02-05 | 2026-02-18 | 2026-02-16 | 2026-02-18 | 2026-02-28 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | [5 empty] | 2026-03-16 | 2026-03-17 |  |  | 2026-03-18 | 2026-03-18 |  | SOLAR | 1 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO TERRESTRE | Em andamento - falta etapa ONLINE | E03CIVIL | E07ELETRÔNICA |  |  | 2026-01-21 | GO-156, KM 145,668, ITABERAÍ | -15,990727° | -49,790555°
EV.164.L1.029 | 1ª NI | 2026-03-07 | GO-164 | 492.226 | CIDADE DE GOIÁS | 164L1R040 | CEV | PD1 | 2026-03-13 |  | 2026-03-13 |  | 2026-03-13 |  | 2026-03-14 | [9 empty] | 2026-03-19 |  |  |  | 2026-03-19 |  |  | SOLAR | 0 | Em andamento - falta etapa FURAÇÃO | Em andamento - falta etapa MONTAGEM | E05CIVIL | E07ELETRÔNICA |  |  | 2026-01-21 | GO-164, KM 492,226, CIDADE DE GOIÁS | -15,9254525° | -50,1374047°
EV.164.L1.362 | 1ª NI | 2026-03-07 | GO-164 | 690.321 | NOVA CRIXÁS | 164L1R043 | CEV | PC1 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-14 | 2026-02-13 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2026-03-10 | [8 empty] | 2026-03-14 | 2026-03-16 |  |  | 2026-03-18 | 2026-03-18 |  | SOLAR | 0 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO | Em andamento - falta etapa ONLINE | E05CIVIL | E05ELETRÔNICA |  |  | 2026-01-21 | GO-164, KM 690,321, NOVA CRIXÁS | -14,399854° | -50,442351°
EV.164.L1.363 | 1ª NI | 2026-03-07 | GO-164 | 690.351 | NOVA CRIXÁS | 164L1R044 | CEV | PD1 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-14 | 2026-02-13 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2026-03-10 | [8 empty] | 2026-03-16 | 2026-03-16 |  |  | 2026-03-18 | 2026-03-18 |  | SOLAR | 0 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO | Em andamento - falta etapa ONLINE | E05CIVIL | E05ELETRÔNICA |  |  | 2026-01-21 | GO-164, KM 690,351, NOVA CRIXÁS | -14,399577° | -50,442321°
EV.164.L1.267/268 | 1ª NI | 2026-03-07 | GO-164 | 749.151 | NOVA CRIXÁS | 164L1B045 | REV | PC1 | 2026-02-13 | 2026-02-03 | 2026-02-16 | 2026-02-03 | 2026-03-06 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-05 | [8 empty] | 2026-03-16 | 2026-03-13 |  |  | 2026-03-19 | 2026-03-18 |  | SOLAR | 0 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO | Em andamento - falta etapa ONLINE | E05CIVIL | E05ELETRÔNICA |  |  | 2026-01-21 | GO-164, KM 749,151, NOVA CRIXÁS
EV.164.L1.267/268 | 1ª NI | 2026-03-07 | GO-164 | 749.151 | NOVA CRIXÁS | 164L1B046 | REV | PD1 | 2026-02-13 | 2026-02-03 | 2026-02-16 | 2026-02-03 | 2026-03-06 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-05 | [8 empty] | 2026-03-17 | 2026-03-13 |  |  | 2026-03-17 | 2026-03-17 |  | SOLAR | 0 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO | Em andamento - falta etapa ONLINE | E05CIVIL |  |  |  | 2026-01-21 | GO-164, KM 749,151, NOVA CRIXÁS
EV.230.L1.519 | 1ª NI | 2026-03-07 | GO-230 | 311.91 | URUANA | 230L1B049 | REV | PC1 | 2026-02-10 | 2026-02-06 | 2026-02-11 | 2026-02-06 | 2026-02-23 | 2026-02-17 | 2026-02-23 | 2026-02-21 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | [5 empty] | 2026-02-23 | 2026-02-21 |  |  | 2026-03-18 | 2026-03-16 | ONLINE | SOLAR | 1 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO TERRESTRE | Finalizado | E01CIVIL | E01ELETRÔNICA | SEM FOTOS |  | 2026-01-21 | GO-230, KM 311,91, URUANA | -15,506097° | -49,636382°
EV.A.01.154.0101 | 1ª NI | 2026-03-07 | GO-154 | 334.501 | SANTA TEREZINHA DE GOIÁS | 154L1B055 | REV | PC1 | 2026-02-16 | 2026-02-14 | 2026-02-20 | 2026-02-14 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-02-24 | 2026-02-17 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-12 |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 |  | SOLAR | 0 | Finalizado | Em andamento - falta etapa ONLINE | E05CIVIL | E05ELETRÔNICA |  |  | 2026-01-21 | GO-154, KM 334,501, SANTA TEREZINHA DE GOIÁS | -14,506146° | -49,638217°
EV.A.01.154.0101 | 1ª NI | 2026-03-07 | GO-154 | 334.501 | SANTA TEREZINHA DE GOIÁS | 154L1B056 | REV | PD1 | 2026-02-16 | 2026-02-14 | 2026-02-20 | 2026-02-14 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-02-24 | 2026-02-17 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-12 |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 |  | SOLAR | 0 | Finalizado | Em andamento - falta etapa ONLINE | E05CIVIL | E04ELETRÔNICA |  |  | 2026-01-21 | GO-154, KM 334,501, SANTA TEREZINHA DE GOIÁS | -14,506146° | -49,638217°
EV.E.01.239.0276 | 1ª NI | 2026-03-07 | GO-239 | 30/12/1899 | MUNDO NOVO | 239L1B057 | REV | PD1 | 2026-02-14 | 2026-02-03 | 2026-02-18 | 2026-02-03 | 2026-02-23 | 2026-02-06 | 2026-02-23 | 2026-02-06 | [8 empty] | 2026-03-17 | 2026-03-14 |  |  | 2026-03-17 | 2026-03-16 | ONLINE | SOLAR | 0 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO | Finalizado |  | E05ELETRÔNICA | SEM FOTOS |  | 2026-01-21 | GO-239, KM 0,15, MUNDO NOVO | -13.8906 | -50.3299
EV.230.L1.520 | 1ª NI | 2026-03-08 | GO-230 | 311.251 | URUANA | 230L1B050 | REV | PD1 | 2026-02-10 | 2026-02-06 | 2026-02-11 | 2026-02-06 | 2026-02-23 | 2026-02-17 | 2026-02-23 | 2026-02-21 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | [5 empty] | 2026-02-23 | 2026-02-21 |  |  | 2026-03-18 | 2026-03-16 | ONLINE | SOLAR | 1 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO TERRESTRE | Finalizado | E01CIVIL | E01ELETRÔNICA | SEM FOTOS |  | 2026-01-22 | GO-230, KM 311,251, URUANA | -15,506394° | -49,637843°
EV.230.L1.521 | 1ª NI | 2026-03-08 | GO-230 | 314.69 | URUANA | 230L1R051 | CEV | PC1 | 2026-02-10 | 2026-02-06 | 2026-02-12 | 2026-02-06 | 2026-02-23 | 2026-02-17 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2026-03-21 | [5 empty] | 2026-02-23 | 2026-02-26 |  |  | 2026-03-18 | 2026-03-17 | ONLINE | SOLAR | 1 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO TERRESTRE | Finalizado | E02CIVIL | E01ELETRÔNICA | SEM FOTOS |  | 2026-01-22 | GO-230, KM 314,690, URUANA | -15,511912° | -49,668608°
EV.230.L1.521 | 1ª NI | 2026-03-08 | GO-230 | 314.69 | URUANA | 230L1R052 | CEV | PD1 | 2026-02-10 | 2026-02-06 | 2026-02-12 | 2026-02-06 | 2026-02-23 | 2026-02-17 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2026-03-21 | [5 empty] | 2026-02-23 | 2026-02-26 |  |  | 2026-03-19 | 2026-03-17 |  | SOLAR | 1 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO TERRESTRE | Em andamento - falta etapa ONLINE | E02CIVIL | E01ELETRÔNICA |  |  | 2026-01-22 | GO-230, KM 314,690, URUANA | -15,511912° | -49,668608°
EV.E.01.164.0300 | 2ª NI | 2026-03-09 | GO-164 | 1902-01-30 | MUNDO NOVO | 164L1B060 | REV | PD1 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2026-02-07 | 2026-02-07 | [8 empty] | 2026-03-18 | 2026-03-14 |  |  | 2026-03-18 | 2026-03-17 |  | SOLAR | 0 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO | Em andamento - falta etapa ONLINE |  |  |  |  | 2026-01-23 | GO-164, KM 761, MUNDO NOVO | -13.783749° | -50.340316°
EV.E.01.164.0300 | 2ª NI | 2026-03-09 | GO-164 | 1902-01-30 | MUNDO NOVO | 164L1B059 | REV | PC1 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2026-02-07 | 2026-02-07 | [8 empty] | 2026-03-18 | 2026-03-14 |  |  | 2026-01-01 |  |  | SOLAR | 0 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO | Em andamento - falta etapa AFERIÇÃO |  | E05ELETRÔNICA |  |  | 2026-01-23 | GO-164, KM 761, MUNDO NOVO | -13.783749° | -50.340316°
EV.E.01.164.0301 | 2ª NI | 2026-03-09 | GO-164 | 1901-07-08 | FAINA | 164L1R062 | CEV | PD1 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-06 | 2026-02-07 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | [6 empty] | 2026-03-17 | 2026-03-10 | 2026-03-20 |  |  | SOLAR |  | Finalizado | Em andamento - falta etapa MONTAGEM |  | E07ELETRÔNICA |  |  | 2026-01-23 | GO-164, KM 555,95, FAINA | -15.464883° | -50.352701°
EV.E.01.164.0301 | 2ª NI | 2026-03-09 | GO-164 | 1901-07-08 | FAINA | 164L1R061 | CEV | PC1 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-06 | 2026-02-07 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | [6 empty] | 2026-03-18 | 2026-03-10 | 2026-03-20 | 2026-03-18 |  | SOLAR |  | Finalizado | Em andamento - falta etapa MONTAGEM |  | E07ELETRÔNICA |  |  | 2026-01-23 | GO-164, KM 555,9, FAINA | -15.464883° | -50.352701°
EV.221.L5.340 | 2ª NI | 2026-03-22 | GO-221 | 0.005 | IPORÁ | 221L5R050 | CEV | PC1 | 2026-03-27 |  | 2026-03-27 |  | 2026-03-28 |  | 2026-03-28 | [5 empty] | 2026-03-27 |  | 2026-03-27 |  | 2026-03-26 |  |  |  | 2026-03-26 |  |  | SOLAR | 0 | Em andamento - falta etapa FURAÇÃO | Em andamento - falta etapa MONTAGEM |  | E07ELETRÔNICA |  |  | 2026-02-05 | GO-221, KM 000,005, IPORÁ | -16.4632 | -51.1265
EV.221.L5.341 | 2ª NI | 2026-03-22 | GO-221 | 0 | IPORÁ | 221L5R051 | CEV | PD1 | 2026-03-27 |  | 2026-03-27 |  | 2026-03-28 |  | 2026-03-28 | [5 empty] | 2026-03-27 |  | 2026-03-27 |  | 2026-03-26 |  |  |  | 2026-03-26 |  |  | SOLAR | 0 | Em andamento - falta etapa FURAÇÃO | Em andamento - falta etapa MONTAGEM |  | E07ELETRÔNICA |  |  | 2026-02-05 | GO-221, KM 000,000, IPORÁ | -16.4632 | -51.1265
EM.080.L1.206 | 1ª NI | 2026-04-05 | GO-080 | 167.205 | GOIANÉSIA | 080L1B015 | REV | PC1 | 2026-02-17 | 2026-02-13 | 2026-02-19 | 2026-02-13 | 2026-03-09 |  | 2026-03-09 | [9 empty] | 2026-03-23 |  |  |  | 2026-03-24 |  |  | CONVENCIONAL | 0 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO | Em andamento - falta etapa MONTAGEM | E03CIVIL | E05ELETRÔNICA |  |  | 2026-02-19 | GO-080, KM 167,205, GOIANÉSIA | -15,31296° | -49,1088°
EM.080.L1.206 | 1ª NI | 2026-04-05 | GO-080 | 167.205 | GOIANÉSIA | 080L1B016 | REV | PD1 | 2026-02-17 | 2026-02-13 | 2026-02-19 | 2026-02-13 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | [8 empty] | 2026-03-23 |  |  |  | 2026-03-24 |  |  | CONVENCIONAL | 0 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO | Em andamento - falta etapa MONTAGEM | E03CIVIL | E05ELETRÔNICA |  |  | 2026-02-19 | GO-080, KM 167,205, GOIANÉSIA | -15,31296° | -49,1088°
EM.080.L1.206 | 1ª NI | 2026-04-05 | GO-080 | 167.205 | GOIANÉSIA | 080L1B017 | REV | PC2 | 2026-02-17 | 2026-02-13 | 2026-02-19 | 2026-02-13 | 2026-03-10 |  | 2026-03-10 | [9 empty] | 2026-03-23 |  |  |  | 2026-03-24 |  |  | CONVENCIONAL | 0 | Em andamento - falta etapa ESTRUTURAS | Em andamento - falta etapa MONTAGEM | E03CIVIL | E05ELETRÔNICA |  |  | 2026-02-19 | GO-080, KM 167,205, GOIANÉSIA | -15,31296° | -49,1088°
EM.080.L1.206 | 1ª NI | 2026-04-05 | GO-080 | 167.205 | GOIANÉSIA | 080L1B018 | REV | PD2 | 2026-02-17 | 2026-02-13 | 2026-02-19 | 2026-02-13 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | [8 empty] | 2026-03-23 |  |  |  | 2026-03-24 |  |  | CONVENCIONAL | 1 | #REF! | Em andamento - falta etapa MONTAGEM | E03CIVIL | E05ELETRÔNICA |  |  | 2026-02-19 | GO-080, KM 167,205, GOIANÉSIA | -15,31296° | -49,1088°
EV.156.L1.071/072 | 1ª NI | 2026-04-05 | GO-156 | 351.533 | CRIXÁS | 156L1B038 | REV | PC1 | 2026-02-14 | 2026-02-06 | 2026-02-18 | 2026-02-06 | 2026-02-23 | 2026-02-06 | 2026-02-23 | 2026-02-17 | 2026-03-19 |  | 2026-03-19 | [5 empty] | 2026-03-21 |  |  |  | 2026-03-21 |  |  | CONVENCIONAL | 1 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO | Em andamento - falta etapa MONTAGEM | E02CIVIL | E04ELETRÔNICA |  |  | 2026-02-19 | GO-156, KM 351,533, CRIXÁS
EV.156.L1.071/072 | 1ª NI | 2026-04-05 | GO-156 | 351.533 | CRIXÁS | 156L1B039 | REV | PD1 | 2026-02-14 | 2026-02-06 | 2026-02-18 | 2026-02-06 | 2026-02-23 | 2026-02-06 | 2026-02-23 | 2026-02-17 | 2026-03-19 |  | 2026-03-19 | [5 empty] | 2026-03-23 |  |  |  | 2026-03-23 |  |  | CONVENCIONAL | 1 | Em andamento - falta etapa SINALIZAÇÃO | Em andamento - falta etapa MONTAGEM | E02CIVIL | E01ELETRÔNICA |  |  | 2026-02-19 | GO-156, KM 351,533, CRIXÁS
EM.154.L1.424 | 3ª NI | 2026-04-23 | GO-154 | 280.059 | ITAPACI | 154L1B063 | REV | PC1 | [23 empty] | CONVENCIONAL | 1 | Em andamento - falta etapa FURAÇÃO | Em andamento - falta etapa MONTAGEM | [5 empty] | GO-154, KM 280,0588748, ITAPACI | -14.9484 | -49.5473
EM.154.L1.424 | 3ª NI | 2026-04-23 | GO-154 | 280.059 | ITAPACI | 154L1B067 | REV | PC2 | [23 empty] | CONVENCIONAL | 0 | Em andamento - falta etapa FURAÇÃO | Em andamento - falta etapa MONTAGEM | [5 empty] | GO-154, KM 280,0588748, ITAPACI | -14.9484 | -49.5473
EM.154.L1.425 | 3ª NI | 2026-04-24 | GO-154 | 280.182 | ITAPACI | 154L1B068 | REV | PD1 | [23 empty] | CONVENCIONAL | 1 | Em andamento - falta etapa FURAÇÃO | Em andamento - falta etapa MONTAGEM | [5 empty] | GO-154, KM 280,1822, ITAPACI | -14.9473 | -49.5474
EM.154.L1.425 | 3ª NI | 2026-04-24 | GO-154 | 280.182 | ITAPACI | 154L1B069 | REV | PD2 | [23 empty] | CONVENCIONAL | 0 | Em andamento - falta etapa FURAÇÃO | Em andamento - falta etapa MONTAGEM | [5 empty] | GO-154, KM 280,1822, ITAPACI | -14.9473 | -49.5474
EM.060.L5.121 | 3ª NI | 2026-04-27 | GO-060 | 261.338 | DIORAMA |  | REV | PC1 | [24 empty] | 0 | Em andamento - falta etapa FURAÇÃO | Em andamento - falta etapa MONTAGEM | [5 empty] | GO-060, KM 261,3380021, DIORAMA | -16.3019 | -51.4642
EM.060.L5.121 | 3ª NI | 2026-04-27 | GO-060 | 261.338 | DIORAMA |  | REV | PD1 | [24 empty] | 0 | Em andamento - falta etapa FURAÇÃO | Em andamento - falta etapa MONTAGEM | [5 empty] | GO-060, KM 261,3380021, DIORAMA | -16.3019 | -51.4642
EM.154.L1.247 | 3ª NI | 2026-04-30 | GO-154 | 207.22 | CARMO DO RIO VERDE |  | REV | [24 empty] | CONVENCIONAL | 0 | Em andamento - falta etapa FURAÇÃO | Em andamento - falta etapa MONTAGEM | [5 empty] | GO-154, KM 207,2196966, CARMO DO RIO VERDE | -15.3627 | -49.6997
EM.154.L1.248 | 3ª NI | 2026-04-30 | GO-154 | 207.6 | CARMO DO RIO VERDE | 154L1B071 | REV | [24 empty] | CONVENCIONAL | 0 | Em andamento - falta etapa FURAÇÃO | Em andamento - falta etapa MONTAGEM | [5 empty] | GO-154, KM 207,5999474, CARMO DO RIO VERDE | -15.3592 | -49.6996
EM.154.L1.250 | 3ª NI | 2026-04-30 | GO-154 | 324.022 | SANTA TEREZINHA DE GOIÁS | 154L1B076 | REV | [25 empty] | 0 | Em andamento - falta etapa FURAÇÃO | Em andamento - falta etapa MONTAGEM | [5 empty] | GO-154, KM 324,0218431, SANTA TEREZINHA DE GOIÁS | -14.5796 | -49.5839
EM.154.L1.250 | 3ª NI | 2026-04-30 | GO-154 | 324.022 | SANTA TEREZINHA DE GOIÁS | 154L1B077 | REV | [25 empty] | 0 | Em andamento - falta etapa FURAÇÃO | Em andamento - falta etapa MONTAGEM | [5 empty] | GO-154, KM 324,0218431, SANTA TEREZINHA DE GOIÁS | -14.5796 | -49.5839
EM.244.L1.379 | 3ª NI | 2026-04-30 | GO-244 | 58.095 | PORANGATU |  | REV | [25 empty] | 0 | Em andamento - falta etapa FURAÇÃO | Em andamento - falta etapa MONTAGEM | [5 empty] | GO-244, KM 58,09465188, PORANGATU | -13.4147 | -49.1499
EM.244.L1.380 | 3ª NI | 2026-04-30 | GO-244 | 58.23 | PORANGATU |  | REV | [25 empty] | 0 | Em andamento - falta etapa FURAÇÃO | Em andamento - falta etapa MONTAGEM | [5 empty] | GO-244, KM 58,23034994, PORANGATU | -13.4148 | -49.1511
EM.347.L1.435 | 3ª NI | 2026-04-30 | GO-347 | 55.995 | MOZARLÂNDIA | 347L1R106 | CEV | [25 empty] | 0 | Em andamento - falta etapa FURAÇÃO | Em andamento - falta etapa MONTAGEM | [5 empty] | GO-347, KM 55,99511817, MOZARLÂNDIA | -14.7562 | -50.545
EM.347.L1.435 | 3ª NI | 2026-04-30 | GO-347 | 55.995 | MOZARLÂNDIA | 347L1R107 | CEV | [25 empty] | 0 | Em andamento - falta etapa FURAÇÃO | Em andamento - falta etapa MONTAGEM | [5 empty] | GO-347, KM 55,99511817, MOZARLÂNDIA | -14.7562 | -50.545
EM.347.L1.436 | 3ª NI | 2026-04-30 | GO-347 | 55.917 | MOZARLÂNDIA | 347L1R104 | CEV | [25 empty] | 0 | Em andamento - falta etapa FURAÇÃO | Em andamento - falta etapa MONTAGEM | [5 empty] | GO-347, KM 55,9171255, MOZARLÂNDIA | -14.7561 | -50.5457
EM.347.L1.436 | 3ª NI | 2026-04-30 | GO-347 | 55.917 | MOZARLÂNDIA | 347L1R105 | CEV | [25 empty] | 0 | Em andamento - falta etapa FURAÇÃO | Em andamento - falta etapa MONTAGEM | [5 empty] | GO-347, KM 55,9171255, MOZARLÂNDIA | -14.7561 | -50.5457
EM.347.L1.437C | 3ª NI | 2026-04-30 | GO-347 | 141.701 | CRIXÁS |  | CEV | [25 empty] | 0 | Em andamento - falta etapa FURAÇÃO | Em andamento - falta etapa MONTAGEM | [5 empty] | GO-347, KM 141,7010743, CRIXÁS | -14.5294 | -49.9479
EM.347.L1.437D | 3ª NI | 2026-04-30 | GO-347 | 141.736 | CRIXÁS |  | CEV | [25 empty] | 0 | Em andamento - falta etapa FURAÇÃO | Em andamento - falta etapa MONTAGEM | [5 empty] | GO-347, KM 141,7364338, CRIXÁS | -14.5293 | -49.9476
ET.427.L1.447 | 3ª NI | 2026-04-30 | GO-427 | 54.595 | JARAGUÁ |  | CEV | [25 empty] | 0 | Em andamento - falta etapa FURAÇÃO | Em andamento - falta etapa MONTAGEM | [5 empty] | GO-427, KM 54,59543834, JARAGUÁ | -15.7438 | -49.3668
ET.427.L1.447 | 3ª NI | 2026-04-30 | GO-427 | 54.595 | JARAGUÁ |  | CEV | [25 empty] | 0 | Em andamento - falta etapa FURAÇÃO | Em andamento - falta etapa MONTAGEM | [5 empty] | GO-427, KM 54,59543834, JARAGUÁ | -15.7438 | -49.3668
EV.154.L1.265_266 | 3ª NI | 2026-04-30 | GO-154 | 356.592 | SANTA TEREZINHA DE GOIÁS |  | REV | [25 empty] | 0 | Em andamento - falta etapa FURAÇÃO | Em andamento - falta etapa MONTAGEM | [5 empty] | GO-154, KM 356,5918491, SANTA TEREZINHA DE GOIÁS | -14.3458 | -49.6944
EV.154.L1.265_266 | 3ª NI | 2026-04-30 | GO-154 | 356.592 | SANTA TEREZINHA DE GOIÁS |  | REV | [25 empty] | 0 | Em andamento - falta etapa FURAÇÃO | Em andamento - falta etapa MONTAGEM | [5 empty] | GO-154, KM 356,5918491, SANTA TEREZINHA DE GOIÁS | -14.3458 | -49.6944
EV.154.L1.433 | 3ª NI | 2026-04-30 | GO-154 | 307.011 | PILAR DE GOIÁS |  | REV | [25 empty] | 0 | Em andamento - falta etapa FURAÇÃO | Em andamento - falta etapa MONTAGEM | [5 empty] | GO-154, KM 307,0114342, PILAR DE GOIÁS | -14.7258 | -49.5941
EV.154.L1.433 | 3ª NI | 2026-04-30 | GO-154 | 307.011 | PILAR DE GOIÁS |  | REV | [25 empty] | 0 | Em andamento - falta etapa FURAÇÃO | Em andamento - falta etapa MONTAGEM | [5 empty] | GO-154, KM 307,0114342, PILAR DE GOIÁS | -14.7258 | -49.5941
EV.244.L1.278_279 | 3ª NI | 2026-04-30 | GO-244 | 140.34 | NOVO PLANALTO |  | REV | [25 empty] | 0 | Em andamento - falta etapa FURAÇÃO | Em andamento - falta etapa MONTAGEM | [5 empty] | GO-244, KM 140,3397179, NOVO PLANALTO | -13.2611 | -49.8076
EV.244.L1.278_279 | 3ª NI | 2026-04-30 | GO-244 | 140.34 | NOVO PLANALTO |  | REV | [25 empty] | 0 | Em andamento - falta etapa FURAÇÃO | Em andamento - falta etapa MONTAGEM | [5 empty] | GO-244, KM 140,3397179, NOVO PLANALTO | -13.2611 | -49.8076
EV.E.01.336.0228 | 3ª NI | 2026-04-30 | GO-336 | 102.58 | CRIXÁS |  | CEV | [25 empty] | 0 | Em andamento - falta etapa FURAÇÃO | Em andamento - falta etapa MONTAGEM | [5 empty] | GO-336, KM 102,58, CRIXÁS | -14.5463 | -49.9848
EVE.01.173.0333 | 3ª NI | 2026-04-30 | GO-173 | 95.6 | SANTA FÉ DE GOIÁS |  | REV | PC1 | [24 empty] | 0 | Em andamento - falta etapa FURAÇÃO | Em andamento - falta etapa MONTAGEM | [5 empty] | GO-173, KM 95,6, SANTA FÉ DE GOIÁS | -15775700 | -51093023
EVE.01.173.0333 | 3ª NI | 2026-04-30 | GO-173 | 95.6 | SANTA FÉ DE GOIÁS |  | REV | PD1 | [24 empty] | 0 | Em andamento - falta etapa FURAÇÃO | Em andamento - falta etapa MONTAGEM | [5 empty] | GO-173, KM 95,6, SANTA FÉ DE GOIÁS | -15775700 | -51093023
EM.060.L5.122 | 3ª NI | 2026-04-30 | GO-060 | 262.869 | ARENÓPOLIS |  | REV | [25 empty] | 0 | Em andamento - falta etapa FURAÇÃO | Em andamento - falta etapa MONTAGEM | [5 empty] | GO-060, KM 262,8692038, ARENÓPOLIS | -16.3081 | -51.4765
EM.060.L5.122 | 3ª NI | 2026-04-30 | GO-060 | 262.869 | ARENÓPOLIS |  | REV | [25 empty] | 0 | Em andamento - falta etapa FURAÇÃO | Em andamento - falta etapa MONTAGEM | [5 empty] | GO-060, KM 262,8692038, ARENÓPOLIS | -16.3081 | -51.4765
EM.164.L5.268 | 3ª NI | 2026-04-30 | GO-164 | 67.954 | SÃO SIMÃO |  | REV | [25 empty] | 0 | Em andamento - falta etapa FURAÇÃO | Em andamento - falta etapa MONTAGEM | [5 empty] | GO-164, KM 67,95384121, SÃO SIMÃO | -19.0109 | -50.6722
EM.174.L5.306 | 3ª NI | 2026-04-30 | GO-174 | 218.824 | RIO VERDE |  | REV | [25 empty] | 0 | Em andamento - falta etapa FURAÇÃO | Em andamento - falta etapa MONTAGEM | [5 empty] | GO-174, KM 218,8238605, RIO VERDE | -17.8782 | -50.9645
EM.174.L5.306 | 3ª NI | 2026-04-30 | GO-174 | 218.824 | RIO VERDE |  | REV | [25 empty] | 0 | Em andamento - falta etapa FURAÇÃO | Em andamento - falta etapa MONTAGEM | [5 empty] | GO-174, KM 218,8238605, RIO VERDE | -17.8782 | -50.9645
EM.341.L5.430 | 3ª NI | 2026-04-30 | GO-341 | 109.482 | MINEIROS |  | REV | [25 empty] | 0 | Em andamento - falta etapa FURAÇÃO | Em andamento - falta etapa MONTAGEM | [5 empty] | GO-341, KM 109,4816071, MINEIROS | -17.5824 | -52.5472
EM.341.L5.432 | 3ª NI | 2026-04-30 | GO-341 | 108.537 | MINEIROS |  | REV | [25 empty] | 0 | Em andamento - falta etapa FURAÇÃO | Em andamento - falta etapa MONTAGEM | [5 empty] | GO-341, KM 108,5367387, MINEIROS | -17.5865 | -52.5549
EM.572.L5.492 | 3ª NI | 2026-04-30 | GO-572 | 0.147 | IPORÁ | 572L5B089 | REV | [25 empty] | 0 | Em andamento - falta etapa FURAÇÃO | Em andamento - falta etapa MONTAGEM | [5 empty] | GO-572, KM 0,146807581, IPORÁ | -16.4343 | -51.1086
EM.572.L5.493 | 3ª NI | 2026-04-30 | GO-572 | 0.245 | IPORÁ |  | REV | [25 empty] | 0 | Em andamento - falta etapa FURAÇÃO | Em andamento - falta etapa MONTAGEM | [5 empty] | GO-572, KM 0,24525223, IPORÁ | -16.435 | -51.1081
EM.572.L5.494 | 3ª NI | 2026-04-30 | GO-572 | 0.435 | IPORÁ |  | REV | PC1 | [24 empty] | 0 | Em andamento - falta etapa FURAÇÃO | Em andamento - falta etapa MONTAGEM | [5 empty] | GO-572, KM 0,435, IPORÁ | -16.4367 | -51.1076
EV.220.L5.271_272 | 3ª NI | 2026-05-01 | GO-220 | 120.19 | PEROLÂNDIA |  | REV | [25 empty] | 0 | Em andamento - falta etapa FURAÇÃO | Em andamento - falta etapa MONTAGEM | [5 empty] | GO-220, KM 120,1903657, PEROLÂNDIA | -17.5311 | -52.0619
EV.220.L5.271_272 | 3ª NI | 2026-05-01 | GO-220 | 120.19 | PEROLÂNDIA |  | REV | [25 empty] | 0 | Em andamento - falta etapa FURAÇÃO | Em andamento - falta etapa MONTAGEM | [5 empty] | GO-220, KM 120,1903657, PEROLÂNDIA | -17.5311 | -52.0619
EV.221.L5.360_361 | 3ª NI | 2026-05-01 | GO-221 | 99.783 | CAIAPÔNIA |  | REV | [25 empty] | 0 | Em andamento - falta etapa FURAÇÃO | Em andamento - falta etapa MONTAGEM | [5 empty] | GO-221, KM 99,7831359, CAIAPÔNIA | -16.9354 | -51.7854
EV.221.L5.360_361 | 3ª NI | 2026-05-01 | GO-221 | 99.783 | CAIAPÔNIA |  | REV | [25 empty] | 0 | Em andamento - falta etapa FURAÇÃO | Em andamento - falta etapa MONTAGEM | [5 empty] | GO-221, KM 99,7831359, CAIAPÔNIA | -16.9354 | -51.7854
EVE.05.060.328 | 3ª NI | 2026-05-01 | GO-060 | 279.6 | ARENÓPOLIS |  | REV | [25 empty] | 0 | Em andamento - falta etapa FURAÇÃO | Em andamento - falta etapa MONTAGEM | [5 empty] | GO-060, KM 279,6, ARENÓPOLIS
EVE.05.060.328 | 3ª NI | 2026-05-01 | GO-060 | 278.6 | ARENÓPOLIS |  | REV | [25 empty] | 0 | Em andamento - falta etapa FURAÇÃO | Em andamento - falta etapa MONTAGEM | [5 empty] | GO-060, KM 278,6, ARENÓPOLIS
EM.154.L1.249 | 3ª NI | 2026-05-01 | GO-154 | 218.305 | CERES |  | REV | [25 empty] | 0 | Em andamento - falta etapa FURAÇÃO | Em andamento - falta etapa MONTAGEM | [5 empty] | GO-154, KM 218,3053142, CERES | -15.3388 | -49.6129
EM.154.L1.249 | 3ª NI | 2026-05-01 | GO-154 | 218.305 | CERES |  | REV | [25 empty] | 0 | Em andamento - falta etapa FURAÇÃO | Em andamento - falta etapa MONTAGEM | [5 empty] | GO-154, KM 218,3053142, CERES | -15.3388 | -49.6129
EM.244.L1.381 | 3ª NI | 2026-05-01 | GO-244 | 60.71 | PORANGATU |  | REV | [25 empty] | 0 | Em andamento - falta etapa FURAÇÃO | Em andamento - falta etapa MONTAGEM | [5 empty] | GO-244, KM 60,7099149, PORANGATU | -13.4203 | -49.1731
EM.244.L1.382 | 3ª NI | 2026-05-01 | GO-244 | 60.863 | PORANGATU |  | REV | [25 empty] | 0 | Em andamento - falta etapa FURAÇÃO | Em andamento - falta etapa MONTAGEM | [5 empty] | GO-244, KM 60,86267591, PORANGATU | -13.4207 | -49.1744
EM.244.L1.383 | 3ª NI | 2026-05-01 | GO-244 | 178.49 | SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA |  | REV | [25 empty] | 0 | Em andamento - falta etapa FURAÇÃO | Em andamento - falta etapa MONTAGEM | [5 empty] | GO-244, KM 178,4902613, SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA | -13.2674 | -50.1442
EM.244.L1.384 | 3ª NI | 2026-05-01 | GO-244 | 178.433 | SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA |  | REV | [25 empty] | 0 | Em andamento - falta etapa FURAÇÃO | Em andamento - falta etapa MONTAGEM | [5 empty] | GO-244, KM 178,4328001, SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA | -13.2673 | -50.1437
EM.347.L1.434 | 3ª NI | 2026-05-01 | GO-347 | 54.712 | MOZARLÂNDIA |  | CEV | [25 empty] | 0 | Em andamento - falta etapa FURAÇÃO | Em andamento - falta etapa MONTAGEM | [5 empty] | GO-347, KM 54,71246513, MOZARLÂNDIA | -14.7524 | -50.5562
EM.347.L1.434 | 3ª NI | 2026-05-01 | GO-347 | 54.712 | MOZARLÂNDIA |  | CEV | [25 empty] | 0 | Em andamento - falta etapa FURAÇÃO | Em andamento - falta etapa MONTAGEM | [5 empty] | GO-347, KM 54,71246513, MOZARLÂNDIA | -14.7524 | -50.5562
EM.427.L1.450 | 3ª NI | 2026-05-01 | GO-427 | 58.57 | JARAGUÁ |  | REV | [25 empty] | 0 | Em andamento - falta etapa FURAÇÃO | Em andamento - falta etapa MONTAGEM | [5 empty] | GO-427, KM 58,56959636, JARAGUÁ | -15.761 | -49.3359
EM.427.L1.451 | 3ª NI | 2026-05-01 | GO-427 | 58.612 | JARAGUÁ |  | REV | [25 empty] | 0 | Em andamento - falta etapa FURAÇÃO | Em andamento - falta etapa MONTAGEM | [5 empty] | GO-427, KM 58,61174546, JARAGUÁ | -15.7611 | -49.3356
EV.347.L1.451 | 3ª NI | 2026-05-01 | GO-347 | 239.417 | ALTO HORIZONTE |  | REV | [25 empty] | 0 | Em andamento - falta etapa FURAÇÃO | Em andamento - falta etapa MONTAGEM | [5 empty] | GO-347, KM 239,4174272, ALTO HORIZONTE | -14.1904 | -49.3502
EV.E.01.336.0223 | 3ª NI | 2026-05-01 | GO-336 | 17.76 | ITAPACI |  | REV | PC1 | [24 empty] | 0 | Em andamento - falta etapa FURAÇÃO | Em andamento - falta etapa MONTAGEM | [5 empty] | GO-336, KM 17,76, ITAPACI | -14.9665 | -49.5468
EV.E.01.336.0223 | 3ª NI | 2026-05-01 | GO-336 | 17.76 | ITAPACI |  | REV | PC2 | [24 empty] | 0 | Em andamento - falta etapa FURAÇÃO | Em andamento - falta etapa MONTAGEM | [5 empty] | GO-336, KM 17,76, ITAPACI | -14.9665 | -49.5468
EVE.01.173.0333 | 3ª NI | 2026-05-01 | GO-173 | 94.8 | SANTA FE DE GOIAS |  | REV | PC1 | [24 empty] | 0 | Em andamento - falta etapa FURAÇÃO | Em andamento - falta etapa MONTAGEM | [5 empty] | GO-173, KM 94,8, SANTA FE DE GOIAS | -15775700 | -51093023
EVE.01.173.0333 | 3ª NI | 2026-05-01 | GO-173 | 94.8 | SANTA FE DE GOIAS |  | REV | PD1 | [24 empty] | 0 | Em andamento - falta etapa FURAÇÃO | Em andamento - falta etapa MONTAGEM | [5 empty] | GO-173, KM 94,8, SANTA FE DE GOIAS | -15775700 | -51093023
EM.174.L5.308 | 3ª NI | 2026-05-01 | GO-174 | 285.038 | MONTIVIDIÚ |  | REV | [25 empty] | 0 | Em andamento - falta etapa FURAÇÃO | Em andamento - falta etapa MONTAGEM | [5 empty] | GO-174, KM 285,0378, MONTIVIDIÚ | -17.447 | -51.1697
EM.174.L5.309 | 3ª NI | 2026-05-01 | GO-174 | 285.314 | MONTIVIDIÚ |  | REV | [25 empty] | 0 | Em andamento - falta etapa FURAÇÃO | Em andamento - falta etapa MONTAGEM | [5 empty] | GO-174, KM 285,3137085, MONTIVIDIÚ | -17.4448 | -51.171
EM.341.L5.431 | 3ª NI | 2026-05-01 | GO-341 | 108.789 | MINEIROS |  | REV | [25 empty] | 0 | Em andamento - falta etapa FURAÇÃO | Em andamento - falta etapa MONTAGEM | [5 empty] | GO-341, KM 108,7891065, MINEIROS | -17.5852 | -52.553
EV.221.L5.518 | 3ª NI |  | GO-221 | 7.409 | IPORÁ |  | REV | [25 empty] | 0 | Em andamento - falta etapa FURAÇÃO | Em andamento - falta etapa MONTAGEM | [5 empty] | GO-221, KM 7,408984562, IPORÁ | -16.4983 | -51.1837
EV.221.L5.518 | 3ª NI |  | GO-221 | 7.409 | IPORÁ |  | REV | [25 empty] | 0 | Em andamento - falta etapa FURAÇÃO | Em andamento - falta etapa MONTAGEM | [5 empty] | GO-221, KM 7,408984562, IPORÁ | -16.4983 | -51.1837
EM.427.L1.448 | 3ª NI |  | GO-427 | 58.159 | JARAGUÁ |  | REV | [25 empty] | 0 | Em andamento - falta etapa FURAÇÃO | Em andamento - falta etapa MONTAGEM | [5 empty] | GO-427, KM 58,15856349, JARAGUÁ | -15.7612 | -49.3397
EM.427.L1.449 | 3ª NI |  | GO-427 | 58.142 | JARAGUÁ |  | REV | [25 empty] | 0 | Em andamento - falta etapa FURAÇÃO | Em andamento - falta etapa MONTAGEM | [5 empty] | GO-427, KM 58,14174391, JARAGUÁ | -15.7612 | -49.3399
EV.E.01.164.0319 | 3ª NI |  | GO-164 | 851.4 | SAO MIGUEL DO ARAGUAIA |  | REV | PC1 | [24 empty] | 0 | Em andamento - falta etapa FURAÇÃO | Em andamento - falta etapa MONTAGEM | [5 empty] | GO-164, KM 851,4, SAO MIGUEL DO ARAGUAIA | -13.085204° | -49.979043°
EV.E.01.164.0319 | 3ª NI |  | GO-164 | 851.4 | SAO MIGUEL DO ARAGUAIA |  | REV | PD1 | [24 empty] | 0 | Em andamento - falta etapa FURAÇÃO | Em andamento - falta etapa MONTAGEM | [5 empty] | GO-164, KM 851,4, SAO MIGUEL DO ARAGUAIA | -13.085204° | -49.979043°
EV.E.01.164.0320 | 3ª NI |  | GO-164 | 852.6 | SAO MIGUEL DO ARAGUAIA |  | REV | PC1 | [24 empty] | 0 | Em andamento - falta etapa FURAÇÃO | Em andamento - falta etapa MONTAGEM | [5 empty] | GO-164, KM 852,6, SAO MIGUEL DO ARAGUAIA | -13.0756 | -49.9727
EV.E.01.164.0320 | 3ª NI |  | GO-164 | 852.6 | SAO MIGUEL DO ARAGUAIA |  | REV | PD1 | [24 empty] | 0 | Em andamento - falta etapa FURAÇÃO | Em andamento - falta etapa MONTAGEM | [5 empty] | GO-164, KM 852,6, SAO MIGUEL DO ARAGUAIA | -13.0756 | -49.9727
EV.E.01.336.0223 | 3ª NI |  | GO-336 | 17.92 | ITAPACI |  | REV | [25 empty] | 0 | Em andamento - falta etapa FURAÇÃO | Em andamento - falta etapa MONTAGEM | [5 empty] | GO-336, KM 17,92, ITAPACI | -14.9665 | -49.5468
EV.E.01.336.0223 | 3ª NI |  | GO-336 | 17.92 | ITAPACI |  | REV | [25 empty] | 0 | Em andamento - falta etapa FURAÇÃO | Em andamento - falta etapa MONTAGEM | [5 empty] | GO-336, KM 17,92, ITAPACI | -14.9665 | -49.5468
EVE.01.173.0333 | 3ª NI |  | GO-173 | 94.15 | SANTA FE DE GOIAS |  | REV | [25 empty] | 0 | Em andamento - falta etapa FURAÇÃO | Em andamento - falta etapa MONTAGEM |  |  |  | Nota: o Estudo de Viabilidade ainda não consta liberado no sistema SISGO. Apesar disso, com o objetivo de viabilizar a elaboração do Estudo Técnico de Instalação, o referido documento foi encaminhado pela GOINFRA à Contratada por meio do aplicativo WhatsApp. |  | GO-173, KM 94,15, SANTA FE DE GOIAS | -15775700 | -51093023
EVE.01.173.0333 | 3ª NI |  | GO-173 | 94.15 | SANTA FE DE GOIAS |  | REV | [25 empty] | 0 | Em andamento - falta etapa FURAÇÃO | Em andamento - falta etapa MONTAGEM |  |  |  | Nota: o Estudo de Viabilidade ainda não consta liberado no sistema SISGO. Apesar disso, com o objetivo de viabilizar a elaboração do Estudo Técnico de Instalação, o referido documento foi encaminhado pela GOINFRA à Contratada por meio do aplicativo WhatsApp. |  | GO-173, KM 94,15, SANTA FE DE GOIAS | -15775700 | -51093023
EV.E.01.070.0226 | 3ª NI |  | GO-070 | 127.45 | GOIÁS | [27 empty] | 0 | Em andamento - falta etapa FURAÇÃO | Em andamento - falta etapa MONTAGEM |  |  |  | Os estudos referentes ao ponto GO-070, km 127,45, na cidade de Goiás, não estão sendo apresentados no presente momento, uma vez que o respectivo Estudo de Viabilidade ainda não consta liberado no sistema SISGO, tampouco foi disponibilizado por outro meio. |  | GO-070, KM 127,45, GOIÁS | -15.9666 | -50.1138
EV.E.01.070.0226 | 3ª NI |  | GO-070 | 127.45 | GOIÁS | [27 empty] | 0 | Em andamento - falta etapa FURAÇÃO | Em andamento - falta etapa MONTAGEM |  |  |  | Os estudos referentes ao ponto GO-070, km 127,45, na cidade de Goiás, não estão sendo apresentados no presente momento, uma vez que o respectivo Estudo de Viabilidade ainda não consta liberado no sistema SISGO, tampouco foi disponibilizado por outro meio. |  | GO-070, KM 127,45, GOIÁS | -15.9666 | -50.1138
EM.050.L5.076 | 3ª NI |  | GO-050 | 529.795 | CHAPADÃO DO CÉU |  | REV | [25 empty] | 0 | Em andamento - falta etapa FURAÇÃO | Em andamento - falta etapa MONTAGEM | [5 empty] | GO-050, KM 529,7952, CHAPADÃO DO CÉU | -18.3933 | -52.6661
EM.302.L5.385 | 3ª NI |  | GO-302 | 82.434 | ITAJÁ |  | REV | [25 empty] | 0 | Em andamento - falta etapa FURAÇÃO | Em andamento - falta etapa MONTAGEM | [5 empty] | GO-302, KM 82,43378909, ITAJÁ | -19.0707 | -51.5345
EM.302.L5.385 | 3ª NI |  | GO-302 | 82.434 | ITAJÁ |  | REV | [25 empty] | 0 | Em andamento - falta etapa FURAÇÃO | Em andamento - falta etapa MONTAGEM | [5 empty] | GO-302, KM 82,43378909, ITAJÁ | -19.0707 | -51.5345